## đến 31 tháng 3
Phụ biểu 1: KẾT QUẢ GPMB TỪNG DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUAN HOÁ, ĐẾN NGÀY 31/03/2024
TT | Tên dự án | Số dự án | Tổng diện tích thực hiện dự án ha) | Diện tích GPMB năm 2024 (ha) | Kết quả thực hiện |  |  |  | Tỷ lệ kết quả thực hiện đến ngày 31/3/2024 (%) | Ghi chú
[5 empty] | Đã ký cam kết GPMB (ha) | Đo đạc, kiểm kê (ha) | Phê duyệt phương án BT (ha) | Chi trả tiền BT (ha) |  |  | tỷ lệ ký cam kết | tỷ lệ đo đạc | tỷ lệ lập phương án
-1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | (10)=(9)/(5) | -11
20 | Huyện Quan Hoá | 11 | 41.82 | 19.62 | 98.1651 | 5.0459 | 0 | 0 | 0 |  | 98.1651 | 5.0459 | 0
I | Dự án đầu tư công | 11 | 41.82 | 19.62 | 19.26 | 0.99 | 0 | 0
I.1 | Công trình giao thông | 4 | 38.5 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu và đường từ bản Uôn đi bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hoá |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
2 | Đường giao thông bản Ngà, xã Nam Tiến đi bản Khương Làng, xã Nam Động, huyện Quan Hóa |  | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0
3 | Đường từ bản Bá, xã Phú Xuân đến cầu cứng xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa |  | 28.2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0
4 | Đường giao thông từ đầu cầu cứng đi bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hoá |  | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
I.2 | Công trình an ninh | 2 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trụ sở Công an xã Phú Sơn |  | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Trụ sở Công an xã Trung Thành |  | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 | Dự án đất di tích lịch sử | 1 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0
1 | Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích quốc gia hang Co Phường |  | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0
I.4 | Dự án chợ | 1 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0
1 | Dự án xây dựng mới chợ Thiên Phủ |  | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0
I.5 | Dự án cơ sở giáo dục - đào tạo | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0
1 | Dự án trường mầm non Trung Sơn |  | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0
I.6 | Dự án khu dân cư nông thôn | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
1 | Sắp xếp ổn định dân cư các hộ dân Bản Tân Lập, xã Trung Thành, huyện Quan Hoá. |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0
I.7 | Dự án công trình năng lượng | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường dây và trạm biến áp 110 KV Quan Hóa (khu Khằm) | 1 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Dự án đầu tư của doanh nghiệp
II.1 | Dự án do Nhà nước thu hồi đất
II.2 | Dự án do Nhà đầu tư tự thoả thuận