## Thuyết minh
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ KHANG |  |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tổ 3, phố 1, TT Lang Chánh, huyện Lang Chánh |  |  |  | Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
= = = = = o0o = = = = = |  |  |  | = = = = = o0o = = = = =
THUYẾT MINH LẬP DỰ TOÁN
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
I. Căn cứ lập:
I. Căn cứ lập:
1. Các văn bản:
- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước
- Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. Phí thẩm định thiết kế cơ sở;
- Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về định mức xây dựng
- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.
- Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 65/2013/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Giá trị Gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị Định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ
- Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
- Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- Thông tư số 10/2020/TT-BXD ngày 20/02/2020 của Bộ tài chính về việc Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn Nhà nước
- Quyết định số: 2215/QĐ-UBND ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
- Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
- Đơn giá theo Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
- Công bố giá vật liệu Quý II năm 2021 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh Thanh Hóa
- Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.
II. Giá trị dự toán: |  |  | 712935000 | đồng
Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn đồng./.
| + | Chi phí xây dựng: | 593193000 | đồng
| + | Chi phí BQL dự án: | 10000000 | đồng
| + | Chi phí tư vấn XD: | 108126000 | đồng
| + | Chi phí khác: | 1616000 | đồng
Thanh Hóa, ngày .… tháng năm 2021
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Tiến

## PHU LỤC
Phụ lục: BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
| Loại công trình: |  |  | Công trình giao thông
| Loại thiết kế: |  |  | Thiết kế 2 bước
| Cấp công trình: |  |  | Cấp IV
| Cách thẩm định: |  |  | Tự thẩm định toàn bộ
( Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 11 năm 2021 của UBND huyện Quan Hóa)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Mã chi phí | Bảng chi phí | Tỷ lệ % | Hệ số | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí xây dựng | [5 empty] | 539265567 | 53926557 | 593193000 | Gxd
2.1 | Xã Hiền Chung | CPXD | CPXD |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán | 188148955 | 18814896 | 206964000
2.2 | Xã Nam Động |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán | 245301419 | 24530142 | 269832000
2.3 | Xã Phú Xuân |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán | 105815193 | 10581519 | 116397000
2 | Chi phí quản lý dự án | QLDA | QLDA12 | 3.024% |  | (Gxd) trước thuế x tỷ lệ | 10000000 |  | 10000000 | Gqlda
3 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | [5 empty] | 98296524.729 | 9829652.8 | 108126000 | Gtv
1 | Chi phí khảo sát địa hình | KSDH | KSDH |  |  |  | 51903508 | 5190350.8 | 57093000
1,1 | Xã Hiền Chung | CPXD | CPXD |  |  | Theo bảng tổng hợp dự toán | 17938501 | 1793850.1 | 19732000
1,2 | Xã Nam Động |  |  |  |  | Theo bảng tổng hợp dự toán | 25117498 | 2511749.8 | 27629000
1,3 | Xã Phú Xuân |  |  |  |  | Theo bảng tổng hợp dự toán | 8847509 | 884750.9 | 9732000
2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 16/2019/TT-BXD) | LBC | LBC12 | 5.4% |  | (Gxd) trước thuế x tỷ lệ | 29120340.618 | 2912034 | 32032375
3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 16/2019/TT-BXD) | GSTC | GSTC12 | 3.203% |  | Dự toán gói thầu XD trước thuế x tỷ lệ | 17272676.111 | 1727268 | 18999944
4 | Chi phí khác | [5 empty] | 1606039.4577 | 10246.0458 | 1616000 | Gk
1 | Chi phí định dự án | TDDA | TDDA209 | 0.019% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 102460.4577 | 10246.0458 | 112707
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | TTQT | TTQT10 | 0.57% |  | Tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ | 1503579 |  | 1503579
| Tổng cộng | [5 empty] | 649168131.1867 | 63766455.8458 | 712935000 | Gxdct
| Làm tròn | [7 empty] | 712935000
Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi triệu, năm trăm bảy mươi tư nghìn đồng./.
Note on B8: Sử dụng cho Thông tư 210/2016/TT-BTC và Thông tư 75/2014/TT-BTC

## TH dự toán hạng mục
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí vật liệu | (VLG + CLVL) | 0 | VL
| - Đơn giá vật liệu gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 0 | VLG
| - Chênh lệch giá vật liệu | Theo bảng tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá | 0 | CLVL
2 | Chi phí nhân công | BNC | 72529403 | NC
| - Đơn giá nhân công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 67784712 | NCG
| - Chênh lệch giá nhân công | Theo bảng tổng hợp nhân công và chênh lệch giá | 4744691 | CLNC
| - Hệ số điều chỉnh nhân công | (NCG + CLNC) x 1 | 72529403 | BNC
3 | Chi phí máy thi công | BM | 88103188 | M
| - Đơn giá máy thi công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 73656134 | MG
| - Chênh lệch giá máy thi công | Theo bảng tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá | 14447054 | CLM
| - Hệ số điều chỉnh máy thi công | (MG + CLM) x 1 | 88103188 | BM
| Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | 160632591 | T
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | T x 6,2% | 9959221 | C
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | T x 2,3% | 3694550 | LT
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2% | 3212652 | TT
| Chi phí gián tiếp | C + LT + TT | 16866423 | GT
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T + GT) x 6% | 10649941 | TL
| Chi phí xây dựng trước thuế | T + GT + TL | 188148955 | G
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x 10% | 18814896 | GTGT
| Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT | 206963851 | Gxd
| Tổng cộng | Gxd | 206963851
| Làm tròn |  | 206964000
Bằng chữ: Hai trăm lẻ chín triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn đồng
.... , ngày .… tháng …. năm …...
| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI CHỦ TRÌ
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên)
| NGUYỄN VĂN A | NGUYỄN VĂN B
Chứng chỉ KS định giá XD hạng ..., số ...

## Công trình
BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Diễn giải tính toán |  |  | Hệ số cấu kiện | Khối lượng một bộ phận | Khối lượng toàn bộ | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  | Hệ số công tác |  |  | Đơn giá | Định mức
[6 empty] | Dài | Rộng | Cao |  |  |  | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công | VL | NC | M
1 |  | AB.31123 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | [6 empty] | 80.3726 |  |  | 753527 | 870450 | 0 | 0 | 60562924 | 69960330 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (4852,63+3184,63)/100 = 80,3726 | [6 empty] | 80.3726
2 |  | AB.27113 | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | [6 empty] | 3.9 |  |  | 1088225 | 947642 | 0 | 0 | 4244078 | 3695804 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (228,96+172,96)*97%/100 = 3,9 | [6 empty] | 3.9
3 |  | AB.11513 | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3 | [6 empty] | 12.06 |  |  | 246908 |  | 0 | 0 | 2977710 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (228,96+172,96)*3% = 12,06 | [6 empty] | 12.06
|  | THM | TỔNG HẠNG MỤC | [12 empty] | 0 | 0 | 67784712 | 73656134

## Nhân công
BẢNG TỔNG HỢP NHÂN CÔNG VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Nhân công đất | Tên vật tư | Nhóm gốc | Nhóm TT01 | Đơn vị | Hệ số | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | HS điều chỉnh | Giá hiện tại | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
1 | N0006 | 1 |  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | Nhóm 1 | Nhóm 1 | công |  | 370.6211 | 182895 | 67784746 | 1 | 195697 | 12802 | 4744691 | 72529437
| AB.11513 |  | 0 | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III |  |  |  | 1 | 16.281 |  | 2977713.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 208429.36 | 3186142.86
| AB.31123 |  | 0 | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III |  |  |  | 1 | 331.1351 |  | 60562954.11 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 4239191.55 | 64802145.66
| AB.27113 |  | 0 | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) |  |  |  | 1 | 23.205 |  | 4244078.48 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 297070.41 | 4541148.89
|  |  |  | Cộng nhân công đất: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Cộng nhân công: | [6 empty] | 67784746 |  |  |  | 4744691 | 72529437

## Máy thi công
BẢNG TỔNG HỢP MÁY THI CÔNG VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên vật tư | Đơn vị | Hệ số | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | HS điều chỉnh | Giá thông báo | Thành tiền giá thông báo | Bù giá | Giá hiện tại | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
1 | M101.0104 | 2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca |  | 37.9366 | 1767988 | 67071454 | 1 | 1767988 | 67071454 |  | 2117804 | 349816 | 13270830 | 80342283
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III |  | 1 | 35.8462 |  | 63375651.45 | TH_2021_QD_366_XD |  | 63375651.45 |  |  |  | 12539574.3 | 75915225.74
| AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) |  | 1 | 2.0904 |  | 3695802.12 | TH_2021_QD_366_XD |  | 3695802.12 |  |  |  | 731255.37 | 4427057.48
2 | M101.0502 | 3 | Máy ủi - công suất: 110 CV | ca |  | 4.6616 | 1412545 | 6584720 | 1 | 1412545 | 6584720 |  | 1664867 | 252322 | 1176224 | 7760944
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III |  | 1 | 4.6616 |  | 6584719.77 | TH_2021_QD_366_XD |  | 6584719.77 |  |  |  | 1176224.24 | 7760944.01
|  |  | Cộng Máy: |  |  |  |  | 73656174 |  |  | 73656174 |  |  |  | 14447054 | 88103227

## Hao phí vật tư
HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Mức hao phí |  |  | Hệ số vật tư | Khối lượng hao phí
[6 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |  | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công
1 | AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 80.3726
Nhân công
| N0006 | 1 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 4.12 |  | 1 |  | 331.1351
Máy thi công
| M101.0502 | 3 | - Máy ủi - công suất: 110 CV | ca |  |  |  | 0.058 | 1 |  |  | 4.6616
| M101.0104 | 2 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca |  |  |  | 0.446 | 1 |  |  | 35.8462
2 | AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | 3.9
Nhân công
| N0006 | 1 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 5.95 |  | 1 |  | 23.205
Máy thi công
| M101.0104 | 2 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca |  |  |  | 0.536 | 1 |  |  | 2.0904
3 | AB.11513 |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3 | 12.06
Nhân công
| N0006 | 1 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.35 |  | 1 |  | 16.281

## Vật liệu
BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
(Theo giá thông báo quý .. năm 20..)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Vật liệu phụ | Tên vật tư | Đơn vị | Hệ số công tác | Nguồn mua | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | Giá thông báo sau thuế | Giá thông báo | Thành tiền giá thông báo | Hệ số giá TB | Cước ôtô | Tổng cước ôtô | Cước bộ | Tổng cước bộ | Cước sông | Tổng cước sông | Chi phí hao hụt |  |  | Giá hiện tại | Chênh lệch giá thông báo | Tổng chênh giá thông báo | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
[21 empty] | % hao hụt vận chuyển | % hao hụt bảo quản | Tổng hợp chi phí
|  |  |  | Cộng vật liệu phụ: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Cộng vật liệu: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## TH dự toán công trình
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
Đơn vị tính: đồng
STT | KHOẢN MỤC CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí xây dựng trước thuế | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 188148955 | G
| Hạng mục 1 |  | 188148955
2 | Thuế giá trị gia tăng | (G x 10%) | 18814896 | GTGT
3 | Chi phí xây dựng sau thuế | (G + GTGT) | 206963851 | Gxd
| Tổng cộng | (Gxd) | 206963851
| Làm tròn |  | 206964000
#NAME?
| NGƯỜI LẬP | NGƯỜI CHỦ TRÌ
| (Ký, họ tên) | (Ký, họ tên)
| NGUYỄN VĂN A | NGUYỄN VĂN B
Chứng chỉ KS định giá XD hạng ..., số ...

## Đơn giá chi tiết
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu đơn giá | TT Vật tư | Mã hiệu VL, NC, M | Tên công tác | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Hệ số | Thành tiền
1 | AB.31123 |  |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 806272
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 4.12 | 195697 | 1 | 806272
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 806272
|  |  |  | Máy thi công |  |  |  |  | 1041103
|  | 3 | M101.0502 | - Máy ủi - công suất: 110 CV | ca | 0.058 | 1664867 | 1 | 96562
|  | 2 | M101.0104 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca | 0.446 | 2117804 | 1 | 944541
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh máy thi công |  |  |  | 1 | 1041103
|  |  |  | Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) | T |  |  |  | 1847375
|  |  |  | Chi phí chung (T x 6,2%) | C | 6.2% |  |  | 114537
|  |  |  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (T x 2,3%) | LT | 2.3% |  |  | 42490
|  |  |  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2%) | TT | 2% |  |  | 36948
|  |  |  | Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) | GT |  |  |  | 193975
|  |  |  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 6%) | TL | 6% |  |  | 122481
|  |  |  | Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) | G |  |  |  | 2163831
|  |  |  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) | GTGT | 10% |  |  | 216383
|  |  |  | Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) | Gxd |  |  |  | 2380214
|  |  |  | Tổng cộng (Gxd) |  |  |  |  | 2380214
2 | AB.27113 |  |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 1164397
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 5.95 | 195697 | 1 | 1164397
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 1164397
|  |  |  | Máy thi công |  |  |  |  | 1135143
|  | 2 | M101.0104 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca | 0.536 | 2117804 | 1 | 1135143
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh máy thi công |  |  |  | 1 | 1135143
|  |  |  | Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) | T |  |  |  | 2299540
|  |  |  | Chi phí chung (T x 6,2%) | C | 6.2% |  |  | 142571
|  |  |  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (T x 2,3%) | LT | 2.3% |  |  | 52889
|  |  |  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2%) | TT | 2% |  |  | 45991
|  |  |  | Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) | GT |  |  |  | 241451
|  |  |  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 6%) | TL | 6% |  |  | 152459
|  |  |  | Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) | G |  |  |  | 2693450
|  |  |  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) | GTGT | 10% |  |  | 269345
|  |  |  | Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) | Gxd |  |  |  | 2962795
|  |  |  | Tổng cộng (Gxd) |  |  |  |  | 2962795
3 | AB.11513 |  |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 264191
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.35 | 195697 | 1 | 264191
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 264191
|  |  |  | Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) | T |  |  |  | 264191
|  |  |  | Chi phí chung (T x 6,2%) | C | 6.2% |  |  | 16380
|  |  |  | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công (T x 2,3%) | LT | 2.3% |  |  | 6076
|  |  |  | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế (T x 2%) | TT | 2% |  |  | 5284
|  |  |  | Chi phí gián tiếp (C + LT + TT) | GT |  |  |  | 27740
|  |  |  | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC ((T + GT) x 6%) | TL | 6% |  |  | 17516
|  |  |  | Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) | G |  |  |  | 309447
|  |  |  | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (G x 10%) | GTGT | 10% |  |  | 30945
|  |  |  | Chi phí xây dựng sau thuế (G + GTGT) | Gxd |  |  |  | 340392
|  |  |  | Tổng cộng (Gxd) |  |  |  |  | 340392

## Dự thầu
BẢNG GIÁ DỰ THẦU
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu | Cột ẩn | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
1 | AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 80.3726 | 2380214 | 191303988
2 | AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | 3.9 | 2962795 | 11554901
3 | AB.11513 |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3 | 12.06 | 340392 | 4105128
|  |  | Tổng cộng |  |  |  | 206964017
|  |  | Làm tròn |  |  |  | 206964000
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## TH giá dự thầu
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | HẠNG MỤC | CÁCH TÍNH | THÀNH TIỀN
1 | Hạng mục 1 | Theo bảng giá dự thầu | 206964017
| Tổng cộng |  | 206964017
| Làm tròn |  | 206964000
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## Dự phòng trượt giá
BẢNG TÍNH CHI PHÍ DỰ PHÒNG TRƯỢT GIÁ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
| Tổng chi phí thực hiện dự án (chưa bao gồm lãi vay) |  | #REF!
| Năm cơ sở tính toán |  | 2012 | đến | 2015
| Tiến độ thực hiện dự án |  | 2016 | đến | 2020
| Mức biến động chỉ số giá XD |  | 0
STT | Nội dung | Cách tính | Năm cơ sở tính toán
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | Chỉ số giá của từng năm (%) | Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng ban hành | 100 | 100 | 100 | 100
2 | Chỉ số trượt giá liên hoàn | (năm sau / năm trước) | 1 | 1 | 1
3 | Chỉ số giá XD bình quân |  | 1
STT | Nội dung | Cách tính | Tiến độ thực hiện dự án
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
4 | Phân bổ chi phí theo % |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 1
5 | Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ chưa có trượt giá |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Chỉ số trượt giá từng năm tiếp theo | (năm trước * năm đầu tiên) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | Chi phí thực hiện dự án theo tiến độ đã có trượt giá | dòng 5 * (dòng 6 +/- mức biến động chỉ số giá XD) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Trượt giá từng năm | (dòng 7 - dòng 5) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Trượt giá lũy tích | cộng dồn dòng 8 | #REF!
Note on B5: Tối thiểu 3 năm liền trước năm lập dự toán
Note on C11: Tham khảo bộ chỉ số giá xây dựng của Sở Xây dựng (chỉ số mặc định chỉ có giá trị tham khảo)

## Dự toán gói thầu xây dựng
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU THI CÔNG XÂY DỰNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Cột ẩn | NỘI DUNG CHI PHÍ | Cột ẩn | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 |  | CHI PHÍ XÂY DỰNG CỦA GÓI THẦU |  |  | 188148955 | 18814896 | 206963851 | Gxd
1.1 | 1 | Hạng mục 1 | 188148955 |  | 188148955 | 18814896 | 206963851
2 |  | CHI PHÍ DỰ PHÒNG |  |  | 0 | 0 | #REF! | Gdp
2.1 |  | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh |  | 5% |  |  | 10348193
2.2 |  | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  |  |  | #REF!
|  | Tổng cộng |  |  | 188148955 | 18814896 | #REF!
|  | Làm tròn |  |  |  |  | #REF!
#NAME?

## Dự toán gói thầu thiết bị
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN GÓI THẦU MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ LẮP ĐẶT VÀO CÔNG TRÌNH
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Cột ẩn | NỘI DUNG CHI PHÍ | Cột ẩn | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 |  | Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  | Loại thiết bị 1 |  |  |  | 0 | 0
1.2 |  | ... |  |  |  | 0 | 0
2 |  | Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có) |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  | Loại thiết bị 1 |  |  |  | 0 | 0
2.2 |  | ... |  |  |  | 0 | 0
3 |  | Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có) |  |  |  | 0 | 0
4 |  | Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có) |  |  |  | 0 | 0
5 |  | Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) |  |  |  | 0 | 0
6 |  | Chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh |  |  |  | 0 | 0
7 |  | Chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật |  |  |  | 0 | 0
8 |  | Chi phí vận chuyển |  |  |  | 0 | 0
9 |  | Chi phí khác có liên quan (nếu có) |  |  |  | 0 | 0
10 |  | CHI PHÍ DỰ PHÒNG |  |  | 0 | 0 | #REF! | Gdp
10.1 |  | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh |  | 5% |  |  | 0
10.2 |  | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá |  |  |  |  | #REF!
|  | Tổng cộng |  |  | 0 | 0 | #REF!
|  | Làm tròn |  |  |  |  | #REF!
#NAME?

## Chi phí thiết bị
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Nội dung chi phí | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá trước thuế | Thành tiền trước thuế | Thuế VAT |  | Thành tiền sau thuế | Ký hiệu
[6 empty] | % | Thành tiền
1 | Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Loại thiết bị 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | ... |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.1 | Loại thiết bị 1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | ... |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án (nếu có) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Chi phí lắp đặt và thí nghiệm, hiệu chỉnh |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Chi phí vận chuyển |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Chi phí khác có liên quan (nếu có) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
| NGƯỜI LẬP |  |  | CƠ QUAN LẬP
NGUYỄN VĂN A

## Hạng mục chung
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ HẠNG MỤC CHUNG
(Căn cứ theo bảng 2.3 TT 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Cột ẩn | HẠNG MỤC CHUNG | Cột ẩn | TỶ LỆ | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 |  | Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công |  |  | 4327426 | 432743 | 4760169 | Cnt
1.1 | 1 | Hạng mục 1 | 188148955 | 2.3% | 4327426 | 432743 | 4760169
2 |  | Chi phí một số công tác không xác định được khối lượng từ thiết kế |  |  | 3762979 | 376298 | 4139277 | Ckkl
2.1 | 1 | Hạng mục 1 | 188148955 | 2% | 3762979 | 376298 | 4139277
|  | Tổng cộng |  |  | 8090405 | 809041 | 8899446 | Chmc

## Bìa ngoài
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
WWW.DUTOANF1.COM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------o0o-------------
HỒ SƠ DỰ TOÁN
Số: ......./.......
| CÔNG TRÌNH: | ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
| HẠNG MỤC: | Xây dựng tòa nhà F1 Tech
| ĐỊA ĐIỂM: | Khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty cổ phần F1 Tech
Năm 2021

## Bìa trong
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
WWW.DUTOANF1.COM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------o0o-------------
Số: ......./.......
HỒ SƠ DỰ TOÁN
| CÔNG TRÌNH: | ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
| HẠNG MỤC: | Xây dựng tòa nhà F1 Tech
| ĐỊA ĐIỂM: | Khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty cổ phần F1 Tech
| Giá trị dự toán: | 712935000 | đồng
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN A

## Cước sông
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SÔNG
(Căn cứ theo Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ..... của .......)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Loại vật liệu | Đơn vị | Nguồn mua | Trọng lượng đơn vị (tấn) | Bậc hàng | Cự ly (Km) | Loại sông | Hệ số loại sông | Đơn giá loại sông 1 | Số lần bốc xếp | Đơn giá bốc xếp | Chi phí bốc xếp | Thành tiền | Tổng

## Lương nhân công
BẢNG TÍNH LƯƠNG NHÂN CÔNG
(Căn cứ theo Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng)
|  |  |  | Vùng/Khu vực: | IV
Mã nhân công | Tên nhân công | Nhóm gốc | Nhóm TT15 | Hệ số lương | Lương bình quân | Đơn giá nhân công
N0006 | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 |  |  | 1.39 | 214000 | 195697
N83413 | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 8 |  |  | 1.65 | 230000 | 249671

## Tính giá ca máy
BẢNG TÍNH GIÁ CA MÁY
(Căn cứ theo TT 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và TT 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây dựng)
Xăng RON 92: |  | 19200 | đồng/lít | [6 empty] | Vùng/Khu vực: |  |  |  | IV
Dầu Diezel 0,05S: |  | 15372.73 | đồng/lít
Dầu Mazut 3S (0,87kg/lít): |  | 13453.36 | đồng/lít
Điện: |  | 1864.44 | đồng/kwh
Mã máy | Loại máy và thiết bị | Số ca/ năm | Nguyên giá (tham khảo) | Hệ số thu hồi khi thanh lý | Định mức |  |  | Chi phí |  |  | Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng 1 ca |  | Hệ số nhiên liệu phụ | Chi phí nhiên liệu | Thành phần - cấp bậc thợ điều khiển máy | Lương thợ điều khiển máy | Giá ca máy
[5 empty] | Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác | Khấu hao | Sửa chữa | Chi phí khác
M101.0104 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | 280 | 900000000 | 0.9 | 17 | 5.8 | 5 | 491785.71 | 186428.57 | 160714.29 | 65 | lít diezel | 1.03 | 1029204.27 | 1x4/7 | 249671 | 2117804
M101.0502 | Máy ủi - công suất: 110 CV | 280 | 821855000 | 0.9 | 14 | 5.8 | 5 | 369834.75 | 170241.39 | 146759.82 | 46 | lít diezel | 1.03 | 728359.95 | 1x4/7 | 249671 | 1664867

## Bù giá ca máy
BẢNG BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ LƯƠNG THỢ ĐIỀU KHIỂN MÁY
(Căn cứ theo TT 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 và TT 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ Xây dựng)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
|  |  | Xăng RON 92: |  |  | 19200 |  | đồng/lít |  | Vùng/Khu vực: |  |  | IV
|  |  | Dầu Diezel 0,05S: |  |  | 15372.73 |  | đồng/lít
|  |  | Dầu Mazut 3S (0,87kg/lít): |  |  | 13453.36 |  | đồng/lít
|  |  | Điện: |  |  | 1864.44 |  | đồng/kwh
STT | Mã máy | TT Vật tư | Tên máy thi công | Nhóm gốc | Nhóm TT05 | Đơn vị | Hệ số | Hao phí | Định mức nhiên liệu/nhân công |  |  | Giá nhiên liệu/nhân công |  |  | Bù 1 ca | Tổng bù | Giá thông báo | Giá hiện tại
[9 empty] | Định mức | Nhiên liệu phụ | Tổng | Giá gốc | Giá hiện tại | Chênh lệch
1 | M101.0104 | 2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 |  |  | ca |  | 37.9366 | [6 empty] | 349816 | 13270830 | 1767988 | 2117804
|  |  | - Diezel |  |  | lít |  |  | 65 | 1.03 | 66.95 | 10390.91 | 15372.73 | 4981.82 | 333533
|  |  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 8 |  |  | công |  |  | 1 |  | 1 | 233388 | 249671 | 16283 | 16283
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III |  |  | 100m3 | 1 | 80.3726 | 0.446 |  | 35.8462 |  |  |  |  | 12539574
| AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) |  |  | 100m3 | 1 | 3.9 | 0.536 |  | 2.0904 |  |  |  |  | 731255
2 | M101.0502 | 3 | Máy ủi - công suất: 110 CV |  |  | ca |  | 4.6616 | [6 empty] | 252322 | 1176224 | 1412545 | 1664867
|  |  | - Diezel |  |  | lít |  |  | 46 | 1.03 | 47.38 | 10390.91 | 15372.73 | 4981.82 | 236039
|  |  | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 8 |  |  | công |  |  | 1 |  | 1 | 233388 | 249671 | 16283 | 16283
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III |  |  | 100m3 | 1 | 80.3726 | 0.058 |  | 4.6616 |  |  |  |  | 1176224
[15 empty] | Tổng cộng | 14447054

## Tổng hợp nhiên liệu
BẢNG TỔNG HỢP NHIÊN LIỆU
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Tên nhiên liệu | Đơn vị | Hao phí | Giá gốc | Giá hiện tại | Chênh lệch | Thành tiền
1 | Dầu Diezel 0,05S | lít | 2757.79 | 10390.91 | 15372.73 | 4981.82 | 13738813
13738813

## Thanh toán KL hoàn thành
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
(Căn cứ theo NĐ 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ - Mẫu số 08b)
[5 empty] | THEO HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU [ ] |  |  |  | NGOÀI HỢP ĐỒNG BAN ĐẦU [ ]
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Tên dự án: Mã dự án:
Tên gói thầu:
Hợp đồng số: .......... ngày .... tháng .... năm ..... Phụ lục bổ sung hợp đồng số: .......... ngày .... tháng .... năm .....
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác minh:
Biên bản nghiệm thu số: .......... ngày .... tháng .... năm .....
STT | Mã hiệu | Tên công việc | Đơn vị tính | Khối lượng |  |  |  |  | Đơn giá thanh toán |  | Thành tiền (đồng) |  |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng số |  | Thực hiện |  |  | Theo hợp đồng | Đơn giá bổ sung (nếu có) | Tổng số |  | Thực hiện
|  |  |  | Khối lượng theo hợp đồng ban đầu | Khối lượng phát sinh theo hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này |  |  | Theo hợp đồng ban đầu | Phát sinh so với hợp đồng ban đầu | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng số: | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0
1. Giá trị hợp đồng ban đầu/Tổng khối lượng phát sinh so với hợp đồng ban đầu:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Thanh toán để thu hồi tạm ứng:
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
Số tiền bằng chữ:
7. Luỹ kế giá trị thanh toán:
Ngày….. tháng….. năm 20…
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ) | [6 empty] | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CHUYÊN NGÀNH/BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KHU VỰC
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) | [6 empty] | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

## Thanh toán KL phát sinh
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Căn cứ theo TT 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính - Phụ lục 04)
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Tên dự án: Mã dự án:
Tên gói thầu:
Hợp đồng số: .......... ngày .... tháng .... năm ..... Phụ lục bổ sung hợp đồng số: .......... ngày .... tháng .... năm .....
Chủ đầu tư:
Nhà thầu:
Thanh toán lần thứ:
Căn cứ xác minh:
Biên bản nghiệm thu số: .......... ngày .... tháng .... năm .....
STT | Mã hiệu công tác | Tên công tác | Đơn vị tính | Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng |  |  |  | Đơn giá thanh toán |  | Thành tiền (đồng) |  |  |  | Ghi chú
|  |  |  | Tổng khối lượng phát sinh | Thực hiện |  |  | Theo hợp đồng | Đơn giá bổ sung | Tổng phát sinh | Thực hiện
[5 empty] | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này |  |  |  | Lũy kế đến hết kỳ trước | Thực hiện kỳ này | Lũy kế đến hết kỳ này
[7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tổng số: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh:
2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:
3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:
5. Chiết khấu tiền tạm ứng:
6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:
Số tiền bằng chữ:
7. Luỹ kế giá trị thanh toán:
Ngày….. tháng….. năm 20…
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |  |  | ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT (NẾU CÓ) |  |  |  |  | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu) |  |  |  |  | (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

## Tổng hợp VL,NC,M
BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên vật tư | Đơn vị | Hệ số | Nguồn mua | Khối lượng | Giá gốc | Giá thông báo sau thuế | Giá thông báo | Cước ôtô / bù giá | Cước bộ | Cước sông | Giá hiện tại | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
Nhân công
1 | N0006 | 1 | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 370.6211 | 182895 |  | 195697 |  |  |  | 195697 | 12802 | 4744691 | 72529437
| AB.11513 |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3 | 1 |  | 16.281 | [8 empty] | 208429.36 | 3186142.86
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 1 |  | 331.1351 | [8 empty] | 4239191.55 | 64802145.66
| AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | 1 |  | 23.205 | [8 empty] | 297070.41 | 4541148.89
|  |  | Tổng cộng nhân công | [12 empty] | 4744691 | 72529437
Máy thi công
1 | M101.0104 | 2 | Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca |  |  | 37.9366 | 1767988 |  | 1767988 | 0 |  |  | 2117804 | 349816 | 13270830 | 80342283
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 1 |  | 35.8462 | [8 empty] | 12539574.3 | 75915225.74
| AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | 1 |  | 2.0904 | [8 empty] | 731255.37 | 4427057.48
2 | M101.0502 | 3 | Máy ủi - công suất: 110 CV | ca |  |  | 4.6616 | 1412545 |  | 1412545 | 0 |  |  | 1664867 | 252322 | 1176224 | 7760944
| AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 1 |  | 4.6616 | [8 empty] | 1176224.24 | 7760944.01
|  |  | Tổng cộng máy thi công | [12 empty] | 14447054 | 88103227

## Đơn giá chi tiết rút gọn
BẢNG ĐƠN GIÁ CHI TIẾT RÚT GỌN
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu đơn giá | TT Vật tư | Mã hiệu VL, NC, M | Tên công tác | Đơn vị | Định mức | Đơn giá | Hệ số | Thành tiền
1 | AB.31123 |  |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 806272
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 4.12 | 195697 | 1 | 806272
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 806272
|  |  |  | Máy thi công |  |  |  |  | 1041103
|  | 3 | M101.0502 | - Máy ủi - công suất: 110 CV | ca | 0.058 | 1664867 | 1 | 96562
|  | 2 | M101.0104 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca | 0.446 | 2117804 | 1 | 944541
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh máy thi công |  |  |  | 1 | 1041103
2 | AB.27113 |  |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 1164397
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 5.95 | 195697 | 1 | 1164397
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 1164397
|  |  |  | Máy thi công |  |  |  |  | 1135143
|  | 2 | M101.0104 | - Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 | ca | 0.536 | 2117804 | 1 | 1135143
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh máy thi công |  |  |  | 1 | 1135143
3 | AB.11513 |  |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3
|  |  |  | Nhân công |  |  |  |  | 264191
|  | 1 | N0006 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công | 1.35 | 195697 | 1 | 264191
|  |  |  | - Hệ số điều chỉnh nhân công |  |  |  | 1 | 264191

## Đơn giá tổng hợp
BẢNG GIÁ TỔNG HỢP
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu | Cột ẩn | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  | Tổng cộng
[6 empty] | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công
1 | AB.31123 |  | Đào nền đường bằng máy đào 0,8m3 - Cấp đất III | 100m3 | 80.3726 | 0 | 0 | 806272 | 1041103 | 0 | 0 | 64802177 | 83676155 | 148478332
2 | AB.27113 |  | Đào rãnh bằng máy thi công - Cấp đất III (95%KL) | 100m3 | 3.9 | 0 | 0 | 1164397 | 1135143 | 0 | 0 | 4541148 | 4427058 | 8968206
3 | AB.11513 |  | Đào rãnh đất bằng thủ công (3%KL) cấp III | m3 | 12.06 | 0 | 0 | 264191 | 0 | 0 | 0 | 3186143 | 0 | 3186143
|  |  | Tổng cộng | [6 empty] | 0 | 0 | 72529468 | 88103213 | 160632681
|  |  | Làm tròn | [10 empty] | 160633000
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

## Tổng hợp phụ lục vữa
BẢNG TỔNG HỢP PHỤ LỤC VỮA
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên công tác | Đơn vị | Thi công | Định mức | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền

## Vật liệu vận chuyển lên cao
BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU VẬN CHUYỂN LÊN CAO
CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG LÂM SINH XÃ HIỀN CHUNG, NAM ĐỘNG, PHÚ XUÂN, HUYỆN QUAN HÓA, TỈNH THANH HÓA
HẠNG MỤC: XÃ HIỀN CHUNG
STT | Mã hiệu | Tên vật liệu | Đơn vị | Khối lượng
Chưa có vật liệu vận chuyển lên cao! Ở bảng Công trình, thêm dấu ^ vào cuối mã công tác cần tổng hợp để vận chuyển lên cao. Ví dụ AF.11111^

## Hệ số
Hạng mục 1
HS điều chỉnh máy thi công | hsBM | 1 | 1
HS điều chỉnh nhân công | hsBNC | 1 | 1
Chi phí chung theo chi phí trực tiếp | hsC | 0.062 | 6.2%
Hệ số đảm bảo an toàn giao thông | hsDBATGT | 0.01 | 1%
Hệ số lán trại, nhà tạm | hsGxdnt | 0.023 | 2.3%
Hệ số riêng vật liệu | hsRVL | 1 | 1
Thu nhập chịu thuế tính trước | hsTL | 0.06 | 6%
Hệ số trực tiếp phí khác | hsTT | 0.02 | 2%
Thuế VAT | hsGTGT | 0.1 | 10%
Hệ số vật liệu phụ | hsVLP | 0 | 0
Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng | hsGlpa | 0.02 | 2%
Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng | hsGlbc | 0.03 | 3%
Chi phí chuyển máy, thiết bị khảo sát | hsGdc | 0 | 0%
Chi phí dự phòng | hsGdp | 0.1 | 10%
Chi phí chung theo chi phí nhân công | hsCNC | 0 | 0%
Hệ số chi phí hạng mục chung | hsGhmc | 0.08 | 8%
Chi phí quản lý dự án | hsQLDA | 0 | 0%
Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật | hsBCKTKT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | hsTKBVTC | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra dự toán | hsTTDT | 0 | 0%
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ đánh giá hồ sơ dự thầu | hsHSMT | 0 | 0%
Chi phí giám sát thi công xây dựng | hsGSTC | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm công trình | hsBHCT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | hsTTQT | 0 | 0%
Chi phí kiểm toán | hsCPKT | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp | hsGbhtn | 0 | 0%
Hệ số giảm thầu | hsGiamThau | 0 | 0%