## Công trình (hidden)
BẢNG CHI TIẾT KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
STT | Ký hiệu bản vẽ | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Diễn giải tính toán |  |  | Hệ số cấu kiện | Khối lượng một bộ phận | Khối lượng toàn bộ | Đơn giá |  |  |  | Thành tiền |  |  |  | Hệ số công tác |  |  | Đơn giá | Định mức
[6 empty] | Dài | Rộng | Cao |  |  |  | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công | Vật liệu | Vật liệu phụ | Nhân công | Máy thi công | VL | NC | M
Trụ đỡ
1 |  | AB.11433 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 1m3 | [6 empty] | 10.584 |  |  | 228619 |  | 0 | 0 | 2419703 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*1,4*1,4*1,5*1,2 = 10,584 | [6 empty] | 10.584
2 |  | AF.11110 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | [6 empty] | 0.588 | 459546 |  | 210375 | 45227 | 270213 | 0 | 123701 | 26593 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*1,4*1,4*0,1 = 0,588 | [6 empty] | 0.588
3 |  | AF.81122 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | [6 empty] | 0.2016 | 4229916 |  | 6385500 |  | 852751 | 0 | 1287317 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*4*1,2*1,4/100 = 0,2016 | [6 empty] | 0.2016
4 |  | AF.14112 | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | [6 empty] | 6.048 | 548860 |  | 438600 | 106366 | 3319505 | 0 | 2652653 | 643302 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*1,2*1,2*1,4 = 6,048 | [6 empty] | 6.048
5 |  | AF.61120 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | [6 empty] | 0.2889 | 11667757 |  | 1649050 | 457480 | 3370815 | 0 | 476411 | 132166 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*(33,84+53,27+9,19)/1000 = 0,2889 | [6 empty] | 0.2889
6 |  | AF.81132 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | [6 empty] | 0.312 | 4528325 |  | 6858500 |  | 1412837 | 0 | 2139852 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*4*0,4*6,5/100 = 0,312 | [6 empty] | 0.312
7 |  | AF.12242 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | [6 empty] | 3.12 | 565003 |  | 651450 | 116427 | 1762809 | 0 | 2032524 | 363252 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 3*0,4*0,4*6,5 = 3,12 | [6 empty] | 3.12
8 |  | AF.61412 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | [6 empty] | 0.0923 | 11337484 |  | 3117500 | 138701 | 1046450 | 0 | 287745 | 12802 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 30,78*3/1000 = 0,0923 | [6 empty] | 0.0923
9 |  | AF.61422 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | tấn | [6 empty] | 0.4163 | 11671396 |  | 2014550 | 516741 | 4858802 | 0 | 838657 | 215119 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (136,63+2,13)*3/1000 = 0,4163 | [6 empty] | 0.4163
10 |  | AI.11121 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | tấn | [6 empty] | 0.2231 | 13999822 |  | 6943293 | 2472514 | 3123360 | 0 | 1549049 | 551618 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 223,05/1000 = 0,2231 | [6 empty] | 0.2231
11 |  | AI.61121 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | tấn | [6 empty] | 0.2231 | 311900 |  | 1213618 | 1072830 | 69585 | 0 | 270758 | 239348 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
Hố thu, thả nước đầu ống
12 |  | AB.11433 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 1m3 | [6 empty] | 2.31 |  |  | 228619 |  | 0 | 0 | 528110 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 2*1,05*0,55*2 = 2,31 | [6 empty] | 2.31
13 |  | AF.11110 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | [6 empty] | 0.4463 | 459546 |  | 210375 | 45227 | 205095 | 0 | 93890 | 20185 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 2,125*0,1*2*1,05 = 0,4463 | [6 empty] | 0.4463
14 |  | AF.81122 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | [6 empty] | 0.037 | 4229916 |  | 6385500 |  | 156507 | 0 | 236264 | 0 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (2,125*2*0,55+1,05*0,65*2)/100 = 0,037 | [6 empty] | 0.037
15 |  | AF.14132 | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 | m3 | [6 empty] | 2.7994 | 524056 |  | 438600 | 106366 | 1467042 | 0 | 1227817 | 297761 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (2,125*0,55*1,05+0,15*1,15*2*0,5)*2 = 2,7994 | [6 empty] | 2.7994
16 |  | AF.61110 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | [6 empty] | 0.0364 | 11337484 |  | 2311250 | 91718 | 412684 | 0 | 84130 | 3339 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 36,38/1000 = 0,0364 | [6 empty] | 0.0364
17 |  | AF.61120 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | [6 empty] | 0.0829 | 11667757 |  | 1649050 | 457480 | 967257 | 0 | 136706 | 37925 |  |  |  | TH_2021_QD_366_XD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | (71,55+11,36)/1000 = 0,0829 | [6 empty] | 0.0829
18 |  | BB.46032 | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm | 100m | [6 empty] | 0.24 | 19526087 |  | 1962950 | 280283 | 4686261 | 0 | 471108 | 67268 |  |  |  | TH_2021_QD_366_LD | TT 10/2019 và 02/2020/TT-BXD
|  |  | 24/100 = 0,24 | [6 empty] | 0.24
|  | THM | TỔNG HẠNG MỤC | [12 empty] | 27981973 | 0 | 16856395 | 2610678

## Hao phí vật tư (hidden)
HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng | Mức hao phí |  |  | Hệ số vật tư | Khối lượng hao phí
[6 empty] | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công |  | Vật liệu | Nhân công | Máy thi công
1 | AB.11433 |  | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 1m3 | 10.584
Nhân công
| N0006 | 50 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.25 |  | 1 |  | 13.23
2 | AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.588
Vật liệu
| V00112 | 7 | - Cát vàng | m3 |  | 0.573 |  |  | 1 | 0.3369
| V05209 | 36 | - Đá 4x6 | m3 |  | 0.9287 |  |  | 1 | 0.5461
| V00494 | 12 | - Nước | lít |  | 166.05 |  |  | 1 | 97.6374
| V02470 | 34 | - Xi măng PCB30 | kg |  | 197.825 |  |  | 1 | 116.3211
Nhân công
| N0028 | 53 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.07 |  | 1 |  | 0.6292
Máy thi công
| M104.0101 | 68 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.0559
| M112.1101 | 70 | - Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.0523
3 | AF.81122 |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.2016
Vật liệu
| V00772 | 30 | - Đinh | kg |  | 15 |  |  | 1 | 3.024
| V00390 | 10 | - Gỗ chống | m3 |  | 0.335 |  |  | 1 | 0.0675
| V00402 | 11 | - Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.1601
| V05605 | 37 | - Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.21 |  |  | 1 | 0.0423
| V00750 | 17 | - Vật liệu khác | % |  | 1
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 29.7 |  | 1 |  | 5.9875
4 | AF.14112 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 6.048
Vật liệu
| V08770 | 40 | - Xi măng PCB40 | kg |  | 265.475 |  |  | 1 | 1605.5928
| V00112 | 7 | - Cát vàng | m3 |  | 0.5412 |  |  | 1 | 3.2732
| V00811 | 31 | - Đá dăm 1x2 | m3 |  | 0.8928 |  |  | 1 | 5.3997
| V00494 | 12 | - Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 1134.4536
| V00750 | 18 | - Vật liệu khác | % |  | 2
Nhân công
| N82940 | 55 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4 | công |  |  | 2.04 |  | 1 |  | 12.3379
Máy thi công
| M102.0202_TT11 | 63 | - Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 T | ca |  |  |  | 0.045 | 1 |  |  | 0.2722
| M104.0101 | 68 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.5746
| M112.1301_TT11 | 71 | - Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.5383
| M0111 | 56 | - Máy khác | % |  |  |  | 1
5 | AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.2889
Vật liệu
| V00515 | 13 | - Que hàn | kg |  | 4.64 |  |  | 1 | 1.3405
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 9.28 |  |  | 1 | 2.681
| V85993 | 46 | - Thép tròn Fi ≤18mm | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 294.678
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 7.67 |  | 1 |  | 2.2159
Máy thi công
| M112.2601 | 73 | - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.0924
| M112.4002_TT11 | 74 | - Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  |  |  | 1.12 | 1 |  |  | 0.3236
6 | AF.81132 |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.312
Vật liệu
| V00772 | 30 | - Đinh | kg |  | 15 |  |  | 1 | 4.68
| V00390 | 10 | - Gỗ chống | m3 |  | 0.496 |  |  | 1 | 0.1548
| V00402 | 11 | - Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.2477
| V05605 | 37 | - Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.149 |  |  | 1 | 0.0465
| V00750 | 20 | - Vật liệu khác | % |  | 1
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 31.9 |  | 1 |  | 9.9528
7 | AF.12242 |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 3.12
Vật liệu
| V08770 | 40 | - Xi măng PCB40 | kg |  | 265.475 |  |  | 1 | 828.282
| V00112 | 7 | - Cát vàng | m3 |  | 0.5412 |  |  | 1 | 1.6885
| V00811 | 31 | - Đá dăm 1x2 | m3 |  | 0.8928 |  |  | 1 | 2.7855
| V00494 | 12 | - Nước | lít |  | 187.575 |  |  | 1 | 585.234
| V00750 | 21 | - Vật liệu khác | % |  | 5
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 3.03 |  | 1 |  | 9.4536
Máy thi công
| M102.0902_TT11 | 66 | - Máy vận thăng - sức nâng: 2 T | ca |  |  |  | 0.11 | 1 |  |  | 0.3432
| M112.1301_TT11 | 71 | - Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.2 | 1 |  |  | 0.624
| M104.0101 | 68 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.2964
8 | AF.61412 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.0923
Vật liệu
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 16.07 |  |  | 1 | 1.4833
| V00656 | 15 | - Thép tròn | kg |  | 1005 |  |  | 1 | 92.7615
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 14.5 |  | 1 |  | 1.3384
Máy thi công
| M102.0406 | 65 | - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T | ca |  |  |  | 0.015 | 1 |  |  | 0.0014
| M112.2601 | 73 | - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  |  |  | 0.4 | 1 |  |  | 0.0369
| M102.1001 | 67 | - Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T | ca |  |  |  | 0.015 | 1 |  |  | 0.0014
| M0111 | 57 | - Máy khác | % |  |  |  | 2
9 | AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m | tấn | 0.4163
Vật liệu
| V00515 | 13 | - Que hàn | kg |  | 4.82 |  |  | 1 | 2.0066
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 9.28 |  |  | 1 | 3.8633
| V85993 | 46 | - Thép tròn Fi ≤18mm | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 424.626
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 9.37 |  | 1 |  | 3.9007
Máy thi công
| M102.0406 | 65 | - Cần trục tháp - sức nâng: 25 T | ca |  |  |  | 0.012 | 1 |  |  | 0.005
| M102.1001 | 67 | - Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T | ca |  |  |  | 0.012 | 1 |  |  | 0.005
| M112.4002_TT11 | 74 | - Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  |  |  | 1.16 | 1 |  |  | 0.4829
| M112.2601 | 73 | - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.1332
| M0111 | 58 | - Máy khác | % |  |  |  | 2
10 | AI.11121 |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m | tấn | 0.2231
Vật liệu
| V05607 | 38 | - Khí gas | kg |  | 5.64 |  |  | 1 | 1.2583
| V00515 | 13 | - Que hàn | kg |  | 15.54 |  |  | 1 | 3.467
| V00641 | 14 | - Thép hình | kg |  | 802 |  |  | 1 | 178.9262
| V00671 | 16 | - Thép tấm | kg |  | 230 |  |  | 1 | 51.313
| V42212 | 41 | - Oxy | chai |  | 2.82 |  |  | 1 | 0.6291
| V00750 | 22 | - Vật liệu khác | % |  | 0.5
Nhân công
| N0020 | 52 | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 29.75 |  | 1 |  | 6.6372
Máy thi công
| M102.0302 | 64 | - Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T | ca |  |  |  | 0.722 | 1 |  |  | 0.1611
| M112.4002_TT11 | 74 | - Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  |  |  | 3.7 | 1 |  |  | 0.8255
| M112.1502 | 72 | - Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW | ca |  |  |  | 2.739 | 1 |  |  | 0.6111
| M0111 | 59 | - Máy khác | % |  |  |  | 1
11 | AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m | tấn | 0.2231
Vật liệu
| V00641 | 14 | - Thép hình | kg |  | 1 |  |  | 1 | 0.2231
| V00387 | 9 | - Gỗ chèn | m3 |  | 0.04 |  |  | 1 | 0.0089
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 0.5 |  |  | 1 | 0.1116
| V00010 | 6 | - Bu lông | cái |  | 15 |  |  | 1 | 3.3465
| V42268 | 42 | - Đinh tán Fi 22 | cái |  | 10 |  |  | 1 | 2.231
| V00515 | 13 | - Que hàn | kg |  | 5.88 |  |  | 1 | 1.3118
| V00750 | 23 | - Vật liệu khác | % |  | 1
Nhân công
| N0020 | 52 | - Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 5.2 |  | 1 |  | 1.1601
Máy thi công
| M102.0106 | 62 | - Cần trục ô tô - sức nâng: 16 T | ca |  |  |  | 0.3 | 1 |  |  | 0.0669
| M108.0302_TT11 | 69 | - Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h | ca |  |  |  | 0.1 | 1 |  |  | 0.0223
| M112.4002_TT11 | 74 | - Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  |  |  | 1.4 | 1 |  |  | 0.3123
| M112.1502 | 72 | - Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW | ca |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  | 0.1116
| M0111 | 60 | - Máy khác | % |  |  |  | 1
12 | AB.11433 |  | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III | 1m3 | 2.31
Nhân công
| N0006 | 50 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 | công |  |  | 1.25 |  | 1 |  | 2.8875
13 | AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 | m3 | 0.4463
Vật liệu
| V00112 | 7 | - Cát vàng | m3 |  | 0.573 |  |  | 1 | 0.2557
| V05209 | 36 | - Đá 4x6 | m3 |  | 0.9287 |  |  | 1 | 0.4145
| V00494 | 12 | - Nước | lít |  | 166.05 |  |  | 1 | 74.1081
| V02470 | 34 | - Xi măng PCB30 | kg |  | 197.825 |  |  | 1 | 88.2893
Nhân công
| N0028 | 53 | - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 1.07 |  | 1 |  | 0.4775
Máy thi công
| M104.0101 | 68 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.0424
| M112.1101 | 70 | - Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.0397
14 | AF.81122 |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0.037
Vật liệu
| V00772 | 30 | - Đinh | kg |  | 15 |  |  | 1 | 0.555
| V00390 | 10 | - Gỗ chống | m3 |  | 0.335 |  |  | 1 | 0.0124
| V00402 | 11 | - Gỗ ván | m3 |  | 0.794 |  |  | 1 | 0.0294
| V05605 | 37 | - Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.21 |  |  | 1 | 0.0078
| V00750 | 24 | - Vật liệu khác | % |  | 1
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 29.7 |  | 1 |  | 1.0989
15 | AF.14132 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 | m3 | 2.7994
Vật liệu
| V08770 | 40 | - Xi măng PCB40 | kg |  | 250.1 |  |  | 1 | 700.1299
| V00112 | 7 | - Cát vàng | m3 |  | 0.5535 |  |  | 1 | 1.5495
| V05208 | 35 | - Đá 2x4 | m3 |  | 0.8979 |  |  | 1 | 2.5136
| V00494 | 12 | - Nước | lít |  | 177.325 |  |  | 1 | 496.4036
| V00750 | 25 | - Vật liệu khác | % |  | 2
Nhân công
| N82940 | 55 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4 | công |  |  | 2.04 |  | 1 |  | 5.7108
Máy thi công
| M102.0202_TT11 | 63 | - Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 T | ca |  |  |  | 0.045 | 1 |  |  | 0.126
| M104.0101 | 68 | - Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  |  |  | 0.095 | 1 |  |  | 0.2659
| M112.1301_TT11 | 71 | - Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca |  |  |  | 0.089 | 1 |  |  | 0.2491
| M0111 | 61 | - Máy khác | % |  |  |  | 1
16 | AF.61110 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm | tấn | 0.0364
Vật liệu
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 16.07 |  |  | 1 | 0.5849
| V85992 | 45 | - Thép tròn Fi ≤10mm | kg |  | 1005 |  |  | 1 | 36.582
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 10.75 |  | 1 |  | 0.3913
Máy thi công
| M112.2601 | 73 | - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  |  |  | 0.4 | 1 |  |  | 0.0146
17 | AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm | tấn | 0.0829
Vật liệu
| V00515 | 13 | - Que hàn | kg |  | 4.64 |  |  | 1 | 0.3847
| V00226 | 8 | - Dây thép | kg |  | 9.28 |  |  | 1 | 0.7693
| V85993 | 46 | - Thép tròn Fi ≤18mm | kg |  | 1020 |  |  | 1 | 84.558
Nhân công
| N0015 | 51 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 | công |  |  | 7.67 |  | 1 |  | 0.6358
Máy thi công
| M112.2601 | 73 | - Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  |  |  | 0.32 | 1 |  |  | 0.0265
| M112.4002_TT11 | 74 | - Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  |  |  | 1.12 | 1 |  |  | 0.0928
18 | BB.46032 |  | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm | 100m | 0.24
Vật liệu
| V86573 | 47 | - Ống nhựa HDPE đường kính 140mm chiều dày 6,7mm | m |  | 100.5 |  |  | 1 | 24.12
| V00750 | 29 | - Vật liệu khác | % |  | 0.01
Nhân công
| N0040 | 54 | - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 3 | công |  |  | 9.13 |  | 1 |  | 2.1912
Máy thi công
| M112.4302 | 76 | - Máy hàn nối ống nhựa: Máy gia nhiệt D315mm | ca |  |  |  | 0.909 | 1 |  |  | 0.2182

## Vật liệu (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP VẬT LIỆU VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
(Theo giá thông báo quý .. năm 20..)
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Vật liệu phụ | Tên vật tư | Đơn vị | Hệ số công tác | Nguồn mua | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | Giá thông báo sau thuế | Giá thông báo | Thành tiền giá thông báo | Hệ số giá TB | Cước ôtô | Tổng cước ôtô | Cước bộ | Tổng cước bộ | Cước sông | Tổng cước sông | Chi phí hao hụt |  |  | Giá hiện tại | Chênh lệch giá thông báo | Tổng chênh giá thông báo | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
[21 empty] | % hao hụt vận chuyển | % hao hụt bảo quản | Tổng hợp chi phí
1 | V00010 | 6 | 0 | Bu lông | cái |  |  | 3.3465 | 2500 | 8366 |  | 2500 | 8366 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8366
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 3.3465 |  | 8366.25 |  |  | 8366.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 8366.25
2 | V00112 | 7 | 0 | Cát vàng | m3 |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Cát vàng | 7.1038 | 150000 | 1065570 | 247500 | 225000 | 1598355 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 225000 | 75000 | 532785 | 75000 | 532785 | 1598355
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 0.3369 |  | 50535 |  |  | 75802.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25267.5 |  | 25267.5 | 75802.5
| AF.14112 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 3.2732 |  | 490980 |  |  | 736470 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 245490 |  | 245490 | 736470
| AF.12242 |  |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 1.6885 |  | 253275 |  |  | 379912.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 126637.5 |  | 126637.5 | 379912.5
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 0.2557 |  | 38355 |  |  | 57532.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 19177.5 |  | 19177.5 | 57532.5
| AF.14132 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 |  | 1.5495 |  | 232425 |  |  | 348637.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 116212.5 |  | 116212.5 | 348637.5
3 | V05208 | 35 | 0 | Đá 2x4 | m3 |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá 2x4 | 2.5136 | 150200 | 377543 | 385000 | 350000 | 879760 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 350000 | 199800 | 502217 | 199800 | 502217 | 879760
| AF.14132 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 |  | 2.5136 |  | 377542.72 |  |  | 879760 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 502217.28 |  | 502217.28 | 879760
4 | V05209 | 36 | 0 | Đá 4x6 | m3 |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá 4x6 | 0.9606 | 150000 | 144090 | 385000 | 350000 | 336210 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 350000 | 200000 | 192120 | 200000 | 192120 | 336210
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 0.5461 |  | 81915 |  |  | 191135 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 109220 |  | 109220 | 191135
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 0.4145 |  | 62175 |  |  | 145075 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 82900 |  | 82900 | 145075
5 | V00811 | 31 | 0 | Đá dăm 1x2 | m3 |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá dăm 1x2 | 8.1852 | 160000 | 1309632 | 393800 | 358000 | 2930302 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 358000 | 198000 | 1620670 | 198000 | 1620670 | 2930302
| AF.14112 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 5.3997 |  | 863952 |  |  | 1933092.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1069140.6 |  | 1069140.6 | 1933092.6
| AF.12242 |  |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 2.7855 |  | 445680 |  |  | 997209 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 551529 |  | 551529 | 997209
6 | V00226 | 8 | 0 | Dây thép | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép buộc 1 ly đen | 9.4934 | 12200 | 115819 | 23100 | 21000 | 199361 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 8800 | 83542 | 8800 | 83542 | 199361
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 2.681 |  | 32708.2 |  |  | 56301 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 23592.8 |  | 23592.8 | 56301
| AF.61412 |  |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 |  | 1.4833 |  | 18096.26 |  |  | 31149.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 13053.04 |  | 13053.04 | 31149.3
| AF.61422 |  |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 |  | 3.8633 |  | 47132.26 |  |  | 81129.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 33997.04 |  | 33997.04 | 81129.3
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 0.1116 |  | 1361.52 |  |  | 2343.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 982.08 |  | 982.08 | 2343.6
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 0.7693 |  | 9385.46 |  |  | 16155.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6769.84 |  | 6769.84 | 16155.3
| AF.61110 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm |  | 1 |  | 0.5849 |  | 7135.78 |  |  | 12282.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5147.12 |  | 5147.12 | 12282.9
7 | V00772 | 30 | 0 | Đinh | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đinh | 8.259 | 15460 | 127684 | 23100 | 21000 | 173439 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 5540 | 45755 | 5540 | 45755 | 173439
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 3.024 |  | 46751.04 |  |  | 63504 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 16752.96 |  | 16752.96 | 63504
| AF.81132 |  |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 4.68 |  | 72352.8 |  |  | 98280 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25927.2 |  | 25927.2 | 98280
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.555 |  | 8580.3 |  |  | 11655 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3074.7 |  | 3074.7 | 11655
8 | V42268 | 42 | 0 | Đinh tán Fi 22 | cái |  |  | 2.231 | 1500 | 3347 |  | 1500 | 3347 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 2.231 |  | 3346.5 |  |  | 3346.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 3346.5
9 | V00387 | 9 | 0 | Gỗ chèn | m3 |  |  | 0.0089 | 2954545 | 26295 |  | 2954545 | 26295 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2954545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26295
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 0.0089 |  | 26295.45 |  |  | 26295.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 26295.45
10 | V00390 | 10 | 0 | Gỗ chống | m3 |  |  | 0.2347 | 2954545 | 693432 |  | 2954545 | 693432 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2954545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693432
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0675 |  | 199431.79 |  |  | 199431.79 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 199431.79
| AF.81132 |  |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.1548 |  | 457363.57 |  |  | 457363.57 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 457363.57
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0124 |  | 36636.36 |  |  | 36636.36 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 36636.36
11 | V05605 | 37 | 0 | Gỗ đà nẹp | m3 |  |  | 0.0966 | 2954545 | 285409 |  | 2954545 | 285409 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2954545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285409
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0423 |  | 124977.25 |  |  | 124977.25 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 124977.25
| AF.81132 |  |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0465 |  | 137386.34 |  |  | 137386.34 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 137386.34
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0078 |  | 23045.45 |  |  | 23045.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 23045.45
12 | V00402 | 11 | 0 | Gỗ ván | m3 |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Gỗ ván | 0.4372 | 2954545 | 1291727 | 3520000 | 3200000 | 1399040 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 3200000 | 245455 | 107313 | 245455 | 107313 | 1399040
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.1601 |  | 473022.65 |  |  | 512320 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 39297.35 |  | 39297.35 | 512320
| AF.81132 |  |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.2477 |  | 731840.8 |  |  | 792640 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 60799.2 |  | 60799.2 | 792640
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 0.0294 |  | 86863.62 |  |  | 94080 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7216.38 |  | 7216.38 | 94080
13 | V05607 | 38 | 0 | Khí gas | kg |  |  | 1.2583 | 17000 | 21391 |  | 17000 | 21391 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21391
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 1.2583 |  | 21391.1 |  |  | 21391.1 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 21391.1
14 | V00494 | 12 | 0 | Nước | lít |  |  | 2387.8367 | 10 | 23878 |  | 10 | 23878 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23878
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 97.6374 |  | 976.37 |  |  | 976.37 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 976.37
| AF.14112 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 1134.4536 |  | 11344.54 |  |  | 11344.54 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 11344.54
| AF.12242 |  |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 585.234 |  | 5852.34 |  |  | 5852.34 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 5852.34
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 74.1081 |  | 741.08 |  |  | 741.08 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 741.08
| AF.14132 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 |  | 496.4036 |  | 4964.04 |  |  | 4964.04 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 4964.04
15 | V86573 | 47 | 0 | Ống nhựa HDPE đường kính 140mm chiều dày 6,7mm | m |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Ống nhựa HDPE PE100 DN140 PN8 Tiền Phong | 24.12 | 194270 | 4685792 | 217635 | 205020 | 4945082 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 205020 | 10750 | 259290 | 10750 | 259290 | 4945082
| BB.46032 |  |  | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm |  | 1 |  | 24.12 |  | 4685792.4 |  |  | 4945082.4 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 259290 |  | 259290 | 4945082.4
16 | V42212 | 41 | 0 | Oxy | chai |  |  | 0.6291 | 70000 | 44037 |  | 70000 | 44037 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44037
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 0.6291 |  | 44037 |  |  | 44037 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 44037
17 | V00515 | 13 | 0 | Que hàn | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Que hàn Việt Đức J412 VD 3.2-4.0mm | 8.5106 | 20220 | 172084 | 23100 | 21000 | 178723 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 21000 | 780 | 6638 | 780 | 6638 | 178723
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 1.3405 |  | 27104.91 |  |  | 28150.5 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1045.59 |  | 1045.59 | 28150.5
| AF.61422 |  |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 |  | 2.0066 |  | 40573.45 |  |  | 42138.6 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1565.15 |  | 1565.15 | 42138.6
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 3.467 |  | 70102.74 |  |  | 72807 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2704.26 |  | 2704.26 | 72807
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 1.3118 |  | 26524.6 |  |  | 27547.8 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1023.2 |  | 1023.2 | 27547.8
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 0.3847 |  | 7778.63 |  |  | 8078.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 300.07 |  | 300.07 | 8078.7
18 | V00641 | 14 | 0 | Thép hình | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép hình Thái Nguyên CT3: L40, L=6m, 9m, 12m | 179.1493 | 13136 | 2353305 | 20060 | 18236 | 3266967 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18236 | 5100 | 913661 | 5100 | 913661 | 3266967
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 178.9262 |  | 2350374.56 |  |  | 3262898.18 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 912523.62 |  | 912523.62 | 3262898.18
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 0.2231 |  | 2930.64 |  |  | 4068.45 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1137.81 |  | 1137.81 | 4068.45
19 | V00671 | 16 | 0 | Thép tấm | kg |  |  | 51.313 | 12120 | 621914 |  | 12120 | 621914 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 12120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621914
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 51.313 |  | 621913.56 |  |  | 621913.56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 621913.56
20 | V00656 | 15 | 0 | Thép tròn | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép cuộn d6 - d8, CT3, CB240-T (Công ty gang thép Thái Nguyên) | 92.7615 | 11086 | 1028354 | 20555 | 18686 | 1733341 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18686 | 7600 | 704987 | 7600 | 704987 | 1733341
| AF.61412 |  |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 |  | 92.7615 |  | 1028353.99 |  |  | 1733341.39 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 704987.4 |  | 704987.4 | 1733341.39
21 | V85992 | 45 | 0 | Thép tròn Fi ≤10mm | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V d10 cuộn (Công ty gang thép Thái Nguyên) | 36.582 | 11086 | 405548 | 20610 | 18736 | 685400 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18736 | 7650 | 279852 | 7650 | 279852 | 685400
| AF.61110 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm |  | 1 |  | 36.582 |  | 405548.05 |  |  | 685400.35 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 279852.3 |  | 279852.3 | 685400.35
22 | V85993 | 46 | 0 | Thép tròn Fi ≤18mm | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V d12 (Công ty gang thép Thái Nguyên) | 803.862 | 11236 | 9032193 | 19895 | 18086 | 14538648 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 18086 | 6850 | 5506455 | 6850 | 5506455 | 14538648
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 294.678 |  | 3311002.01 |  |  | 5329546.31 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2018544.3 |  | 2018544.3 | 5329546.31
| AF.61422 |  |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 |  | 424.626 |  | 4771097.74 |  |  | 7679785.84 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2908688.1 |  | 2908688.1 | 7679785.84
| AF.61120 |  |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 |  | 84.558 |  | 950093.69 |  |  | 1529315.99 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 579222.3 |  | 579222.3 | 1529315.99
23 | V02470 | 34 | 0 | Xi măng PCB30 | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Xi măng bao Bỉm Sơn PCB30 | 204.6104 | 1176 | 240622 | 1509 | 1372 | 280725 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1372 | 196 | 40104 | 196 | 40104 | 280725
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 116.3211 |  | 136793.61 |  |  | 159592.55 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 22798.94 |  | 22798.94 | 159592.55
| AF.11110 |  |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 |  | 88.2893 |  | 103828.22 |  |  | 121132.92 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17304.7 |  | 17304.7 | 121132.92
24 | V08770 | 40 | 0 | Xi măng PCB40 | kg |  | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Xi măng bao Bỉm Sơn PCB40 | 3134.0047 | 1176 | 3685590 | 1529 | 1390 | 4356267 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 1390 | 214 | 670677 | 214 | 670677 | 4356267
| AF.14112 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 1605.5928 |  | 1888177.13 |  |  | 2231773.99 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 343596.86 |  | 343596.86 | 2231773.99
| AF.12242 |  |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 828.282 |  | 974059.63 |  |  | 1151311.98 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 177252.35 |  | 177252.35 | 1151311.98
| AF.14132 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 |  | 700.1299 |  | 823352.76 |  |  | 973180.56 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 149827.8 |  | 149827.8 | 973180.56
25 | V00750 | 17 | 0 | Vật liệu khác | % |  |  |  |  | 218477 |  |  | 315941 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 97465 |  | 97465 | 315941
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 1 |  | 8441.83 |  |  | 9002.33 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 560.5 |  | 560.5 | 9002.33
| AF.14112 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 2 |  | 65089.07 |  |  | 98253.62 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 33164.55 |  | 33164.55 | 98253.62
| AF.81132 |  |  | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 1 |  | 13989.44 |  |  | 14856.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 867.26 |  | 867.26 | 14856.7
| AF.12242 |  |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 |  | 5 |  | 83943.35 |  |  | 126714.29 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 42770.94 |  | 42770.94 | 126714.29
| AI.11121 |  |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 |  | 0.5 |  | 15539.09 |  |  | 20115.23 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4576.14 |  | 4576.14 | 20115.23
| AI.61121 |  |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 |  | 1 |  | 688.25 |  |  | 719.68 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 31.43 |  | 31.43 | 719.68
| AF.81122 |  |  | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  | 1 |  | 1 |  | 1551.26 |  |  | 1654.17 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 102.91 |  | 102.91 | 1654.17
| AF.14132 |  |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 |  | 2 |  | 28765.69 |  |  | 44130.84 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 15365.15 |  | 15365.15 | 44130.84
| BB.46032 |  |  | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm |  | 1 |  | 0.01 |  | 468.58 |  |  | 494.51 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 25.93 |  | 25.93 | 494.51
|  |  |  | Cộng vật liệu phụ: | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Cộng vật liệu: | [5 empty] | 27982099 |  |  | 39545630 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 11563531 |  | 11563531 | 39545630

## Nhân công (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP NHÂN CÔNG VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Nhân công đất | Tên vật tư | Nhóm gốc | Nhóm TT01 | Đơn vị | Hệ số | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | HS điều chỉnh | Giá hiện tại | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
1 | N0006 | 50 |  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 |  |  | công |  | 16.1175 | 182895 | 2947810 | 1 | 195697 | 12802 | 206336 | 3154146
| AB.11433 |  | 0 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III |  |  |  | 1 | 13.23 |  | 2419700.85 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 169370.46 | 2589071.31
| AB.11433 |  | 0 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra bằng thủ công, rộng >1m, sâu ≤1m - Cấp đất III |  |  |  | 1 | 2.8875 |  | 528109.31 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 36965.78 | 565075.09
2 | N0028 | 53 |  | Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 |  |  | công |  | 1.1067 | 196612 | 217591 | 1 | 210329 | 13717 | 15181 | 232771
| AF.11110 |  | 0 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  |  |  | 1 | 0.6292 |  | 123708.27 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 8630.74 | 132339.01
| AF.11110 |  | 0 | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  |  |  | 1 | 0.4775 |  | 93882.23 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 6549.87 | 100432.1
3 | N0015 | 51 |  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 |  |  | công |  | 34.9749 | 215000 | 7519604 | 1 | 230000 | 15000 | 524624 | 8044227
| AF.81122 |  | 0 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  |  |  | 1 | 5.9875 |  | 1287312.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 89812.5 | 1377125
| AF.61120 |  | 0 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  |  |  | 1 | 2.2159 |  | 476418.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 33238.5 | 509657
| AF.81132 |  | 0 | Ván khuôn cột - Cột vuông, chữ nhật |  |  |  | 1 | 9.9528 |  | 2139852 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 149292 | 2289144
| AF.12242 |  | 0 | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  |  |  | 1 | 9.4536 |  | 2032524 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 141804 | 2174328
| AF.61412 |  | 0 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  |  |  | 1 | 1.3384 |  | 287756 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 20076 | 307832
| AF.61422 |  | 0 | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  |  |  | 1 | 3.9007 |  | 838650.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 58510.5 | 897161
| AF.81122 |  | 0 | Ván khuôn móng cột - Móng vuông, chữ nhật |  |  |  | 1 | 1.0989 |  | 236263.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 16483.5 | 252747
| AF.61120 |  | 0 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  |  |  | 1 | 0.6358 |  | 136697 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 9537 | 146234
| AF.61110 |  | 0 | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm |  |  |  | 1 | 0.3913 |  | 84129.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 5869.5 | 89999
4 | N0040 | 54 |  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 3 |  |  | công |  | 2.1912 | 215000 | 471108 | 1 | 230000 | 15000 | 32868 | 503976
| BB.46032 |  | 0 | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm |  |  |  | 1 | 2.1912 |  | 471108 | TH_2021_QD_366_LD |  |  | 32868 | 503976
5 | N82940 | 55 |  | Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 4 |  |  | công |  | 18.0487 | 215000 | 3880471 | 1 | 230000 | 15000 | 270731 | 4151201
| AF.14112 |  | 0 | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  |  |  | 1 | 12.3379 |  | 2652648.5 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 185068.5 | 2837717
| AF.14132 |  | 0 | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  |  |  | 1 | 5.7108 |  | 1227822 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 85662 | 1313484
6 | N0020 | 52 |  | Nhân công bậc 4,0/7 - Nhóm 2 |  |  | công |  | 7.7973 | 233388 | 1819796 | 1 | 249671 | 16283 | 126963 | 1946760
| AI.11121 |  | 0 | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  |  |  | 1 | 6.6372 |  | 1549042.83 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 108073.53 | 1657116.36
| AI.61121 |  | 0 | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  |  |  | 1 | 1.1601 |  | 270753.42 | TH_2021_QD_366_XD |  |  | 18889.91 | 289643.33
|  |  |  | Cộng nhân công đất: | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Cộng nhân công: | [6 empty] | 16856380 |  |  |  | 1176703 | 18033081

## Máy thi công (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP MÁY THI CÔNG VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Đơn vị: đồng
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Tên vật tư | Đơn vị | Hệ số | Khối lượng | Giá gốc | Thành tiền giá gốc | HS điều chỉnh | Giá thông báo | Thành tiền giá thông báo | Bù giá | Giá hiện tại | Chênh lệch | Tổng chênh | Thành tiền
1 | M112.4002_TT11 | 74 | Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW | ca |  | 2.0371 | 342952 | 698628 | 1 | 342952 | 698628 | 25327 | 368279 | 25327 | 51594 | 750221
| AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 | 0.3236 |  | 110979.27 | TH_2021_QD_366_XD |  | 110979.27 |  |  |  | 8195.82 | 119175.08
| AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.4829 |  | 165611.52 | TH_2021_QD_366_XD |  | 165611.52 |  |  |  | 12230.41 | 177841.93
| AI.11121 |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 | 0.8255 |  | 283106.88 | TH_2021_QD_366_XD |  | 283106.88 |  |  |  | 20907.44 | 304014.31
| AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 | 0.3123 |  | 107103.91 | TH_2021_QD_366_XD |  | 107103.91 |  |  |  | 7909.62 | 115013.53
| AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 | 0.0928 |  | 31825.95 | TH_2021_QD_366_XD |  | 31825.95 |  |  |  | 2350.35 | 34176.29
2 | M102.0202_TT11 | 63 | Cần cẩu bánh hơi - sức nâng: 16 T | ca |  | 0.3982 | 1328264 | 528915 | 1 | 1328264 | 528915 |  | 1328264 | 0 | 0 | 528915
| AF.14112 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.2722 |  | 361553.46 | TH_2021_QD_366_XD |  | 361553.46 |  |  |  | 0 | 361553.46
| AF.14132 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 | 0.126 |  | 167361.26 | TH_2021_QD_366_XD |  | 167361.26 |  |  |  | 0 | 167361.26
3 | M102.0302 | 64 | Cần cẩu bánh xích - sức nâng: 10 T | ca |  | 0.1611 | 1381855 | 222617 | 1 | 1381855 | 222617 |  | 1381855 | 0 | 0 | 222617
| AI.11121 |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 | 0.1611 |  | 222616.84 | TH_2021_QD_366_XD |  | 222616.84 |  |  |  | 0 | 222616.84
4 | M102.0106 | 62 | Cần trục ô tô - sức nâng: 16 T | ca |  | 0.0669 | 1545614 | 103402 | 1 | 1545614 | 103402 |  | 1545614 | 0 | 0 | 103402
| AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 | 0.0669 |  | 103401.58 | TH_2021_QD_366_XD |  | 103401.58 |  |  |  | 0 | 103401.58
5 | M102.0406 | 65 | Cần trục tháp - sức nâng: 25 T | ca |  | 0.0064 | 2212863 | 14162 | 1 | 2212863 | 14162 |  | 2212863 | 0 | 0 | 14162
| AF.61412 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.0014 |  | 3098.01 | TH_2021_QD_366_XD |  | 3098.01 |  |  |  | 0 | 3098.01
| AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.005 |  | 11064.32 | TH_2021_QD_366_XD |  | 11064.32 |  |  |  | 0 | 11064.32
6 | M112.2601 | 73 | Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW | ca |  | 0.3036 | 229294 | 69614 | 1 | 229294 | 69614 | 15413 | 244707 | 15413 | 4679 | 74293
| AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 | 0.0924 |  | 21186.77 | TH_2021_QD_366_XD |  | 21186.77 |  |  |  | 1424.16 | 22610.93
| AF.61412 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.0369 |  | 8460.95 | TH_2021_QD_366_XD |  | 8460.95 |  |  |  | 568.74 | 9029.69
| AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.1332 |  | 30541.96 | TH_2021_QD_366_XD |  | 30541.96 |  |  |  | 2053.01 | 32594.97
| AF.61120 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤18mm |  | 1 | 0.0265 |  | 6076.29 | TH_2021_QD_366_XD |  | 6076.29 |  |  |  | 408.44 | 6484.74
| AF.61110 |  | Lắp dựng cốt thép móng, ĐK ≤10mm |  | 1 | 0.0146 |  | 3347.69 | TH_2021_QD_366_XD |  | 3347.69 |  |  |  | 225.03 | 3572.72
7 | M112.1101 | 70 | Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW | ca |  | 0.092 | 221637 | 20391 | 1 | 221637 | 20391 | 14659 | 236296 | 14659 | 1349 | 21739
| AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 | 0.0523 |  | 11591.62 | TH_2021_QD_366_XD |  | 11591.62 |  |  |  | 766.67 | 12358.28
| AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 | 0.0397 |  | 8798.99 | TH_2021_QD_366_XD |  | 8798.99 |  |  |  | 581.96 | 9380.95
8 | M112.1301_TT11 | 71 | Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất: 1,5 kW | ca |  | 1.4114 | 225167 | 317801 | 1 | 225167 | 317801 | 15036 | 240203 | 15036 | 21222 | 339023
| AF.14112 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.5383 |  | 121207.4 | TH_2021_QD_366_XD |  | 121207.4 |  |  |  | 8093.88 | 129301.27
| AF.12242 |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.624 |  | 140504.21 | TH_2021_QD_366_XD |  | 140504.21 |  |  |  | 9382.46 | 149886.67
| AF.14132 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 | 0.2491 |  | 56089.1 | TH_2021_QD_366_XD |  | 56089.1 |  |  |  | 3745.47 | 59834.57
9 | M112.4302 | 76 | Máy hàn nối ống nhựa: Máy gia nhiệt D315mm | ca |  | 0.2182 | 308342 | 67280 | 1 | 308342 | 67280 | 17790 | 326132 | 17790 | 3882 | 71162
| BB.46032 |  | Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm, PN8 bằng phương pháp hàn gia nhiệt, chiều dày 6,7mm |  | 1 | 0.2182 |  | 67280.22 | TH_2021_QD_366_LD |  | 67280.22 |  |  |  | 3881.78 | 71162
10 | M112.1502 | 72 | Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW | ca |  | 0.7227 | 66233 | 47867 | 1 | 66233 | 47867 | 1696 | 67929 | 1696 | 1226 | 49092
| AI.11121 |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 | 0.6111 |  | 40474.99 | TH_2021_QD_366_XD |  | 40474.99 |  |  |  | 1036.43 | 41511.41
| AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 | 0.1116 |  | 7391.6 | TH_2021_QD_366_XD |  | 7391.6 |  |  |  | 189.27 | 7580.88
11 | M108.0302_TT11 | 69 | Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h | ca |  | 0.0223 | 852746 | 19016 | 1 | 852746 | 19016 | 220785 | 1073531 | 220785 | 4924 | 23940
| AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 | 0.0223 |  | 19016.24 | TH_2021_QD_366_XD |  | 19016.24 |  |  |  | 4923.51 | 23939.74
12 | M104.0101 | 68 | Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít | ca |  | 1.2352 | 268438 | 331575 | 1 | 268438 | 331575 | 15790 | 284228 | 15790 | 19504 | 351078
| AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 | 0.0559 |  | 15005.68 | TH_2021_QD_366_XD |  | 15005.68 |  |  |  | 882.66 | 15888.35
| AF.14112 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.5746 |  | 154244.47 | TH_2021_QD_366_XD |  | 154244.47 |  |  |  | 9072.93 | 163317.41
| AF.12242 |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.2964 |  | 79565.02 | TH_2021_QD_366_XD |  | 79565.02 |  |  |  | 4680.16 | 84245.18
| AF.11110 |  | Bê tông lót móng SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, rộng ≤250cm, M100, đá 4x6, PCB30 |  | 1 | 0.0424 |  | 11381.77 | TH_2021_QD_366_XD |  | 11381.77 |  |  |  | 669.5 | 12051.27
| AF.14132 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 | 0.2659 |  | 71377.66 | TH_2021_QD_366_XD |  | 71377.66 |  |  |  | 4198.56 | 75576.23
13 | M102.0902_TT11 | 66 | Máy vận thăng - sức nâng: 2 T | ca |  | 0.3432 | 417196 | 143182 | 1 | 417196 | 143182 | 19746 | 436942 | 19746 | 6777 | 149958
| AF.12242 |  | Bê tông cột SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, TD >0,1m2, chiều cao ≤28m, M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 0.3432 |  | 143181.67 | TH_2021_QD_366_XD |  | 143181.67 |  |  |  | 6776.83 | 149958.49
14 | M102.1001 | 67 | Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T | ca |  | 0.0064 | 738038 | 4723 | 1 | 738038 | 4723 | 22572 | 760610 | 22572 | 144 | 4868
| AF.61412 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.0014 |  | 1033.25 | TH_2021_QD_366_XD |  | 1033.25 |  |  |  | 31.6 | 1064.85
| AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 0.005 |  | 3690.19 | TH_2021_QD_366_XD |  | 3690.19 |  |  |  | 112.86 | 3803.05
15 | M0111 | 56 | Máy khác | % |  |  |  | 21619 | 1 |  | 21619 |  | 0 |  | 901 | 22520
| AF.14112 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 1x2, PCB40 |  | 1 | 1 |  | 6370.05 | TH_2021_QD_366_XD |  | 6370.05 |  |  |  | 171.67 | 6541.72
| AF.61412 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤10mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 2 |  | 251.84 | TH_2021_QD_366_XD |  | 251.84 |  |  |  | 12.01 | 263.85
| AF.61422 |  | Lắp dựng cốt thép cột, trụ, ĐK ≤18mm, chiều cao ≤28m |  | 1 | 2 |  | 4218.16 | TH_2021_QD_366_XD |  | 4218.16 |  |  |  | 287.93 | 4506.09
| AI.11121 |  | Gia công vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ ≤9m |  | 1 | 1 |  | 5461.99 | TH_2021_QD_366_XD |  | 5461.99 |  |  |  | 219.44 | 5681.43
| AI.61121 |  | Lắp vì kèo thép khẩu độ ≤18m |  | 1 | 1 |  | 2369.13 | TH_2021_QD_366_XD |  | 2369.13 |  |  |  | 130.22 | 2499.36
| AF.14132 |  | Bê tông móng, mố, trụ trên cạn SX bằng máy trộn, đổ bằng thủ công, bê tông M200, đá 2x4, PCB40 |  | 1 | 1 |  | 2948.28 | TH_2021_QD_366_XD |  | 2948.28 |  |  |  | 79.44 | 3027.72
|  |  | Cộng Máy: |  |  |  |  | 2610792 |  |  | 2610792 |  |  |  | 116202 | 2726990

## TH dự toán hạng mục (hidden)
BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN HẠNG MỤC
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
HẠNG MỤC: Hạng mục 1
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ | KÝ HIỆU
I | CHI PHÍ TRỰC TIẾP
1 | Chi phí vật liệu | (VLG + CLVL) | 39545504 | VL
| - Đơn giá vật liệu gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 27981973 | VLG
| - Chênh lệch giá vật liệu | Theo bảng tổng hợp vật liệu và chênh lệch giá | 11563531 | CLVL
2 | Chi phí nhân công | BNC | 18033098 | NC
| - Đơn giá nhân công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 16856395 | NCG
| - Chênh lệch giá nhân công | Theo bảng tổng hợp nhân công và chênh lệch giá | 1176703 | CLNC
| - Hệ số điều chỉnh nhân công | (NCG + CLNC) x 1 | 18033098 | BNC
3 | Chi phí máy thi công | BM | 2726880 | M
| - Đơn giá máy thi công gốc | Theo bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình | 2610678 | MG
| - Chênh lệch giá máy thi công | Theo bảng tổng hợp máy thi công và chênh lệch giá | 116202 | CLM
| - Hệ số điều chỉnh máy thi công | (MG + CLM) x 1 | 2726880 | BM
| Chi phí trực tiếp | VL + NC + M | 60305482 | T
II | CHI PHÍ GIÁN TIẾP
1 | Chi phí chung | T x 6,1% | 3678634 | C
2 | Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công | T x 1,1% | 663360 | LT
3 | Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế | T x 2% | 1206110 | TT
| Chi phí gián tiếp | C + LT + TT | 5548104 | GT
III | THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC | (T + GT) x 5,5% | 3621947 | TL
| Chi phí xây dựng trước thuế | T + GT + TL | 69475533 | G
IV | THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG | G x 10% | 6947553 | GTGT
| Chi phí xây dựng sau thuế | G + GTGT | 76423086 | Gxd
| Tổng cộng | Gxd | 76423086
| Làm tròn |  | 76423000
#NAME?

## PHU LUC
BẢNG TỔNG HỢP TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
(Căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021)
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
| Loại công trình: |  |  | Công trình thủy lợi (Nông nghiệp và PT nông thôn)
| Loại thiết kế: |  |  | Thiết kế 1 bước
| Cấp công trình: |  |  | Cấp IV
| Cách thẩm định: |  |  | Tự thẩm định toàn bộ
( Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2021 của UBND huyện Quan Hóa)
Đơn vị tính: đồng
STT | NỘI DUNG CHI PHÍ | Mã chi phí | Bảng chi phí | Tỷ lệ % | Hệ số | CÁCH TÍNH | GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ | THUẾ GTGT | GIÁ TRỊ SAU THUẾ | KÝ HIỆU
1 | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư |  |  |  |  | 0 x (CPGiaiPhongMatBangTruocThue) | 0 | 0 | 0 | Ggpmb
I | Chi phí xây dựng | [5 empty] | 69475533 | 6947553 | 76423000 | Gxd
| Chi phí xây dựng công trình chính | CPXD | CPXD |  |  |  | 69475533 | 6947553 | 76423086
1.1.1 | Hạng mục 1 |  |  |  | 1 | Theo bảng tổng hợp dự toán hạng mục | 69475533 | 6947553 | 76423086
3 | Chi phí thiết bị |  |  |  |  | Theo bảng tổng hợp chi phí TB |  |  | 0 | Gtb
II | Chi phí quản lý dự án | QLDA | QLDA12 | 3.263% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 2266987 |  | 2267000 | Gqlda
III | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | [5 empty] | 9799798 | 979980 | 10780000 | Gtv
5.1 | Chi phí khảo sát địa chất | KSDC | KSDC |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí khảo sát địa hình | KSDH | KSDH |  |  |  | 3000000 | 300000 | 3300000
5.3 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng | NVKS | NVKS | 3% |  | Gks trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.4 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | NCTKT | NCTKT12 | 0.566% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.5 | Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | NCKT | NCKT12 | 0.943% |  | (Gxd+Gtb) trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
2 | Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LBC | LBC12 | 6.2% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 5000000 | 500000 | 5500000
5.7 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTTKT | TTTKT12 | 0.064% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.8 | Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTKT | TTKT12 | 0.182% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.9 | Chi phí thẩm tra Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 0.372% | 1.2 | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.10 | Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 15% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.11 | Chi phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) |  |  | 15% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.12 | Chi phí thi tuyển thiết kế kiến trúc | TTTKKT | TTTKKT |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.13 | Chi phí thiết kế kỹ thuật (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TKKT | TKKT12 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.14 | Chi phí thiết kế bản vẽ thi công (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TKBV | TKKT12 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.15 | Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTTKXD | TTTKXD12 | 0.189% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.16 | Chi phí thẩm tra dự toán công trình (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTDT | TTDT12 | 0.183% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.17 | Chi phí thẩm tra dự toán gói thầu (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | TTDT | TTDT12 | 0.183% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.18 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LHSTV79 | LHSTV12 | 0% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.19 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LXL | LXL12 | 0.361% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.20 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | LTB | LTB12 | 0.281% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
3 | Chi phí giám sát thi công xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSTC | GSTC12 | 2.598% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 1799798 | 179980 | 1979778
5.22 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSLD | GSLD12 | 0.718% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.23 | Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng (Thông tư 12/2021/TT-BXD) | GSKS | GSKS12 | 4.072% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
5.24 | Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.25 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.03% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.26 | Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.1% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.27 | Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.28 | Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.1% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.29 | Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.02% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.30 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
5.31 | Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP) |  |  | 0.05% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
IV | Chi phí khác |  |  |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 530102 | 0 | 530000 | Gk
6.1 | Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ | RPBM | RPBM |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ |  | 0 | 0
6.2 | Chi phí bảo hiểm công trình (Thông tư 329/2016/TT-BTC) | BHCT | BHCT |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.4 | Lệ phí thẩm định dự án đầu tư (Thông tư 176/2011/TT-BTC) | TDDA | TDDA | 0.019% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
1 | Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC) | TDDA | TDDA209 | 0.019% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 17100 |  | 17100
2 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | TTQT | TTQT10 | 0.57% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 513002 |  | 513002
6.5 | Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 10/2020/TT-BTC) | CPKT | CPKT10 | 0% |  | Tổng mức đầu tư sau loại trừ chi phí dự phòng x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.5 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (Thông tư 09/2016/TT-BTC) | TTQT | TTQT09 | 0.57% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.6 | Chi phí kiểm toán độc lập (Thông tư 09/2016/TT-BTC) | CPKT | CPKT09 | 0% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.7 | Chi phí thẩm định thiết kế (Thông tư 75/2014/TT- BTC) | TTTK2 | TTTK75 | 0.121% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.6 | Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (Thông tư 210/2016/TT- BTC) | TTTK2 | TTTK210 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.8 | Chi phí thẩm định dự toán (Thông tư 75/2014/TT- BTC) | TTDT2 | TTDT75 | 0.117% |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.7 | Phí thẩm định dự toán xây dựng (Thông tư 210/2016/TT- BTC) | TTDT2 | TTDT210 |  |  | Gxd trước thuế x tỷ lệ | 0 |  | 0
6.9 | Chi phí thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (Thông tư 150/2014/TT- BTC) | PCCC | PCCC | 0% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.8 | Chi phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC) | PCCC | PCCC258 | 0% |  | Tổng mức đầu tư x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.9 | Chi phí công tác giám sát, đánh giá đầu tư (Nghị định 84/2015/NĐ-CP) |  |  | 20% |  | Chi phí quản lý dự án x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
6.10 | Chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6.11 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Thông tư 10/2021/TT-BXD) |  |  | 20% |  | Chi phí giám sát thi công xây dựng x tỷ lệ | 0 | 0 | 0
7 | Chi phí dự phòng | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | Gdp
7.1 | Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh | KLPS | KLPS | 10% |  | (Ggpmb+Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+ Gk) sau thuế x tỷ lệ |  |  | 0
7.2 | Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá | YTTG | YTTG |  |  | Theo bảng chi phí dự phòng trượt giá
| Tổng cộng | [5 empty] | 82072420 | 7927533 | 90000000 | Gxdct
| Làm tròn | [7 empty] | 90000000
Bằng chữ: Chín mươi triệu đồng./.
Note on B8: Sử dụng cho Thông tư 210/2016/TT-BTC và Thông tư 75/2014/TT-BTC
Note on E28: - 15%: Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn - 80%: Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra)
Note on E29: - 15%: Trường hợp thuê đơn vị tư vấn thẩm tra phục vụ công tác thẩm định của cơ quan chuyên môn - 80%: Trường hợp cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư trực tiếp thẩm định (không thuê đơn vị tư vấn thẩm tra)
Note on E52: Người dùng tự tra cứu theo Thông tư

## Thuyết minh (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
THUYẾT MINH LẬP DỰ TOÁN
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
I. Căn cứ lập:
1. Các văn bản:
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.
- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
- Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN.
- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
- Công bố giá vật liệu Liên Sở Xây dựng - Tài chính tỉnh ....
- Căn cứ vào khối lượng xác định từ hồ sơ bản vẽ thiết kế.
- Một số tài liệu khác có liên quan.
2. Định mức:
- Định mức xây dựng công bố kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ xây dựng.
- Định mức dự toán công tác dịch vụ công ích công bố kèm theo văn bản số 590, 591, 592, 593, 594/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ xây dựng.
...
3. Đơn giá:
- Đơn giá xây dựng công trình phần xây dựng ban hành kèm theo quyết định số .../....../QĐ-UBND ngày .../....../ của UBND Tỉnh ....
- Đơn giá xây dựng công trình phần lắp đặt ban hành kèm theo quyết định số .../....../ QĐ-UBND ngày .../....../ của UBND Tỉnh ....
- Đơn giá xây dựng công trình phần sửa chữa ban hành kèm theo quyết định số .../....../ QĐ-UBND ngày .../....../ của UBND Tỉnh ....
- Đơn giá dịch vụ công ích ban hành kèm theo quyết định số .../....../ QĐ-UBND ngày .../....../ của UBND Tỉnh ....
- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo quyết định số .../....../ QĐ-UBND ngày .../....../ của UBND Tỉnh ....
...
II. Giá trị dự toán: | 90000000 | đồng
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | ĐƠN VỊ LẬP

## Bìa ngoài (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
WWW.DUTOANF1.COM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------o0o-------------
HỒ SƠ DỰ TOÁN
Số: ......./.......
| CÔNG TRÌNH: | Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
| HẠNG MỤC: | Xây dựng tòa nhà F1 Tech
| ĐỊA ĐIỂM: | Khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty cổ phần F1 Tech
Năm 2021

## Bìa trong (hidden)
CÔNG TY CỔ PHẦN F1 TECH |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
WWW.DUTOANF1.COM |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- |  |  | -------------o0o-------------
Số: ......./.......
HỒ SƠ DỰ TOÁN
| CÔNG TRÌNH: | Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
| HẠNG MỤC: | Xây dựng tòa nhà F1 Tech
| ĐỊA ĐIỂM: | Khu đô thị Xala, Hà Đông, Hà Nội
| CHỦ ĐẦU TƯ: | Công ty cổ phần F1 Tech
| Giá trị dự toán: | 90000000 | đồng
#NAME?
.... , ngày .… tháng …. năm …...
GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN A

## Cước sông (hidden)
BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ ĐƯỜNG SÔNG
(Căn cứ theo Quyết định số .... ngày ... tháng ... năm ..... của .......)
Công trình: Sửa chữa nâng cấp mương suối Tú, bản Chại, xã Hiền Chung, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa
STT | Mã hiệu | TT Vật tư | Loại vật liệu | Đơn vị | Nguồn mua | Trọng lượng đơn vị (tấn) | Bậc hàng | Cự ly (Km) | Loại sông | Hệ số loại sông | Đơn giá loại sông 1 | Số lần bốc xếp | Đơn giá bốc xếp | Chi phí bốc xếp | Thành tiền | Tổng
1 | V00010 | 6 | Bu lông | cái |  |  | 3 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | V00112 | 7 | Cát vàng | m3 | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Cát vàng | 1.45 | 1 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | V05208 | 35 | Đá 2x4 | m3 | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá 2x4 | 1.5 | 1 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | V05209 | 36 | Đá 4x6 | m3 | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá 4x6 | 1.5 | 1 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | V00811 | 31 | Đá dăm 1x2 | m3 | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đá dăm 1x2 | 1.55 | 1 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | V00226 | 8 | Dây thép | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép buộc 1 ly đen | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | V00772 | 30 | Đinh | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Đinh | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | V42268 | 42 | Đinh tán Fi 22 | cái |  |  | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | V00387 | 9 | Gỗ chèn | m3 |  | 0.67 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | V00390 | 10 | Gỗ chống | m3 |  | 0.67 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | V05605 | 37 | Gỗ đà nẹp | m3 |  | 0.67 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | V00402 | 11 | Gỗ ván | m3 | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Gỗ ván | 0.67 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | V05607 | 38 | Khí gas | kg |  | 0.001 |  |  | loại 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | V00494 | 12 | Nước | lít |  |  | 3 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | V86573 | 47 | Ống nhựa HDPE đường kính 140mm chiều dày 6,7mm | m | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Ống nhựa HDPE PE100 DN140 PN8 Tiền Phong |  |  |  | loại 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | V42212 | 41 | Oxy | chai |  |  |  |  | loại 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | V00515 | 13 | Que hàn | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Que hàn Việt Đức J412 VD 3.2-4.0mm | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | V00641 | 14 | Thép hình | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép hình Thái Nguyên CT3: L40, L=6m, 9m, 12m | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | V00671 | 16 | Thép tấm | kg |  | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | V00656 | 15 | Thép tròn | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép cuộn d6 - d8, CT3, CB240-T (Công ty gang thép Thái Nguyên) | 0.001 | 2 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | V85992 | 45 | Thép tròn Fi ≤10mm | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V d10 cuộn (Công ty gang thép Thái Nguyên) |  |  |  | loại 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | V85993 | 46 | Thép tròn Fi ≤18mm | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Thép vằn CT5, SD295A, CB300-V d12 (Công ty gang thép Thái Nguyên) |  |  |  | loại 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | V02470 | 34 | Xi măng PCB30 | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Xi măng bao Bỉm Sơn PCB30 | 0.001 | 3 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | V08770 | 40 | Xi măng PCB40 | kg | Giá vật liệu quý 3/2021 - huyện Quan Hóa - Cụm 5: Xi măng bao Bỉm Sơn PCB40 | 0.001 | 3 |  | loại 1 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0

## Hệ số (hidden)
Hạng mục 1
HS điều chỉnh máy thi công | hsBM | 1 | 1
HS điều chỉnh nhân công | hsBNC | 1 | 1
Chi phí chung theo chi phí trực tiếp | hsC | 0.061 | 6.1%
Hệ số đảm bảo an toàn giao thông | hsDBATGT | 0.01 | 1%
Hệ số lán trại, nhà tạm | hsGxdnt | 0.011 | 1.1%
Hệ số riêng vật liệu | hsRVL | 1 | 1
Thu nhập chịu thuế tính trước | hsTL | 0.055 | 5.5%
Hệ số trực tiếp phí khác | hsTT | 0.02 | 2%
Thuế VAT | hsGTGT | 0.1 | 10%
Hệ số vật liệu phụ | hsVLP | 0 | 0
Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng | hsGlpa | 0.02 | 2%
Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng | hsGlbc | 0.03 | 3%
Chi phí chuyển máy, thiết bị khảo sát | hsGdc | 0 | 0%
Chi phí dự phòng | hsGdp | 0.1 | 10%
Chi phí chung theo chi phí nhân công | hsCNC | 0 | 0%
Hệ số chi phí hạng mục chung | hsGhmc | 0.08 | 8%
Chi phí quản lý dự án | hsQLDA | 0 | 0%
Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật | hsBCKTKT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công | hsTKBVTC | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra dự toán | hsTTDT | 0 | 0%
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ đánh giá hồ sơ dự thầu | hsHSMT | 0 | 0%
Chi phí giám sát thi công xây dựng | hsGSTC | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm công trình | hsBHCT | 0 | 0%
Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | hsTTQT | 0 | 0%
Chi phí kiểm toán | hsCPKT | 0 | 0%
Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp | hsGbhtn | 0 | 0%
Hệ số giảm thầu | hsGiamThau | 0 | 0%