## TĐC xen ghép
Phụ biểu 01
KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỐ TRÍ TĐC XEN GHÉP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN QUAN HOÁ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /4/2024 của UBND huyện Quan Hoá)
TT | Tên đơn vị | Số hộ theo đề án được duyệt (Hộ) | Số hộ đã thực hiện đến thời điểm báo cáo (Hộ) | Số hộ đã được hỗ trợ (Hộ) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) |  | Đánh giá kết quả thực hiện so với đề án được duyệt (Đạt % tiến độ) | Ghi chú
[5 empty] | Ngân sách nhà nước hỗ trợ | Đối ứng của các hộ dân
Tổng cộng
I | Huyện Quan Hoá | 504 | 118 | 111 | 4540
1 | Xã Phú Nghiêm | 8 | 1 | 1 | 40 | Không tính được | 12.5
2 | Thị trấn Hồi Xuân | 39 | 1 | 1 | 40 |  | 2.5641
3 | Xã Phú Xuân | 153 | 33 | 29 | 1200 |  | 21.5686
4 | Xã Phú Lệ | 10 | 1 | 1 | 40 |  | 10
5 | Xã Phú Sơn | 42 | 3 | 3 | 120 |  | 7.1429
6 | Xã Thành Sơn | 35 | 0 | 0 | 0
7 | Xã Trung Thành | 78 | 40 | 40 | 1610 |  | 51.2821
8 | Xã Trung Sơn | 40 | 3 | 0 | 0 |  | 7.5
9 | Xã Nam Xuân | 13 | 2 | 2 | 90 |  | 15.3846
10 | Xã Nam Động | 34 | 34 | 34 | 1400 |  | 100
11 | Xã Thiên Phủ | 35 | 0 | 0 | 0
12 | Xã Hiền Chung | 3 | 0 | 0 | 0
13 | Xã Hiền Kiệt | 14 | 0 | 0 | 0