## PL KH chi tiết 2024
PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHI TIẾT NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)
STT | Tên gói thầu | Thời gian thực hiện | Bắt đầu | Đến ngày 31/12/2024 | Năm 2024 | [11 empty] | Năm 2025
[5 empty] | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tháng 01 | Tháng 02 | Tháng 03 | Tháng 04 | Tháng 05 | Tháng 06 | Tháng 07 | Tháng 08 | Tháng 09 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12
I | Giải phóng mặt bằng |  | 2024-01-01 | 30/9/2024
II | Hợp phần 1: Xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường
1 | Gói thầu số 05: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án |  | 2022-12-15 | 30/9/2024
| Lập Hồ sơ mời thầu, trình, thẩm định và phê duyệt | 3 | 2022-08-01 | 2022-08-04
| Phát hành Hồ sơ mời thầu | 20 | 2022-08-04 | 2022-08-24
| Đánh giá Hồ sơ mời thầu, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng | 7 | 2022-08-24 | 2022-08-31
| Đang trong quá trình thực hiện hợp đồng |  | 2022-12-15 | 30/9/2024
2 | Gói thầu số 6: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập phương án rà phá bom mìn |  | 2023-06-04 | 2023-06-29
| Lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng | 5 | 2023-06-04 | 2023-06-09
| Thực hiện hợp đồng, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát và phương án rà phá bom mìn | 20 | 2023-06-09 | 2023-06-29
1 | Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn |  | 2024-05-30 | 2024-10-16
| Lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng | 10 | 2024-05-30 | 2024-06-09
| Thực hiện hợp đồng | 60 | 2024-08-17 | 2024-10-16
2 | Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn |  | 2024-07-09 | 2024-10-16
| Lập Hồ sơ yêu cầu, trình, thẩm định và phê duyệt HSYC | 7 | 2024-07-09 | 2024-07-16
| Phát hành Hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu được chỉ định thầu | 10 | 2024-07-16 | 2024-07-26
| Nhận hồ sơ đề xuất, báo cáo đánh giá, thương thảo hợp đồng, trình kết quả lựa chọn nhà thầu | 15 | 2024-07-26 | 2024-08-10
| Phê duyệt KQ LCNT | 7 | 2024-08-10 | 2024-08-17
| Thực hiện hợp đồng | 60 | 2024-08-17 | 2024-10-16
3 | Gói thầu số 9: Giám sát môi trường - xã hội; giám sát tái định cư |  | 2024-01-15 | 2024-12-31
| Trình, thẩm định và phê duyệt điều khoản tham chiếu | 10 | 2024-01-15 | 2024-01-25
| Trình, thẩm định và phê duyệt E-HSMT | 10 | 2024-01-25 | 2024-02-04
| Phát hành Hồ sơ mời thầu | 20 | 2024-03-10 | 2024-03-30
| Đánh giá Hồ sơ đề xuất kỹ thuật, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả hồ sơ đề xuất kỹ thuật | 20 | 2024-03-30 | 2024-04-19
| Đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, trình, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng | 20 | 2024-04-19 | 2024-05-09
Thực hiện hợp đồng
4 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình |  | 2024-05-30 | 2024-12-31
Thực hiện hợp đồng
5 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc; xây dựng, tháo dỡ trạm biến áp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) |  | 2024-01-08 | 2024-12-31
| Mở thầu xây lắp |  | 2024-01-08 | 2024-01-08
| Đáng giá Hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng | 106 | 2024-01-08 | 2024-04-23
| Xin ý kiến không phản bác AFD | 22 | 2024-04-23 | 2024-05-15
| Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng | 15 | 2024-05-15 | 2024-05-30
| Thực hiện hợp đồng | 215 | 2024-05-30 | 2024-12-31
6 | Gói thầu số 12: Kiểm toán tiểu dự án | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Thực hiện hợp đồng
III | Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực | 365 | 2024-01-01 | 2024-12-31
1 | Gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực
Ghi chú: - Thời gian thực hiện các nội dung trên căn cứ vào thực tế trong quá trình triển khai thực hiện đảm bảo tính khả thi, đối với các mốc thời gian gồm: Phát hành hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu căn cứ theo các quy định của Luật đấu thầu - Đối với các gói thầu số 09, số 10, số 12:
Formulas:
Đến ngày 31/12/2024 = +[Thời gian thực hiện]+[Bắt đầu]
Đến ngày 31/12/2024 = [Bắt đầu]+[Thời gian thực hiện]
Bắt đầu = +[Đến ngày 31/12/2024, row above]
Bắt đầu = +[Bắt đầu, row above]

## PL2.KHĐT vốn AFD (hidden)
PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NGUỒN VỐN AFD
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) |  |  | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Thời gian dự kiến ký hợp đồng | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
|  | Tổng cộng | Vốn AFD | Vốn đối ứng
1 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc; xây dựng, tháo dỡ trạm biến áp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) | 726217.8153 | 657762.2386 | 68455.5768 | Vốn vay AFD và đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi Quốc tế có sơ tuyển: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 12/2022 | Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh | 600 ngày
2 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 8556.4446 | 7778.5857 | 777.8589 | Vốn vay AFD và đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 10/2022 | Trọn gói | 600 ngày
Tổng giá gói thầu |  | 734774.2599 | 665540.8243 | 69233.4356
|  |  | 9637.92 |  | 7124.485 | 10640.97 | #REF!
1118.43
200
387.43
582.4385
|  |  | 652165.8205 | 67873.1383 | 720038.9588 | 6178.8565
|  |  | 7712.4034 | 771.2406 | 8483.644 | 72.8005
[6 empty] | 6251.657 | 7124.49
#REF!
872.833

## PL3.KHĐT vốn đối ứng (hidden)
PHỤ LỤC 03: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU NGUỒN VỐN ĐỐI ỨNG
TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Thời gian dự kiến ký hợp đồng | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | Gói thầu số 05: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án | 568.501 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 8/2022 | Trọn gói | 120 ngày
3 | Gói thầu số 6: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập phương án rà phá bom mìn | 14.5 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2022 | 8/2022 | Trọn gói | 20 ngày
4 | Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn | 472 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 60 ngày
5 | Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn | 13.5 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu rút gọn | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 60 ngày
6 | Gói thầu số 9: Giám sát môi trường - xã hội; giám sát tái định cư | 1000 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 600 ngày
8 | Gói thầu số 12: Kiểm toán tiểu dự án | 1118.43 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 11/2022 | Trọn gói | 120 ngày
Tổng giá gói thầu |  | 3186.931

## Phụ lục 2 (hidden)
PHỤ LỤC 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN CÁC GÓI THẦU NĂM 2022 THUỘC TIỂU DỰ ÁN CẢI THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA (KHÔNG BAO GỒM GÓI THẦU HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC)
STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu | Thời gian dự kiến ký hợp đồng | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Gói thầu số 05: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án | 568.501 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 8/2022 | Trọn gói | 120 ngày
2 | Gói thầu số 6: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập phương án rà phá bom mìn | 14.5 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quý III/2022 | 8/2022 | Trọn gói | 20 ngày
3 | Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn | 13.5 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 60 ngày
4 | Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn | 472 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Chỉ định thầu | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 60 ngày
5 | Gói thầu số 9: Giám sát môi trường - xã hội; giám sát tái định cư | 1000 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 9/2022 | Trọn gói | 600 ngày
6 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 8556.4446 | Vốn vay AFD và đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 12/2022 | Trọn gói | 600 ngày
7 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc; xây dựng, tháo dỡ trạm biến áp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) | 726217.8153 | Vốn vay AFD và đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi Quốc tế có sơ tuyển: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 12/2022 | Theo đơn giá điều chỉnh | 600 ngày
8 | Gói thầu số 12: Kiểm toán tiểu dự án | 1118.43 | Vốn đối ứng ngân sách tỉnh | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý III/2022 | 11/2022 | Trọn gói | 120 ngày
Tổng giá gói thầu |  | 737961.1
*Ghi chú: Theo Quyết định số 2614/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa thuộc Dự án cải thiện cơ thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khi hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ.

## PL6. Kế hoạch GPMB (hidden)
PHỤ LỤC 06: KẾ HOẠCH GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
TT | Hạng mục | Thống báo chủ trương thực hiện công tác GPMB |  | Kiểm kê |  | Phê duyệt dự toán bồi thường |  | Chi trả kinh phí bồi thường |  | Giải phóng và bàn giao mặt bằng |  | Khởi công | Hoàn thành | Ghi chú
|  | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc | Bắt đầu | Kết thúc
1 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải
2 | Xây dựng và mở rộng hệ thống cấp nước đô thị Ngọc Lặc
3 | Hồ điều hòa và công trình phụ trợ
4 | Đường giao thông và cầu trên tuyến
5 | Kè sông Cầu Chày
6 | Hệ thống thoát nước lũ đường Hồ Chí Minh đến sông Cầu Chày

## Phụ lục 3 (hidden)
PHỤ LỤC 3: KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN CẢI THIỆN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ NGỌC LẶC, HUYỆN NGỌC LẶC, TỈNH THANH HÓA
Đơn vị tính: triệu đồng
TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư/Dự toán |  |  |  | Kế hoạch vốn AFD và vốn đối ứng năm 2022 (bao gồm cả vốn chuyển nguồn từ năm 2021) |  |  | Dự kiến kế hoạch vốn viện trợ không hoàn lại thực hiện trong năm 2022 | Ghi chú
|  | Tổng cộng | Vốn AFD | Vốn viện trợ không hoàn lại | Vốn đối ứng | Tổng số | Trong đó:
[7 empty] | Vốn AFD | Vốn đối ứng
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Tổng cộng | 817316.3089 | 667045.8243 | 26272 | 123998.4846 | 311588.5923 | 286119.6 | 25468.9923 | 4636.2353
A | Chi phí bồi thường, hỗ trợ và TĐC | 24376 |  |  | 24376 | 15557.37 |  | 15557.37
B | Hợp phần 1: Xây dựng hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, vệ sinh môi trường | 765210.3089 | 665587.8243 | 0 | 99622.4846 | 296031.2223 | 286119.6 | 9911.6223
I | Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng | 3298.088 | 0 | 0 | 3298.088 | 1372.8079 | 0 | 1372.8079
1 | Gói thầu số 05: Tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu còn lại thuộc tiểu dự án | 568.501 |  |  | 568.501 | 511.6509 |  | 511.6509
2 | Gói thầu số 6: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và lập phương án rà phá bom mìn | 14.5 |  |  | 14.5 | 13.05 |  | 13.05
3 | Gói thầu số 8: Thi công rà phá bom mìn | 472 |  |  | 472 | 424.8 |  | 424.8
4 | Gói thầu số 7: Giám sát thi công rà phá bom mìn | 13.5 |  |  | 13.5 | 12.15 |  | 12.15
5 | Gói thầu số 9: Giám sát môi trường - xã hội; giám sát tái định cư | 1000 |  |  | 1000 | 300 |  | 300
6 | Gói thầu số 12: Kiểm toán tiểu dự án | 1118.43 |  |  | 1118.43 | 0 |  | 0
7 | Chi phí thẩm định HSMT và KQLCNT gói thầu xây dựng (bao gồm cả bảo hiểm) | 100 |  |  | 100 | 100 |  | 100
8 | Chi phí thẩm định HSMT và KQLCNT các gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng (trừ gói thầu tư vấn thiết kế) | 11.157 |  |  | 11.157 | 11.157 |  | 11.157
II | Các gói thầu sử dụng vốn AFD | 734774.2599 | 665587.8243 | 0 | 69186.4356 | 286119.6 | 286119.6 | 0
1 | Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình; mua sắm, lắp đặt thiết bị công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (bao gồm cả chi phí nén tĩnh cọc; xây dựng, tháo dỡ trạm biến áp; thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường) | 726217.8153 | 657809.2386 |  | 68408.5768 | 282775 | 282775 | 0
2 | Gói thầu số 10: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình | 8556.4446 | 7778.5857 |  | 777.8589 | 3344.6 | 3344.6 | 0
III | Các gói thầu/công việc khác đã thực hiện | 19041.352 | 0 | 0 | 19041.352 | 6638.8144 | 0 | 6638.8144
1 | Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (PFS) | 490.1 |  |  | 490.1 | 0 |  | 0
2 | Chi phí thẩm tra đề cương nhiệm vụ, điều khoản tham chiếu và dự toán khảo sát lập BCNCKT, báo cáo kế hoạch TĐC, báo cáo khảo sát cam kết đấu nối | 118.3 |  |  | 118.3 | 0 |  | 0
3 | Chi phí tư vấn lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc giai đoạn chuẩn bị dự án | 126.1 |  |  | 126.1 | 0 |  | 0
4 | Chi phí giám sát khảo sát giai đoạn lập dự án | 151.3 |  |  | 151.3 | 0 |  | 0
5 | Chi phí khảo sát, lập BCNCKT, lập báo cáo kế hoạch TĐC (RP), báo cáo khảo sát cam kết đấu nối | 6833.4 |  |  | 6833.4 | 0 |  | 0
6 | Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | 495.5 |  |  | 495.5 | 0 |  | 0
7 | Chi phí khảo sát giai đoạn lập thiết kế xây dựng | 3101.98 |  |  | 3101.98 | 0 |  | 0
8 | Chi phí lập thiết kế BVTC-DT công trình | 6819.948 |  |  | 6819.948 | 6026.35 |  | 6026.35
9 | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC | 84.599 |  |  | 84.599 | 0 |  | 0
10 | Chi phí giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC | 109.807 |  |  | 109.807 | 0 |  | 0
11 | Chi phí lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC-DT | 19.868 |  |  | 19.868 | 0 |  | 0
12 | Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 680.516 |  |  | 680.516 | 612.4644 |  | 612.4644
13 | Chi phí thẩm định HSMT và KQĐT gói thầu tư vấn lập thiết kế BVTC-DT | 9.934 |  |  | 9.934 | 0 |  | 0
IV | Quản lý dự án | 7419.789 |  |  | 7419.789 | 1900 |  | 1900
V | Chi khác | 676.82 | 0 | 0 | 676.82 | 0 | 0 | 0
1 | Chi phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường | 66 |  |  | 66 | 0 |  | 0
2 | Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi | 23.39 |  |  | 23.39 | 0 |  | 0
3 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán | 387.43 |  |  | 387.43 | 0 |  | 0
4 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng | 200 |  |  | 200 | 0 |  | 0
C | Chi phí dự phòng | 1458 | 1458 |  |  | 0 |  | 0
D | Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực | 26272 |  | 26272 |  | 0 |  | 0 | 4636.2353
1 | Gói thầu: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực | 26272 |  | 26272 |  | 0 |  | 0 | 4636.2353
*Ghi chú: Kế hoạch vốn năm 2022 của các nội dung, hạng mục là số liệu dự kiến, trên cơ sở báo cáo, đánh giá của chủ đầu tư tại thời điểm xây dưng kế hoạch; căn cứ tình hình triển khai thực hiện dự án, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền giao, sẽ xác định cụ thể các giá trị nêu trên cho phù hợp.