BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐỀ ÁN

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOẠN 2021-2030

Hà Nội, 2021

MỤC LỤC

SỰ CẦN THIẾT	1

Phần 1	2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG	2

VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY	2

I. CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG	2

1. Hiện trạng tài nguyên rừng	2

2. Công tác bảo vệ rừng	2

II. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG	3

1. Tình hình cháy rừng	3

2. Thực hiện công tác PCCCR trong thời gian qua	4

III. ĐÁNH GIÁ	6

IV. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG THỜI GIAN TỚI	7

1. Đối với lực lượng Kiểm lâm	7

2. Nhiệm vụ của ngành đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng	8

3. Những thách thức đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR	8

4. Bài học kinh nghiệm	9

Phần 2	10

NỘI DUNG  ĐỀ ÁN	10

I. CĂN CỨ	10

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN	11

III. PHẠM VI, QUY MÔ VÀ ĐỊA ĐIỂM	12

1. Phạm vi: Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước.	12

2. Quy mô và địa điểm: Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh có rừng, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.	12

IV. MỤC TIÊU	12

1. Mục tiêu chung	12

2. Mục tiêu cụ thể	12

V. NHIỆM VỤ	12

1. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm	12

2. Nâng cấp, duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng	12

3. Phát hiện sớm mất rừng, điểm cháy rừng	13

4. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.	14

5. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng	15

6. Nâng cấp và duy trì hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng, giám sát rừng	16

7. Xây dựng hệ thống thông tin tuần tra bảo vệ rừng	16

8. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng	16

VI.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN	17

1. Giai đoạn từ năm 2021 - 2025	17

2. Giai đoạn từ năm 2026 - 2030	17

VII. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ ƯU TIÊN	17

VIII. KINH PHÍ	18

IX. GIẢI PHÁP	18

1. Về cơ chế, chính sách	18

2. Chỉ đạo điều hành, phối hợp huy động lực lượng trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng	18

3. Về công nghệ	19

4. Đào tạo, tập huấn	20

X. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN	21

XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN	21

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	21

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư	22

3. Bộ Tài chính	22

4. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng	22

5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh	22

# SỰ CẦN THIẾT

Trong thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều quan tâm chỉ đạo rất sâu sát về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp và hoạt động của lực lượng kiểm lâm về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dần được hoàn thiện; công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện ngay từ cấp cơ sở, phương châm bốn tại chỗ được tổ chức chặt chẽ khi xảy ra cháy rừng; ý thức về công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR của người dân sống trong và gần rừng có chuyển biến tích cực; năng lực chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và kiểm soát cháy rừng của chính quyền các cấp và các lực lượng chữa cháy rừng từng bước được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình cháy rừng ở nước ta vẫn xảy ra một số vụ nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê về bảo vệ rừng, giai đoạn 2016 - 2020 tuy giảm mạnh về số vụ vi phạm nhưng vẫn còn xảy ra trung bình 16.600 vụ/năm; về cháy rừng, giai đoạn 2015-2020 giảm mạnh cả về số vụ và diện tích thiệt hại, nhưng cả nước vẫn xảy ra bình quân 321 vụ/năm, với diện tích 1.438ha rừng bị thiệt hại/năm; gây thiệt hại lớn về giá trị kinh tế, tài nguyên rừng hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và ảnh hưởng nghiêm trọng về môi trường sống.

Mặt khác, trước những thay đổi và phát triển mạnh mẽ của xã hội, ngày càng tạo ra những áp lực mới lớn hơn về công tác quản lý bảo vệ rừng như: Tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, lấn chiếm, chặt phá rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học,...; thêm vào đó, nguồn nhân lực dành cho công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng giảm đi và không được tăng thêm (do thực hiện chủ trương chung của Đảng và Nhà nước về tinh giảm biên chế).

Từ những tồn tại hạn chế nêu trên đồng thời để góp phần thực hiện được Nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII của Đảng và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 về duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc 42 - 43%; giá trị xuất khẩu đến năm 2030 đạt 25 tỷ USD và các chỉ tiêu quan trọng khác thì việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030 là rất cần thiết.

# Phần 1

# THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG

# VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Hiện nay tổng diện tích rừng toàn quốc là 14.677.215 ha, trong đó: Rừng tự nhiên 10.279.185 ha; rừng trồng 4.398.030 ha; tỷ lệ che phủ rừng năm 2020 là 42,01%, đứng thứ 50/193 quốc gia và vùng lãnh thổ trên Thế giới. Kết quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng như sau:

## I. CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG

### 1. Hiện trạng tài nguyên rừng

Hiện nay, toàn quốc có 14.677.215 ha rừng thuộc 60 tỉnh, 550 huyện, 6.427 xã; có 1.102.451 chủ rừng nhóm I (hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, nhóm hộ), 2.127 chủ rừng nhóm II (Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, Công ty lâm nghiệp...); với 7.100.849 lô rừng. Diễn biến rừng trong giai đoạn 2010 - 2020 được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổng hợp và công bố cụ thể như sau:

Biểu Diễn biến diện tích rừng giai đoạn 2011-2020

| Năm | Diện tích có rừng (ha) | Rừng tự nhiên (ha) | Rừng trồng (ha) | Tỷ lệ che phủ (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 13.515.064 | 10.285.383 | 3.229.681 | 39,70 |
| 2012 | 13.862.043 | 10.423.844 | 3.438.200 | 40,68 |
| 2013 | 13.954.454 | 10.398.160 | 3.556.294 | 40,96 |
| 2014 | 13.796.506 | 10.100.186 | 3.696.320 | 40,43 |
| 2015 | 14.061.856 | 10.175.519 | 3.886.337 | 40,84 |
| 2016 | 14.377.682 | 10.242.141 | 4.135.541 | 41,19 |
| 2017 | 14.415.381 | 10.236.415 | 4.178.966 | 41,45 |
| 2018 | 14.491.295 | 10.255.525 | 4.235.770 | 41,65 |
| 2019 | 14.609.220 | 10.292.434 | 4.316.786 | 41,89 |
| 2020 | 14.677.215 | 10.279.185 | 4.398.030 | 42,01 |

Qua kết quả trên cho thấy: Từ năm 2011 đến 2020, diện tích rừng tăng 1.162.151 ha, từ 13.515.064 ha năm 2011 lên 14.677.215ha vào năm 2020, trung bình mỗi năm tăng 129.127 ha; tỷ lệ che phủ rừng tăng tương ứng là 2,19%, từ 39,7% năm 2011 lên 42.01% vào năm 2020, bình quân mỗi năm tăng 0,24%.

### 2. Công tác bảo vệ rừng

- Công tác bảo vệ rừng có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại ở giai đoạn sau so với giai đoạn trước: Số vụ vi phạm trong giai đoạn 2006 - 2010 trung bình 39.165 vụ/năm; giai đoạn 2011 - 2015 là 27.265 vụ/năm và giai đoạn 2016 - 2020 chỉ còn 16.600 vụ/năm, tương đương 42,4% giai đoạn 2006-2010 và 60,8% giai đoạn 2011-2015. Diện tích rừng bị thiệt hại giai đoạn 2016-2020 trung bình 1.820 ha/năm, bằng 32,8% so với giai đoạn 2006-2010 và 68,7% giai đoạn 2011- 2015. Tổng vụ đã xử lý 79.316 vụ, trong đó xử lý hành chính: 77.492; xử lý hình sự: 1.824 vụ (tăng hơn 300 vụ so với giai đoạn 2011-20215).

- 06 tháng đầu năm 2021 đã xảy ra 4.383 vụ vi phạm các quy định của pháp luật lâm nghiệp, giảm 1.418 vụ (giảm 24%) so với cùng kỳ năm 2020, diện tích bị thiệt hại là 1.210 ha, giảm 1.380 ha (giảm 53%) so với cùng kỳ năm 2020 (Kết quả được thể hiện ở Biểu đồ 01 dưới đây).

Biểu đồ 01: Tình hình vi phạm quy định về bảo vệ rừng giai đoạn 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

## II. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG

### 1. Tình hình cháy rừng

- Theo kết quả thống kê, giai đoạn 2015 - 2020 cả nước đã xảy ra 1.928 vụ cháy rừng; diện tích rừng bị cháy 8.631 ha. So với giai đoạn (2009- 2014), số vụ cháy rừng giảm 1.236 vụ (giảm 39%); diện tích rừng thiệt hại giảm 4.358 ha (giảm 34%). Loại rừng bị cháy chủ yếu là các diện tích rừng trồng các loài cây Thông, Bạch đàn, Keo, Tràm và các diện tích rừng tre, nứa, rừng tự nhiên nghèo và rừng non phục hồi. Nguyên nhân cháy chủ yếu do không tuân thủ các quy định về phòng chống cháy rừng, như: Đốt nương làm rẫy, đốt đồng cỏ gây cháy lan vào rừng (chiếm 63,9% số vụ); xử lý thực bì, dọn vườn, sử dụng lửa bất cẩn trong rừng (chiếm 21,8% số vụ); đun nấu, đốt than, đốt cỏ, sưởi ấm (chiếm 5,7%); hoạt động đốt ong, săn bắt động vật rừng... (chiếm 4%); các hoạt động du lịch sinh thái sử dụng lửa (chiếm 0,8%); hành vi cố ý đốt do mâu thuẫn cá nhân (chiếm 0,4%); các nguyên nhân khác (chiếm 3,4%). Tất cả các vụ cháy rừng đều được phát hiện và dập tắt kịp thời, từ đó làm giảm tối đa thiệt hại về rừng và tài sản của nhân dân.

- 06 tháng năm 2021 xảy ra 109 vụ cháy rừng, tăng 2 vụ so với cùng kỳ 2020 (tăng 1,9%), diện tích thiệt hại là 283 ha, tăng 3 ha so với 2020 (tăng 1%), điển hình vụ cháy rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh….

Biểu đồ số 02: Tình hình cháy rừng giai đoạn từ năm 2015 - 2020 và 6 tháng đầu năm 2021

### 2. Thực hiện công tác PCCCR trong thời gian qua

a) Ảnh hưởng đến công tác PCCCR

- Hiện nay, cả nước có trên 14,67 triệu ha rừng, trong đó khoảng 6,9 triệu ha rừng có nguy cơ dễ xảy ra cháy rừng, do có lớp vật liệu cháy lớn, trong đó chủ yếu là diện tích rừng trồng (rừng non chưa khép tán) và rừng đưa vào khoanh nuôi phục hồi, rừng tre nứa, rừng ngập nước (than bùn).

- Trong những năm qua do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp "khắc nghiệt", nắng nóng, khô hạn diễn ra trong diện rộng và kéo tại nhiều khu vực trên cả nước, nhiều khu vực có nguy cơ ở mức cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V (cấp nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm), trọng điểm là khu vực các tỉnh Tây Bắc; Tây Nguyên; khu vực miền Trung và khu vực Nam Bộ...

- Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn còn duy trì các hoạt động sản xuất trong rừng và gần rừng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cùng các hoạt động bất cẩn sử dụng lửa trong rừng, gần rừng gây cháy lan vào rừng.

- Trước những yêu cầu thực tiễn về công tác PCCCR, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phát triển lâm nghiệp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc; là trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư và các chủ rừng tham gia vào công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

b) Về chỉ đạo điều hành

Trong những năm qua công tác bảo vệ rừng PCCCR được sự quan tâm, lãnh đạo toàn diện của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ, công tác PCCCR được tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả từ Trung ương đến các địa phương, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp sau: (1) Xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về Lâm nghiệp, PCCCR; (2) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực Lâm nghiệp của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; (3) Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án trong phát triển lâm nghiệp và PCCCR; (4) Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về PCCCR và đẩy mạnh thực thi pháp luật trong PCCCR... Từ đó, Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng từng bước được hoàn thiện. Cụ thể đã ban hành các văn bản như:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 về Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai năm 2020, quy định cháy rừng là một loại hình thiên tai.

- Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 523/QĐ-TTg 2021 ngày 01/4/2021).

- Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 về Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.

- Thủ tướng ban hành 01 Chỉ thị về tăng cường các biện pháp PCCCR (Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2016); 03 Công điện cấp bách về PCCCR (Công điện số Công điện 905/CĐ-TTg tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019; Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 25/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng và nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR hoặc trình cấp có thẩm quyền tổ chức chức các hội nghị, cuộc họp toàn quốc triển khai các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

c) Phương châm

Phòng là chính, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời, triệt để; kết hợp phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trong đó: Lực lượng PCCCR tại chỗ có vai trò quan trọng trong công tác PCCCR, hàng năm lực lượng này đã kịp thời phát hiện và dập tắt tại chỗ trên 75% số vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về rừng. Hiện nay, các thôn, bản và các xã có rừng đã thành lập tổ đội PCCCR cơ sở với sự hỗ trợ hướng dẫn của Kiểm lâm địa bàn.

d) Về đầu tư

Ngày 28/10/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1938/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm” giai đoạn 2014 - 2020 với mục tiêu: Củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ trung ương đến địa phương. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Qua tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các địa phương tổng mức đầu tư của các dự án nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy gia đoạn 2014-2020 là 2.718,426 tỷ đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 1.883,508 tỷ đồng; ngân sách địa phương và từ các nguồn khác: 834,0981 tỷ đồng.

Sau 5 năm triển khai thực hiện tại các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương, Đự án đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm giảm số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại. Cụ thể:

- Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám.

- Tăng cường, củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên ngành từ trung ương đến địa phương.

- Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp, ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó với thảm họa cháy rừng cấp quốc gia.

## III. ĐÁNH GIÁ

1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn, tạo hành lang pháp lý huy động nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp. Chủ trương xã hội hóa công tác quản lý bảo vệ rừng, đa dạng hoá các thành phần kinh tế trong lâm nghiệp, giao đất, giao rừng, khoán bảo vệ rừng đã đi vào cuộc sống. Vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng của các ngành và chính quyền các cấp, các tổ chức xã hội ngày càng được làm rõ và nâng lên; nhận thức và trách nhiệm của các địa phương và người dân về tầm quan trọng của rừng được nâng lên rõ rệt.

2. Áp lực chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng; các Ban quản lý rừng (Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), Công ty nông lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp nhưng quản lý yếu kém là nguyên nhân chính dẫn đến xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và rừng làm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị cho lực lượng kiểm lâm và công tác PCCCR còn hạn chế và chưa đáp ứng được yêu cầu. Nên ít có khả năng kiểm soát được những vụ cháy rừng quy mô lớn và trấn áp những “điểm nóng” về phá rừng trái pháp luật, những tụ điểm mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép phức tạp; khi cháy rừng xảy ra, mặc dù huy động rất nhiều người tham gia song hiệu quả chữa cháy rừng thấp, khi có cháy lớn thì luôn lúng túng, bị động. Phương tiện và trụ sở làm việc cho Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã hầu như không được quan tâm đầu tư.

4. Một số địa phương đã chủ động bố trí vốn một phần kinh phí cho các dự án để thực hiện theo Đề án được duyệt, như: Đồng Nai, Bình Phước, Quảng Ninh, Gia Lai, …nhưng nhiều địa phương chưa quan tâm và chưa chủ động bố trí kinh phí.

5. Công tác PCCCR đã được các Bộ, ngành và các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai. Nhưng kinh phí cấp cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng còn rất hạn chế, thiếu kinh phí.

6. Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế. Việc tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới trong PCCCR còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí đầu tư và công nghệ áp dụng. Công tác đào tạo, huấn luyện chưa tương xứng với nhiệm vụ.

7. Sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia chữa cháy rừng còn chưa nhịp nhàng, hiệu quả chưa cao. Sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở về điều tra, xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về PCCCR tại một số địa phương chưa tốt; việc phát hiện xử lý các vụ vi phạm tỷ lệu còn thấp.

8. Chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia phòng cháy, chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ; chi hỗ trợ công chữa cháy rừng chưa thoả đáng; trong quá trình chữa cháy rừng chưa làm tốt công tác hậu cần, nên chưa động viên, khuyến khích mọi lực lượng tham gia cứu chữa một cách chủ động và tích cực.

## IV. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG TRONG THỜI GIAN TỚI

### 1. Đối với lực lượng Kiểm lâm

Rà soát, sắp xếp biên chế đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ được giao, giảm biên chế gián tiếp, ưu tiên tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn xã để bảo vệ rừng tại gốc và những trọng điểm về phá rừng, cháy rừng.

### 2. Nhiệm vụ của ngành đối với công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

- Góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng ở mức 42% đến năm 2030; đóng góp hiệu quả vào thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính mà Chính phủ đã cam kết.

- Đến 2030, 100% diện tích rừng của các chủ rừng là tổ chức được quản lý bền vững, nâng cao chất lượng rừng rừng tự nhiên, giai đoạn 2021 - 2025 có 10% và giai đoạn 2026 - 2030 có 20% diện tích rừng tự nhiên được nâng cấp chất lượng, nâng cao hiệu quả bảo tồn đa dạng sinh học và năng lực phòng hộ của rừng; giảm thiếu tối đa các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đảm bảo an ninh môi trường.

- Nâng cao khả năng giám sát mất rừng trên phạm vi cả nước bằng công nghệ viễn thám, GIS và thiết bị bay không người lái. Đầu tư trang thiết bị công nghệ cao để nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Nâng cao khả năng giám sát trực tuyến các khu rừng trọng điểm.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch về phòng cháy, chữa cháy rừng; ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng hệ thống đào tạo và tuyên truyền trực tuyến và tổ chức đào tạo, xây dựng lực lượng PCCCR chuyên ngành.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, phổ biến tiến bộ khoa học và công nghệ về PCCCR; thực hiện hợp tác quốc tế về PCCCR. Tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thống kê về PCCCR. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về PCCCR.

### 3. Những thách thức đối với công tác bảo vệ rừng và PCCCR

a) Về bảo vệ rừng

- Giám sát diện tích biến động rừng ở địa phương: Có nhiều địa phương công tác giám sát, theo dõi biến động rừng không kịp thời và sát với hiện trạng thực tế. Nhiều diện tích rừng đã thay đổi do phá rừng, lấn chiếm đất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, thay đổi trạng thái nhưng không kịp thời phát hiện và cập nhật hồ sơ.

- Tỷ lệ che phủ rừng tăng, nhưng chất lượng rừng chưa cao kể cả rừng tự nhiên và rừng trồng; vẫn còn những điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép và chống người thi hành công vụ, cháy rừng, mất rừng vẫn tiềm ẩn rủi ro, sự vào cuộc của chính quyền một số địa phương còn thiếu quyết liệt, nhất là tại một số vùng trọng điểm phá rừng như vùng Tây Nguyên, Tây Bắc và Nam Trung Bộ; kết cấu hạ tầng cho phát triển lâm nghiệp chưa được đầu tư đúng mức, nhất là tại các ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp hạ tầng cơ sở yếu kém, thiếu trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong khi đó công tác bảo vệ, phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng nặng nề, khó khăn do biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, nhu cầu sử dụng rừng và đất lâm nghiệp ngày càng tăng.

- Áp lực chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng; các Ban quản lý rừng (Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ), Công ty nông lâm nghiệp được Nhà nước giao rừng và đất lâm nghiệp nhưng quản lý yếu kém dẫn đến xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp đất đai và rừng làm ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng và PCCCR.

b) Diện tích rừng dễ cháy

Hiện nay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh tốc độ trồng rừng phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tạo việc làm, thu nhập cho người dân, vì vậy diện tích rừng trồng, rừng non do khoanh nuôi tái sinh ngày càng được mở rộng. Theo kế hoạch mỗi năm trồng rừng sản xuất 225.000 ha/năm, đến năm 2025 sẽ trồng được hơn 1,1 triệu ha. Như vậy diện tích rừng trồng, rừng tự nhiên mới tái sinh trong thời gian tới sẽ rất lớn. Đây là những đối tượng rừng có nguy cơ cháy cao, cùng với những diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp và tình hình dân cư sống trong rừng và gần rừng cũng như các hoạt động khác của con người trong rừng ngày càng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy rừng cao hơn, nếu không tăng cường các biện pháp kiểm soát chặt chẽ và tổ chức phòng cháy, chữa cháy rừng tích cực, kịp thời thì thiệt hại về kinh tế, tác động tới đời sống người dân và môi trường sẽ rất lớn.

c) Tập quán canh tác của người dân

Hiện cả nước có khoảng gần 14 triệu người (chiếm khoảng 14,3% dân số cả nước) là đồng bào các dân tộc thiểu số, phần lớn sinh sống ở miền núi, vùng sâu, vùng xa tập chung chủ yếu tại khu vực phía Bắc, Tây Nguyên...có trình độ nhất thức còn hạn chế, đa số đồng bào dân tốc ít người vẫn giữ tập quán canh tác nông nghiệp như: Đốt dọn thực bì làm nương rẫy, đốt đồi cỏ để chăn thả gia súc, đốt lửa cầu may đầu năm... Những hoạt động canh tác, sinh sống của người dân ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động PCCCR như: Quy hoạch vùng sản xuất, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, PCCCR...

d) Biến đổi khí hậu và diễn biến bất thường của khí hậu, thời tiết

Biến đổi khí hậu toàn cầu có tác động làm thay đổi quy luật thông thường của khí hậu, thời tiết. Trong những năm qua đã xảy ra tình trạng mưa, nắng thất thường, các biểu hiện cực đoan của thời tiết (quá nóng, quá khô hạn) diễn ra bất thường làm tăng nguy cơ cháy rừng, đặc biệt là các vụ cháy lớn. Việc dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cũng gặp nhiều khó khăn. Công tác PCCCR do vậy phải luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với tình hình xấu nhất có thể xảy ra.

### 4. Bài học kinh nghiệm

Với những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân như đã nêu trên, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau đây:

Một là, phải xác định công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cần quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện đẩy mạnh công tác PCCCR; tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng, chống thiên tai, các các văn bản pháp luật khác về việc công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng…

Hai là, lực lượng kiểm lâm phải thường xuyên bám sát địa bàn. Nắm vững các khu trọng yếu để tham mưu cấp chính quyền những phương án sát thực nhất cho từng khu vực trong công tác quản lý bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ba là, các địa phương luôn đề cao tinh thần chủ động, làm tốt công tác 4 tại chỗ trong PCCCR, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Nhờ vậy công tác phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ rừng được phát triển bền vững hơn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các xã, chủ rừng theo phương án đã được duyệt; phát huy vai trò trách nhiệm của chủ rừng, đặc biệt là việc chủ động tuần tra kiểm tra rừng, phát hiện, ngăn chặn xử lý, báo cáo kịp thời các nguy cơ, các hành vi vi phạm.

Bốn là, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng chuyên dụng đảm bảo hoạt động hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, bổ sung, mua mới kịp thời các phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Năm là, nghiên cứu ứng dụng chuyển đổi số thực hiện để xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện sớm cháy rừng tự động; ứng dụng công nghệ viễn thám, GIS, công nghệ hiện đại trong xác định mất rừng, suy thoái rừng, sự thay đổi của rừng và đất lâm nghiệp, sự biến động rừng,…; phát huy vai trò của khoa học công nghệ như một nhân tố quan trọng trong nâng cao bảo vệ rừng, phòng cháy, cháy chữa cháy rừng.

# Phần 2

# NỘI DUNG  ĐỀ ÁN

## I. CĂN CỨ

- Luật Lâm nghiệp 2017; Luật Đầu tư công năm 2019.

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001, Luật năm 2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020.

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

- Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 của Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình PTLNBV 2021-2025.

- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 27/0/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

- Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy

- Văn bản số 3664/VPCP-NN ngày 01/6/2021 của Văn phòng Chính phủ thực hiến ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành về việc xây dựng, hoàn thiện đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021-2030.

## II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác, bảo vệ rừng, PCCCR, huy động mọi nguồn lực của xã hội, các thành phần kinh tế và lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế cho công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Ủy ban nhân dân các cấp và chủ rừng phải chịu trách nhiệm về bảo vệ rừng và PCCCR tại địa phương và diện tích rừng, đất rừng được Nhà nước giao, cho thuê.

2. Đầu tư, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thám cần phải được ứng dụng sâu rộng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR và hỗ trợ giám sát tài nguyên rừng, qua đó đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan. Các diễn biến liên quan tới cháy rừng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp cần phải được cập nhật, báo cáo, cảnh báo theo hướng tự động hóa tới từng lô rừng.

3. Phòng cháy rừng là chủ yếu, chữa cháy rừng phải kịp thời, khẩn trương, triệt để. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy cho lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng để thực hiện có hiệu quả công tác PCCCR.

4. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ, địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng; Trung ương củng cố lực lượng đủ mạnh hỗ trợ các vùng trọng điểm cháy rừng và các vụ cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương.

## III. PHẠM VI, QUY MÔ VÀ ĐỊA ĐIỂM

## 1. Phạm vi: Đề án được thực hiện trên phạm vi cả nước.

## 2. Quy mô và địa điểm: Tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh có rừng, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

## IV. MỤC TIÊU

### 1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ Trung ương đến địa phương, để có đủ khả năng bảo vệ rừng, kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, mất rừng; chữa cháy rừng kịp thời và có hiệu quả; giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng, phá rừng gây ra.

### 2. Mục tiêu cụ thể

- Kiểm soát chặt chẽ tình hình vi phạm về bảo vệ rừng để giảm diện tích rừng bị thiệt hại so với giai đoạn 2011-2020, nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và góp phần duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% theo Nghị quyết của Quốc hội, Đại hội Đảng khóa XIII.

- Nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, mất rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời về mất rừng, cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám.

- Kiện toàn và nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm các cấp, lực lượng bảo vệ rừng và PCCCR chuyên ngành từ Trung ương đến địa phương.

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, thiết bị công nghệ hiện đại cho lực lượng kiểm lâm các cấp, ưu tiên xây dựng lực lượng chữa cháy rừng đủ mạnh để ứng phó với thảm họa cháy rừng cấp Quốc gia, cấp Vùng.

## V. NHIỆM VỤ

### 1. Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng kiểm lâm

- Xây dựng chương trình, tài liệu hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ và chính sách, chế độ đối với lực lượng kiểm lâm từ Trung ương đến địa phương về hoạt động quản lý bảo vệ rừng và PCCCR.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho lực lượng kiểm lâm về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

### 2. Nâng cấp, duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng

Nâng cấp, duy trì hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy và kết nối thành hệ thống đến từng địa phương, chủ rừng, nhằm cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng kịp thời và xác định chính xác các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, cụ thể:

- Lắp đặt bổ sung các trạm dự báo khí tượng tự động tại các khu vực trọng điểm còn thiếu phục vụ dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; nâng cấp, tích hợp phần mềm dự báo, cảnh báo cháy rừng tích hợp dữ liệu về nguồn vật liệu cháy của các loại rừng để dự báo nguy cơ cháy rừng theo các cấp dự báo cháy rừng chính xác đến tận lô, khoảnh, tiêu khu và thông báo cho chủ rừng có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao.

- Lắp đặt bổ sung các cảm biến đo độ dày thực bì và độ ẩm thực bì hoàn toàn tự động, để đưa ra các phân tích chính xác về mức độ rủi ro cháy rừng và dự báo cháy rừng một cách chính xác và phù hợp với các khu vực khác nhau.

- Sử dụng nguồn ảnh viễn thám và ảnh radar chất lượng cao nhằm đánh giá độ dày tán lá, mức độ thay đổi lượng nước trong đất. Các phân tích từ ảnh viễn thám đưa ra phép đo tán xạ ngược của radar trên các khu vực có rừng phụ thuộc vào loại thực vật, loài và cấu trúc, sinh khối thực vật, địa hình, độ nhám bề mặt và chiều cao tán cây; không có nước đọng và độ ẩm. Ba nguồn biến đổi độ ẩm có thể góp phần gây ra hiện tượng tán xạ ngược radar về rừng: tầng rừng, tán cây và điều kiện môi trường (các trận mưa). Trên các bài toán phân tích về dữ liệu radar sẽ đưa ra các dự báo chính xác về cháy rừng và nguy cơ cháy rừng.

- Xây dựng hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng một cách tự động bằng công nghệ tiên tiến kết hợp với trí tuệ nhân tạo. Đảm bảo tính chính xác và chi tiết theo từng vùng trọng điểm. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành áp dụng thang chỉ tiêu P và xác định mùa cháy rừng phục vụ dự báo cháy rừng trên địa bàn từng tỉnh.

### 3. Phát hiện sớm mất rừng, điểm cháy rừng

Nâng cấp hệ thống phát hiện sớm cháy rừng bằng ảnh viễn thám chất lượng cao đặt tại Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm các địa phương và xác định trực tiếp tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy (bằng hệ thống quan quan trắc quang học tự động, nhằm chủ động trong việc phát hiện sớm và chính xác điểm cháy rừng, để ngăn chặn kịp thời, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra. Cụ thể, cụ thể:

- Ứng dụng máy bay không người lái và UAV để phát hiện, giám sát đám cháy trực tuyến phục vụ công tác chữa cháy rừng, sử dụng công nghệ hồng ngoại để quan sát và phát hiện cháy rừng vào ban đêm, xây dựng mô hình sinh cảnh và mô hình thực tế ảo tại khu vực xảy ra cháy rừng.

- Ứng dụng công nghệ máy bay không người lái UAV để bay giám sát và xác định thiệt hại do cháy rừng, mất rừng do phá hoại hoặc thiên tai. Sử dụng công nghệ chụp ảnh lidar để giám sát rừng, trữ lượng rừng và mật độ cũng như trạng thái rừng.

- Xây dựng hệ thống kho cơ sở dữ liệu trực tuyến để lưu trữ các dữ liệu bay chụp, dữ liệu ảnh UAV để có thể tra cứu, truy vấn, phân tích và chia sẻ nguồn dữ liệu này cho các ngành, lĩnh vực liên quan trong công tác bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

- Nâng cấp chất lượng xử lý ảnh vệ tinh để xác định các toạ độ điểm cháy, trên nền hiện trạng rừng đến từng khoảnh và tiểu thuộc ranh giới hành chính xã, huyện, và tỉnh xác định rõ vị trí xuất hiện cháy rừng, thời điểm cháy và mức độ nguy hiểm của đám cháy.

- Bổ sung các module thu ảnh và xử lý ảnh mới cho trạm Modis hiện có, để thu nhận được tín hiệu từ các vệ tinh mới nhất thay thế các vệ tinh đã hết thời gian khai thác.

- Phát hiện sớm và xác định điểm cháy tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, thông tin kịp thời cho chủ rừng và địa phương triển khai các biện pháp chữa cháy rừng thông qua hệ thống trực tuyến, di động.

- Tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng, đầu tư lắp đặt hệ thống camera phát hiện sớm điểm cháy rừng tự động, để ngăn chặn kịp thời, giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra, cụ thể: Đầu tư lắp đặt hệ thống camera quan trắc tự động cùng với hệ thống cảm biến khí được kết nối, kết hợp các thông tin về hướng gió và tốc độ gió, qua các xử lý có thế tạo các cảnh báo về phát sinh cháy ở hướng và khu vực bán kính quan sát. Hệ thống camera đa phổ có sẽ tập trung quét khu vực được cảnh báo với độ phân giải cao để tìm kiếm khói và lửa, cung cấp hình ảnh về trung tâm để người giám sát cháy rừng đánh giá mức độ của đám cháy, ra các quyết định điều động chữa cháy hợp lý.

- Xây dựng cơ chế quản lý, xây dựng các kịch bản ứng phó với các vụ cháy rừng cấp vùng, cấp quốc gia nhằm cung cấp thông tin và phương án tác chiến khi cháy rừng xảy ra.

### 4. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

#### - Xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo, tuyên truyền và truyền thông trực tuyến qua internet kết nối các địa phương và Trung ương; xây dựng chương trình, nội dung tuyên truyền về công tác PCCCR thông qua các số ra chuyên đề hàng ngày, tuần và tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phát hành bản tin kiểm lâm trong toàn quốc để thông tin trao đổi kinh nghiệm, nêu gương người tốt, việc tốt về công tác bảo vệ rừng, PCCCR.

- Tổ chức phát sóng về cấp dự báo nguy cơ cháy rừng hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương trong các tháng cao điểm của mùa khô.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chính sách của nhà nước; quyền lợi và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong PCCCR và giới thiệu lợi ích của rừng đối với cuộc sống con người.

- Xây dựng các bảng nội quy bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; biển cấm lửa và biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng; in ấn và phát hành các tài liệu phổ biến về phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng.

- Xây dựng mô hình trình diễn về công tác quản lý lửa rừng; chương trình phối hợp với trường Trung học phổ thông và trường Trung học cơ sở để tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khoá tìm hiểu về công tác bảo vệ rừng.

- Phát hành các cuốn sách và tờ rơi tuyên truyền cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng và biên soạn các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn việc thực thi pháp luật về Lâm nghiệp và PCCCR.

### 5. Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

- Nguyên tắc đầu tư: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ rừng, PCCCR cho lực lượng kiểm lâm phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và theo nguyên tắc sau:

+ Việc đầu tư mua sắm trang thiết bị bảo đảm theo đúng yêu cầu thực tế của từng đơn vị và địa phương, thực hiện theo phương châm hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí.

+ Phương tiện, thiết bị đảm bảo đồng bộ, thống nhất; dễ sử dụng, hiệu suất cao, cơ động được tối đa trên địa hình phức tạp và an toàn cho người sử dụng và môi trường.

+ Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, ưu tiên đầu tư cho các địa phương trong khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao; có các khu rừng đặc dụng, phòng hộ và các vùng rừng tập trung quy mô lớn ….

- Nội dung đầu tư:

+ Đầu tư trang thiết bị và nâng cấp phần mềm dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cho Cục Kiểm lâm và các địa phương.

+ Đầu tư trang thiết bị nhằm tăng cường số lần thu ảnh viễn thám trong ngày; nâng cấp phần mềm phát hiện sớm điểm cháy rừng, mất rừng, xây dựng bản đồ hiện trạng rừng khoanh vẽ đến từng khoảnh, tiểu khu và ranh giới xã, huyện, tỉnh trên hệ tọa độ rõ ràng nhằm xác định chính xác điểm cháy.

+ Đầu tư các phương tiện (xe chuyên dụng), trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật chữa cháy rừng (Cưa xăng, thiết bị cắt thực bì; máy thổi gió; mặt nạ phòng độc chuyên dụng; máy đo vi khí hậu, tốc độ gió; dây phản quang dạng sợi; máy bơm chữa cháy; trạm đo khí tượng phục vụ cảnh báo cháy rừng …). Đầu tư xây dựng hệ thống phát hiện và cảnh báo cháy rừng tự động.

+ Đầu tư thiết bị bay chụp chuyên dụng thu thập dữ liệu và giám sát biến động tài nguyên rừng phục vụ công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.

+ Củng cố và đầu tư xây dựng cho 04 Kiểm lâm vùng (trực thuộc Cục Kiểm lâm) trở thành nơi nghiên cứu, đào tạo, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ của cả nước về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương.

+ Rà soát, tu sửa, xây dựng mới các Trạm kiểm lâm, Trạm bảo vệ rừng nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của lực lượng kiểm lâm đặc biệt là các kiểm lâm địa bàn.

+ Rà soát, tu sửa, xây dựng mới các công trình bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bao gồm: Đường lâm nghiệp, đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; suối, hồ, đập, bể chứa nước, trạm bơm, hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; công trình thủy lợi khép kín cô lập vùng đất than bùn ...

+ Đầu tư nghiên cứu, chế xuất, mua các chế phẩm sinh học sử dụng để thúc đẩy nhanh quá trình phân hủy vật liệu cháy góp phần làm giảm nguy cơ gây cháy rừng.

+ Các cuộc diễn tập diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng các cấp.

### 6. Nâng cấp và duy trì hệ thống cập nhật theo dõi diễn biến rừng, giám sát rừng

Hệ thống theo dõi cập nhật diễn biến rừng hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên, đến nay hệ thống này đã lạc hậu, xảy ra các lỗi hệ thống do sự phát triển của công nghệ thông tin và các phần mềm tương thích trong tình hình mới. Ngoài ra, Luật Lâm nghiệp năm 2017 có một số thay đổi: Phân loại rừng, chức năng sử dụng, chủ quản lý, hệ thống chỉ tiêu tổng hợp, báo cáo...  Vì vậy, cần thiết phải nâng cấp, củng cố và duy trì hệ thống này nhằm đáp ứng các nhu cầu thông tin ngành lâm nghiệp cho các đối tượng sử dụng khác nhau trong toàn quốc. Cụ thể, nâng cấp, duy trì vận hành hệ thống dõi diễn biến ứng (FRMS), giám sát biến động tài nguyên rừng (GIS và viễn thám).

### 7. Xây dựng hệ thống thông tin tuần tra bảo vệ rừng

Xây dựng hệ thống thông tin tuần tra bảo vệ rừng cho phép tìm kiếm lô rừng ngoài hiện trường một cách nhanh chóng và chính xác; khoanh vẽ, lập bản đồ và tính toán diện tích khu rừng bị chặt phá, bị tác động tại hiện trường; lưu trữ, chia sẻ và hiển thị trên nền WebGIS bản đồ và các dữ liệu tuần tra bảo vệ rừng: các điểm, tuyến tuần tra, hình ảnh hiện trường (kèm theo tọa độ, thời gian chụp ảnh), ghi âm các cuộc đàm thoại trong quá trình tuần tra rừng của lực lượng chuyên trách. Vì vậy, hệ thống này cho phép truy xuất, hồi tố và đánh giá quá trình triển khai thực hiện công tác tuần tra bảo vệ rừng của cán bộ địa bàn, cung cấp cơ sở cho quá trình theo dõi diễn biến rừng, cập nhật bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ khu vực cháy rừng một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính xác theo thời gian.

### 8. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật trong PCCCR, các biện pháp làm giảm khối lượng vật liệu cháy dưới tán rừng (rừng sản xuất, Thông, Keo, Bạch Đàn, Tràm....), xây dựng quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Xây dựng quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy rừng với những nội dung cơ bản: Đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa; hệ thống cấp nước chữa cháy; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng, biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy rừng; hệ thống dự báo, cảnh báo cháy rừng và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng;…

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật, các định mức (số lượng, chủng loại) phương tiện, trang thiết bị và công cụ phòng cháy, chữa cháy rừng đối với đơn vị diện tích rừng nhất định; quy định về thiết kế các công trình phòng cháy rừng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh rừng và quy định cơ chế dự trữ trang thiết bị trong quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

## VI.  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tiến độ thực hiện Đề án từ 2021 đến 2030 được chia làm hai giai đoạn như sau:

### 1. Giai đoạn từ năm 2021 - 2025

- Thực hiện các thủ tục xây dựng và trình duyệt dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và chuẩn bị đầu tư, tổ chức thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng toàn quốc; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện và trang thiết bị PCCCR; xây dựng hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng toàn quốc; điều tra, đánh giá vật liệu cháy rừng tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc; nâng cấp hệ thống theo dõi cháy rừng qua ảnh vệ tinh; nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam;…

### 2. Giai đoạn từ năm 2026 - 2030

Tiếp tục đầu tư, thực hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt như: Đầu tư phương tiện, trang thiết bị nâng cao năng lực cho lực lượng chữa cháy rừng thuộc lực lượng kiểm lâm và các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ; xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy rừng;...

## VII. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ ƯU TIÊN

1. Nâng cao năng lực bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2030.

2. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nâng cao năng lực cho lực lượng chữa cháy rừng thuộc lực lượng kiểm lâm và các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ.

3. Điều tra, đánh giá vật liệu cháy rừng tại các khu vực trọng điểm trên toàn quốc; nâng cấp hệ thống theo dõi cháy rừng qua ảnh vệ tinh; nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam.

4. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

5. Xây dựng hệ thống giám sát rừng tự động phát hiện cháy rừng và ứng dụng công nghệ cao trong giám sát rừng phát hiện mất rừng, suy thoái rừng trên phạm vi toàn quốc.

6. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình kỹ thuật, định mức trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; quy hoạch hạ tầng về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Căn cứ vào các nhiệm vụ ưu tiên, các Bộ (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng), ngành và địa phương xây dựng dự án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để thực hiện.

## VIII. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện đề án được đảm bảo từ ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành; từ các nguồn tài trợ, viện trợ, nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, doanh nghiệp, chủ rừng, tập đoàn kinh tế, cộng đồng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

2. Căn cứ vào các dự án, nhiệm vụ được giao trong Đề án, các Bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch hàng năm và lập dự toán nhu cầu kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

3. Các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện Đề án tại địa phương theo quy định.

## IX. GIẢI PHÁP

### 1. Về cơ chế, chính sách

Xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện và khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế; các cá nhân, tổ chức xã hội trong và ngoài nước tăng cường cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

### 2. Chỉ đạo điều hành, phối hợp huy động lực lượng trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng

Xây dựng cơ chế chỉ đạo, điều hành, chỉ huy, phối hợp lực lượng bảo vệ rừng phòng cháy, chữa cháy rừng thống nhất. Quy chế hoạt động và chia sẻ nghĩa vụ, quyền lợi của lực lượng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp.

###### a) Huy động lực lượng Quân đội

- Ở Trung ương:

+ Khi có cháy rừng lớn xảy ra, vượt tầm kiểm soát của địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước yêu cầu Bộ Quốc phòng điều động lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng.

+ Bộ Quốc phòng chỉ đạo các Quân khu, các Quân chủng, Binh chủng điều động lực lượng Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng. Trang bị công cụ, thiết bị chuyên dùng phục vụ chữa cháy rừng cho các đơn vị Quân đội do Bộ Quốc phòng đảm nhiệm với sự hỗ trợ của Chi cục Kiểm lâm vùng và Kiểm lâm địa phương.

+ Phương tiện di chuyển và hậu cần phụ vụ cho các đơn vị Quân đội trong thời gian tham gia chữa cháy rừng do đơn vị chủ động, đảm bảo và hỗ trợ của địa phương.

+ Phối hợp tuần tra, kiểm tra về bảo vệ rừng tại khu vực biên giới, truy quét các đối tượng chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng.

- Ở địa phương:

+ Khi có cháy rừng xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ ở địa phương, trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn tham gia chữa cháy rừng.

+ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các đơn vị Quân đội đóng quân trên địa bàn báo cáo cấp trên và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy rừng. Phương tiện di chuyển, công cụ chữa cháy rừng và hậu cần phục vụ cho các đơn vị tham gia chữa cháy rừng do các đơn vị chủ động và hỗ trợ của địa phương.

+ Phối hợp tuần tra, kiểm tra về bảo vệ rừng, truy quét và hỗ trợ xử lý các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, nhất là các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo.

###### b) Huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

- Trung ương:

+ Khi cháy rừng lớn xảy ra, vượt qua tầm kiểm soát của địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tham gia chữa cháy rừng.

+ Phương tiện chuyển quân, công cụ, phương tiện chữa cháy rừng và hậu cần cho lực lượng Cảnh sát chữa cháy rừng do đơn vị đảm nhiệm.

- Ở địa phương:

+ Khi cháy rừng lớn xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ ở địa phương, Trưởng Ban chỉ đạo cấp tỉnh yêu cầu Công an tỉnh điều động lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương tham gia chữa cháy rừng.

+ Phương tiện chuyển quân, công cụ, phương tiện chữa cháy rừng và hậu cần do đơn vị đảm nhiệm.

### 3. Về công nghệ

- Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mới, thuật toán và nền tảng dữ liệu lớn, công nghệ địa không gian, UAV/Flycam trong quản lý bảo vệ rừng, PCCCR: Quy hoạch, phân vùng trọng điểm mất rừng, suy thoái rừng, nguy cơ cháy rừng; dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; giám sát và cập nhật diễn biến rừng, phát hiện sớm điểm mất rừng, suy thoái rừng, cháy rừng; truyền tin, xử lý thông tin và chỉ huy chữa cháy rừng.

- Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh, phương tiện, thiết bị và công cụ phòng cháy, chữa cháy rừng tiên tiến phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng.

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nhằm phục hồi rừng sau cháy.

- Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số quốc gia, công nghệ 4.0 để thực hiện các công tác giám sát, theo dõi diễn biến rừng, thống kê, tăng cường năng lực của công tác quản lý, bảo vệ rừng một cách thông suốt, hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý về rừng và đất lâm nghiệp. Sử dụng kết hợp các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác giám sát rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiến tới việc phát hiện sớm mất rừng/suy thoái rừng, cháy rừng cũng như cảnh bảo cháy rừng gần với thời gian thực. Xây dựng và tổ chức các phương án quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR theo các các kịch bản được xây dựng chi tiết nhằm mục tiêu quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững.

- Ứng dụng công nghệ cao về viễn thám, GIS và kết hợp với nền tảng công nghệ cao để nâng cao năng lực giám sát trực tuyến tài nguyên rừng, phát hiện và cảnh báo mất rừng, phá hoại rừng, hỗ trợ đánh giá và giám sát việc suy thoái rừng cũng như lấn chiếm đất rừng.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

### 4. Đào tạo, tập huấn

- Xây dựng mới hệ thống đào tạo tập huấn, tuyên truyền thông tin trực tuyến, kết nối thông tin từ Trung ương đến địa phương thông qua mạng Internet.

- Đầu tư, nâng cấp, xây dựng cơ sở đào tạo, huấn luyện, thực hành về PCCCR tại 04 Chi cục Kiểm lâm vùng đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và bảo đảm tính chuyên nghiệp cao, nhằm phục vụ cho công chức, viên chức kiểm lâm các tỉnh và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng và dân quân tự vệ theo quy định.

- Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với nhu cầu và đối tượng ở mỗi đơn vị, như: đào tạo ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; đào tạo tiểu giáo viên….

- Tùy theo đối tượng đào tạo (như các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên ngành về PCCCR; chủ rừng; tổ đội quần chúng bảo vệ rừng và các tình nguyện viên....) để xây dựng nội dung đào tạo phù hợp, như đào tạo kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng dụng công nghệ mới trong quản lý, bảo vệ rừng, giám sát và cập nhật diễn biến rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; các biện pháp cứu hộ, cứu nạn trong phòng chống cháy rừng; nghiệp vụ tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy rừng và đào tạo các kỹ thuật khắc phục hậu quả của cháy rừng.

- Rà soát, bổ sung và biên tập bộ tài liệu đào tạo, tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng công nghệ cao trong quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR.

- Cục Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn tài liệu đào tạo, báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

## X. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm tra, giám sát công tác quản lý bảo vệ rừng và PCCCR từ Trung ương đến địa phương, để chủ động bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

2. Bổ sung được các phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm đáp ứng yêu cầu về công tác, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở.

3. Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời điểm cháy rừng.

4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của chủ rừng và cộng đồng trong phòng cháy, chữa cháy rừng thông qua tuyên truyền, hướng dẫn việc thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng.

## XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

### 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Là cơ quan thường trực thực hiện Đề án, chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án; chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án với các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và các chương trình, đề án, dự án có liên quan do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

- Xây dựng, triển khai các nhiệm vụ ưu tiên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Đề án này.

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất, kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ quyết định những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, điều chỉnh Đề án, bổ sung các dự án, nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với điều kiện thực tiễn.

- Chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có ý kiến về chuyên môn, kỹ thuật đối với các dự án đầu tư quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước do Trung ương hỗ trợ các địa phương. Ban hành các văn bản hướng dẫn kỹ thuật liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; theo dõi, chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc Đề án.

- Phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền cân đối bố trí kinh phí ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đề án và các nhiệm vụ ưu tiên theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; bố trí vốn để thực hiện các dự án, nhiệm vụ tại Đề án theo đúng tiến độ sau khi được cấp có thẩm quyền phân bổ.

### 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành và địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển để thực hiện các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật về Đầu tư công.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án.

### 3. Bộ Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí kinh phí (nguồn sự nghiệp) để thực hiện Đề án theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án.

### 4. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng

- Phối hợp xây dựng quy chế hoạt động về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; bố trí lực lượng tham gia đào tạo, tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật chữa cháy rừng.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất các nội dung của Đề án

- Chủ trì xây dựng, tổ chức các dự án về PCCC thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

### 5. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

- Ban hành các chính sách khuyến khích, hỗ trợ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

- Tổ chức xây dựng dự án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 - 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các dự án quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn; định kỳ sơ kết, đánh giá hằng năm, 5 năm kết quả thực hiện, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Nguồn số liệu từ Cục Kiểm lâm.