## BM01 - UBND tinh
Biểu mẫu số 01: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO TỈNH QUẢN LÝ ĐỀ XUẤT DỪNG THỰC HIỆN
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện | Chủ đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo | Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư | Cơ quan quyết định đầu tư | Cơ quan có thẩm quyền quyết định dừng chủ trương đầu tư | Đánh giá tình hình/quá trình thực hiện dự án | Lý do đề xuất dừng thực hiện | Phương án xử lý đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng thực hiện (theo đề xuất của các đơn vị) | Ghi Chú
|  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Ngân sách TW | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG SỐ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….
2 | Dự án….
II | Dự án đã được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….
2 | Dự án….

## BM02 - UBND xa
Biểu mẫu số 02: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO XÃ QUẢN LÝ ĐỀ XUẤT DỪNG THỰC HIỆN
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện | Chủ đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo | Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư |  | Cơ quan quyết định đầu tư | Cơ quan có thẩm quyền quyết định dừng chủ trương đầu tư | Đánh giá tình hình/quá trình thực hiện dự án | Lý do đề xuất dừng thực hiện | Phương án xử lý đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng thực hiện (theo đề xuất của các đơn vị) | Ghi Chú
|  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Ngân sách TW | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| TỔNG SỐ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
A | Dự án do cấp huyện (trước sắp xếp) quyết định |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
I | Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1 | Dự án….
2 | Dự án….
II | Dự án đã được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1
1 | Dự án….
2 | Dự án….
B | Dự án do cấp xã (trước sắp xếp) quyết định |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….
2 | Dự án….
II | Dự án đã được quyết định đầu tư |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án….
2 | Dự án….

## PL - TH (hidden)
Phụ lục: DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CHƯA THỰC SỰ CẦN THIẾT, CẤP BÁCH ĐỀ XUẤT DỪNG CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
TT | Danh mục dự án | Địa điểm thực hiện | Chủ đầu tư | Quyết định chủ trương đầu tư/quyết định đầu tư |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến thời điểm báo cáo | Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư | Cơ quan quyết định đầu tư | Cơ quan quyết định dừng chủ trương đầu tư tại thời điểm hiện nay | Đánh giá tình hình/quá trình thực hiện dự án | Lý do đề xuất dừng chủ trương đầu tư | Phương án xử lý đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng chủ trương đầu tư | Ghi Chú
|  |  |  | Số, ngày, tháng, năm | Tổng mức đầu tư (triệu đồng)
[5 empty] | Tổng số | Trong đó:
[6 empty] | Ngân sách TW | Ngân sách cấp tỉnh | Ngân sách cấp xã
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16
| TỔNG SỐ |  |  |  | 3288196.8205 | 93454 | 1789555.211 | 1293715.6095 | 654498.5178 | [5 empty] | 84
I | Dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được quyết định đầu tư |  |  |  | 1327123 | 0 | 115000 | 1091623 | 5180 | [5 empty] | 46
1 | Xây dựng thành phố Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành đô thị thông minh | Thành phố Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn | 227/NQ-HĐND ngày 13/04/2022 | 350000 | 0 | 100000 | 250000 |  | HĐND tỉnh |  | UBND tỉnh | - Đã lựa chọn và ký HĐ tư vấn khảo sát, lập BCNCKT - UBND thành phố đã nghe báo cáo 03 lần: + Lần 01 ngày 25/8/2023 (tại Văn bản số 1536/BDA-KH ngày 24/8/2023) + Lần 02 ngày 31/10/2023 (tại Văn bản số 336/BDA-KH ngày 31/10/2023) + Lần 03 ngày 26/3/2024. | - Quy mô dự án thực hiện trên 34 phường, xã cũ thuộc UBND thành phố Thanh Hóa. - Từ ngày 1/7/2025 tiến hành thực hiện chính quyền địa phương hai cấp nên đến nay dự án không còn phù hợp với quy mô và mục tiêu đầu tư | Chưa nghiệm thu bước khảo sát, thiết kế lập báo cáo nghiên cứu khả thi | Theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD khu vực Đông Sơn tại Công văn số 20/BC-BDA ngày 15/08/2025
2 | Sửa chữa, cải tạo công trình Trụ sở Uỷ ban nhân dân huyện Quan Hóa | Xã Hồi Xuân | Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa | Chưa ban hành quyết định chủ trương đầu tư | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | UBND xã Hồi Xuân |  | Do thực hiện chính quyền 2 cấp |  | Theo đề xuất của UBND xã Hồi Xuân tại Công văn số 334/UBND-KT ngày 15/08/2025
3 | Khu trung tâm văn hóa thể thao phường Quảng Vinh (cũ) | Phường Nam Sầm Sơn | UBND phường Nam Sầm Sơn | 158/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | HĐND thành phố Sầm Sơn |  | UBND phường Nam Sầm Sơn | Chưa thực hiện | Do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp | Dự án chưa có quyết định đầu tư | Theo đề xuất của UBND phường Nam Sầm Sơn tại Công văn số 591/UBND-KTHTĐT ngày 18/8/2025
4 | Trung tâm văn hóa - thể thao thị xã Nghi Sơn | Phường Tĩnh Gia | UBND phường Tĩnh Gia | 332/NQ-HĐND ngày 22/12/2023 | 120500 |  |  |  | 250 | Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn |  | UBND phường Tĩnh Gia | - Chuẩn bị đầu tư: Đã phê duyệt QH tổng mặt bằng 1/500 tại QĐ số 4136/QĐ-UBND ngày 06/6/2024. Đã nghiệm thu khối lượng hoàn thành khảo sát, lập QH tổng mặt bằng với giá trị 207.056.000 đồng; Nghiệm thu khảo sát địa chất với giá trị 248.943.000 đồng; Đơn vị tư vấn đang lập thiết kế cơ sở. Dự án tạm dừng, đến nay chưa thanh toán các chi phí chuẩn bị đầu tư. - Công tác GPMB: Đã phê duyệt PABT (đợt 1) tại QĐ số: 06/QĐ-UBND ngày 02/01/2025, số tiền 6.826.887.000 đồng; Đã ban hành QĐ thu hồi đất (đợt 1) đến hộ (ngày 17/01/2025), tổng diện tích đã thu hồi 35.485,2 m2. Về kinh phí tổ chức thực hiện đã phê duyệt dự toán tại QĐ số: 1753/QĐ-UBND ngày 05/3/2025, số tiền 184.647.000 đồng. Chưa chi trả cho các hộ dân và chi phí thực hiện công tác GPMB. | Tạm dừng thực hiện trong quá trình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. | Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, cấp kinh phí bổ sung để thanh toán cho các đơn vị có liên quan chi phí chuẩn bị đầu tư theo các biên bản nghiệm thu KLHT, kinh phí tổ chức thực hiện GPMB tại QĐ 1753. | Theo đề xuất của UBND phường Tĩnh Gia tại Công văn số 403/UBND-KTHTĐT ngày 15/08/2025
5 | Xây dựng mới cổng chào Phú Sơn, xã Phú Nhuận | Xã Mậu Lâm | UBND xã Mậu Lâm | 85/NQ-HĐND ngày 06/01/2025 | 400 |  |  | 400 |  | HĐND xã Mậu Lâm |  | UBND xã Mậu Lâm | Chưa triển khai thực hiện | Chưa thật sự cần thiết |  | Theo đề xuất của UBND xã Mậu Lâm tại Công văn số 326/UBND-KT ngày 17/08/2025
6 | Nâng cấp, sữa chữa công trình hạ tầng chiếu sáng khu trung tâm xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh | Xã Mậu Lâm | UBND xã Mậu Lâm | 86/NQ-HĐND ngày 06/01/2025 | 400 |  |  | 400 |  | HĐND xã Mậu Lâm |  | UBND xã Mậu Lâm | Chưa triển khai thực hiện | Chưa thật sự cần thiết |  | Theo đề xuất của UBND xã Mậu Lâm tại Công văn số 326/UBND-KT ngày 17/08/2025
7 | Cải tạo, sữa chữa công trình chợ Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa | Xã Mậu Lâm | UBND xã Mậu Lâm | 87/NQ-HĐND ngày 06/01/2025 | 400 |  |  | 400 |  | HĐND xã Mậu Lâm |  | UBND xã Mậu Lâm | Chưa triển khai thực hiện | Chưa thật sự cần thiết |  | Theo đề xuất của UBND xã Mậu Lâm tại Công văn số 326/UBND-KT ngày 17/08/2025
8 | Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nhựa Câu Đồng - Đa Phú | xã Quảng Trạch (cũ) | UBND xã Quảng Trạch (cũ) | 69/NQ-HĐND ngày 30/12/2022 | 7500 |  |  | 7500 |  | HĐND xã Quảng Trạch |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
9 | Một số tuyến đường bê tông giao thông nội đồng, mương tưới tiêu nội đồng và mương thoát nước khu dân cư xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương | xã Quảng Trạch (cũ) | UBND xã Quảng Trạch (cũ) | 85/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 | 7000 |  |  | 7000 |  | HĐND xã Quảng Trạch |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
10 | Đường bê tông giao thông nội đồng khu Đồng Văn xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương | xã Quảng Trạch (cũ) | UBND xã Quảng Trạch (cũ) | 88/NQ-HĐND ngày 02/01/2024 | 4000 |  |  | 4000 |  | HĐND xã Quảng Trạch |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
11 | Xây dựng, nâng cấp tuyến đường dọc Kênh B22 đi nhà văn hoá mới thôn Nhân Trạch | xã Quảng Trạch (cũ) | UBND xã Quảng Trạch (cũ) | 104/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 | 4500 |  |  | 4500 |  | HĐND xã Quảng Trạch |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
12 | Nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Hòa, huyện Quảng Xương | xã Quảng Hòa (cũ) | UBND xã Quảng Hòa (cũ) | 42/NQ-HĐND ngày 09/07/2022 | 2300 |  |  | 2300 |  | HĐND xã Quảng Hòa |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
13 | Kè ao, san lấp đường đi xung quanh khuôn viên nghĩa trang liệt sỹ xã Quảng Hòa | xã Quảng Hòa (cũ) | UBND xã Quảng Hòa (cũ) | 44/NQ-HĐND ngày 09/07/2022 | 950 |  |  | 950 |  | HĐND xã Quảng Hòa |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
14 | Bổ sung cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa thôn xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa | xã Quảng Yên (cũ) | UBND xã Quảng Yên (cũ) | 65/NQ-HĐND ngày 03/4/2024 | 1000 |  |  | 1000 |  | HĐND xã Quảng Yên |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
15 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Yên Vực, thôn Yên Vực, xã Quảng Yên | xã Quảng Yên (cũ) | UBND xã Quảng Yên (cũ) | 88/NQ-HĐND ngày 13/7/2024 | 3850 |  |  | 3850 |  | HĐND xã Quảng Yên |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
16 | Nâng cấp, cải tạo khuôn viên đền thờ Thiên Linh. Hạng mục: Cổng tam quan, tường rào,sân bê tông, sân lát gạch, bồn cây, gờ sân, cọc tiêu và điện chiếu sáng | xã Quảng Yên (cũ) | UBND xã Quảng Yên (cũ) | 60/NQ-HĐND ngày 28/12/2023 | 3700 |  |  | 3700 |  | HĐND xã Quảng Yên |  | UBND xã Quảng Yên |  | Chưa thật sự cấp bách, chưa bố trí được nguồn vốn |  | Theo đề xuất của UBND xã Quảng Yên tại Công văn số 295/UBND-KT ngày 13/8/2025
17 | Nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ xã | xã Thọ Long | UBND xã Nam Giang | 17b/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
18 | Hạ tầng khu dân cư Én Màu xã Xuân Phong (Giai đoạn 2 + giai đoạn 3) | xã Thọ Long | UBND xã Xuân Phong | 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
19 | Đường giao thông nội đồng từ Chợ Dừa đi Lang Quân | xã Thọ Long | UBND xã Xuân Phong | 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 | 1500 |  |  | 1500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
20 | Mương nội đồng từ B2 đi Đồng Khua | xã Thọ Long | UBND xã Xuân Phong | 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
21 | Mương nội đồng từ Thành Hoàng đi Lang Bể | xã Thọ Long | UBND xã Xuân Phong | 19/NQ-HĐND ngày 28/6/2021 | 1300 |  |  | 1300 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
22 | Mương nội đồng từ Lang Quân đi Sông Dừa | xã Thọ Long | UBND xã Xuân Phong | 19/NQ-HĐND ngày28/6/2021 | 1100 |  |  | 1100 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
23 | Đường giao thông tuyến từ ông Ba Thảnh đi ông Hùng Gái | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
24 | Đường giao thông tuyến từ nhà ông Quy Hồng Thôn Trung Thôn 1 đi ông Lam thôn Nhuế Thôn | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 2200 |  |  | 2200 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
25 | Đường giao thông tuyến từ nhà ông Ba Thảnh đến nhà ông Khánh Mong | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
26 | Kè kênh Hồ Lương tuyến từ cầu Ô Tô đến nhà ông Khánh Mong | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
27 | Lát vỉa hè đường QL 47C | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
28 | Trùng Tu sữa chữa đình làng Mỹ Hạ | xã Thọ Long | UBND xã Bắc Lương | 14/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
29 | Đầu tư xây mương tưới Ngút đi Cồn chợ thôn 4 | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
30 | Đầu tư xây mương Bờ Na thôn 3 đi thôn 2 | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
31 | Đầu tư xây dựng mương tiêu Thủy đi Cống Nẫn | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 2500 |  |  | 2500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
32 | Sữa chữa một số tuyến mương tưới nội đồng, trường học | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 800 |  |  | 800 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
33 | Đầu tư xây dựng mương tiêu đầu cầu đi cồn Vàng | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 2900 |  |  | 2900 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
34 | Đầu tư hỗ trợ tài sản trên đất GPMB đoạn thôn 2 đến thôn 3 | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
35 | Sửa chữa một số tuyến đường, mương tưới nội đồng, trường học | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
36 | Sửa chữa một số tuyến, đường, mương tưới nội đồng, trường học | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 750 |  |  | 750 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
37 | Đầu tư xây dựng mương tiêu Vỗng đi mương tiêu Thủy | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 2600 |  |  | 2600 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
38 | Sửa chữa một số tuyến, đường, mương tưới nội đồng, trường học: | xã Thọ Long | UBND xã Thọ Lộc |  | 700 |  |  | 700 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
39 | Xây dựng đường nội thôn Thôn Đống Nãi (Thôn 5 đi Thôn 7 cũ) | xã Thọ Long | UBND xã Tây Hồ | 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 | 500 |  |  | 500 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
40 | Xây dựng hạ tầng đường, mương, hệ thống điện các mặt bằng quy hoạch khu dân cư mới | xã Thọ Long | UBND xã Tây Hồ | 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 | 30000 |  |  | 30000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
41 | Sửa chữa, nâng cấp Đình làng Hội Hiền | xã Thọ Long | UBND xã Tây Hồ | 18/NQ-HĐND ngày 04/8/2021 | 4000 |  |  | 4000 |  |  |  | UBND xã Thọ Long |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Long tại Công văn số 88/BC-UBND ngày 16/08/2025
42 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật mặt bằng đấu giá đất ở dân cư thôn Cộng Thành (trước nhà ông Nguyên), xã Phượng Nghi, huyện Như Thanh | Thôn Cộng Thành ( xã Phượng Nghi cũ) Xuân Du | UBND xã Xuân Du | 231/NQ-HĐND ngày 19/11/2023 | 998 |  |  | 998 | 0 | HĐND huyện Như Thanh (cũ) |  | UBND xã Xuân Du | Dự án đang ở bước trình thẩm định | Dự án bị chồng bản đồng quy hoạch đường giao thông | Dự án dừng ở bước trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật | Theo đề xuất của UBND xã Xuân Du tại Công văn số 312/UBND-KT ngày 16/08/2025
43 | Đường giao thông Quảng Định - Quảng Lưu, huyện Quảng Xương | Quảng Định, Quảng Đức, Quảng Nhân, Quảng Lưu | Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương | 147/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 | 685000 |  |  | 685000 | 4930 | HĐND huyện Quảng Xương |  | UBND xã Lưu Vệ | Dự án đã hoàn thành gói thầu Tư vấn khảo sát, lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát rà phá bom mìn, vật nổ dự án, báo cáo tác động môi trường, báo cáo nghiên cứu khả thi, TVTK lập BVTV và dự toán | Dự án có một phần hướng tuyến trùng với hướng tuyến đường vành đai 3 đang được UBND tỉnh triển khai thực hiện, do vậy đầu tư dự án là không cần thiết | Đề nghị chủ đầu tư Bố trí đủ vốn để thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng chủ trương đầu tư | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
44 | Đường Vũ Phi Trừ kéo dài đoạn từ đường Thanh Niên đến đường Đa Lộc | Thị trấn Tân Phong | Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương | 25 /NQ-HĐND ngày 24/6/2021 | 10000 |  |  | 10000 |  | HĐND huyện Quảng Xương |  | UBND xã Lưu Vệ | Chưa triển khai | Chưa cần thiết đầu tư | DA chưa có khối lượng hoàn thành | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
45 | Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và dân cư Tây kênh B28 thôn An toàn xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương hạng mục: Nền mặt đường, công trình thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng | Xã Quảng Đức | Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương | 148/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 | 14000 |  |  | 14000 |  | HĐND huyện Quảng Xương |  | UBND xã Lưu Vệ | Chưa triển khai | Cần xem xét lại hiệu quả đầu tư | DA chưa có khối lượng hoàn thành | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
46 | Đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã: Quảng Phú, Tây Hồ, Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân | xã Quảng Phú, xã Tây Hồ, xã Xuân Hòa | UBND xã Xuân Hòa | 177/NQ-HĐND ngày 18/12/2022 | 12575 |  |  | 12575 |  | HĐND huyện Thọ Xuân |  | UBND xã Xuân Hòa | Chưa lựa chọn được đơn vị thi công, dự án chưa được cấp vốn | Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các xã Quảng Phú, Tây Hồ, Xuân Hòa, huyện Thọ Xuân được phê duyệt chủ trương đầu tư trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Tuy nhiên, sau khi sắp xếp, xã Quảng Phú đã sáp nhập vào xã Xuân Tín, xã Tây Hồ sáp nhập vào xã Thọ Long; phạm vi và đối tượng thực hiện dự án đã thay đổi, không còn phù hợp với thực tế quản lý. Vì vậy, việc tiếp tục triển khai dự án này là không cần thiết, đề nghị dừng thực hiện chủ trương đầu tư để tránh chồng chéo, lãng phí ngân sách | Dự án chưa triển khai chưa có khối lượng thực hiện | Theo đề xuất của UBND xã Xuân Hòa tại Công văn số 102/BC-UBND ngày 16/08/2025
II | Dự án đã được quyết định đầu tư |  |  |  | 1961073.8205 | 93454 | 1674555.211 | 202092.6095 | 649318.5178 | [5 empty] | 38
1 | Khu TĐC Tĩnh Hải (GĐ1) - KKT Nghi Sơn | Phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 3159/QĐ-UBND ngày 09/10/2008 | 90754 | 90754 |  |  | 37497 | UBND tỉnh | UBND tỉnh | UBND tỉnh | Toàn bộ dự án được phân chia thành 10 gói thầu, trong đó 04 gói thầu xây lắp. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành: 37,1 tỷ đồng. Trong đó: Giá trị xây lắp: 29,7 tỷ đồng; Chi phí khác 7,4 tỷ đồng. Từ tháng 12/2009, dự án dừng triển khai thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; | Dự án đang dừng thi công do nhân dân không đồng tình nhận đền bù GPMB, nhu cầu tái định cư vào khu TĐC Tĩnh Hải (GĐ1) hiện nau không còn cấp thiết, Không còn phù hợp với quy hoạch chung KKT Nghi Sơn | - Thống nhất dừng thực hiện dự án Khu tái định cư Tĩnh Hải (GĐ1), giao Ban phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hiện trạng khối lượng đã đầu tư để quản lý, bảo vệ công trình và tiến hành quyết toán dự án tại điểm dừng kỹ thuật. - Thống nhất điều chỉnh KCN số 6A thành đất đô thị, giao Ban cập nhật vào hồ sơ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, để giữ lại khu dân cư hiện trạng (khoảng 1.000 hộ). - Giao Ban tập trung thu hút đầu tư Dự án hạ tầng kỹ thuật KCN số 6, phấn đấu hoàn thành việc thu hút Dự án hạ tầng khu công nghiệp trước hoặc cùng thời điểm Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. - Sau khi Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thu hút được Dự án đầu tư hạ tầng KCN số 6, giao Sở Tài chính tham mưu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn, giao Ban lập dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư để tiếp tục thực hiện với mục tiêu mới: nhằm di dời GPMB dân cư phường Hải Bình phục vụ dự án hạ tầng KCN số 6 và các dự án lân cận trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. | Theo đề xuất của Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN tại Công văn số 2574/BQLKKTNS&KCN-QHXD ngày 15/08/2025
2 | Đường từ nút giao Đông Xuân đi thành phố Thanh Hoá, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến. | Đông Thanh - Đông Tiến | Sở Xây dựng | 1033/QĐ-UBND ngày 18/3/2024 | 818000 |  | 818000 |  | 424400 | HĐND tỉnh | Chủ tịch UBND tỉnh | UBND tỉnh | Dự án gồm 14 gói thầu, đến nay, Sở Xây dựng đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu 09/14 gói thầu; còn lại 05/14 gói thầu chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu2. Tổng chi phí các hạng mục của dự án đã triển khai thực hiện theo hợp đồng (hoặc dự toán duyệt) đến nay là 115,389 tỷ đồng, trong đó: Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác là 24,358 tỷ đồng, chi phí GPMB là 91,031 tỷ đồng. Trên cơ sở tổng kế hoạch vốn đã giao cho dự án là 424,4 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân 103,751/424,4 tỷ đồng, đạt 24,4%; còn lại 320,649 tỷ đồng chưa giải ngân. Hiện nay, UBND các phường Đông Sơn, Đông Tiến đang triển khai công tác GPMB. | Việc dừng chủ trương đầu tư dự án đến năm 2030 và để tiếp tục triển khai trong giai đoạn 2031-2035 sẽ mang lại hiệu quả cao hơn về tài chính, kinh tế - xã hội do việc dừng thực hiện dự án trong giai đoạn hiện nay sẽ giảm áp lực tài chính cho ngân sách tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập trung cân đối vốn cho các dự án khác có nhu cầu cấp thiết hơn đang còn thiếu vốn khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp, giúp giải phóng nguồn vốn, tái cơ cấu kế hoạch đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công | - Đối với các gói thầu đã hoàn thành: Dự án có 08/19 gói thầu4 đã hoàn thành, được nghiệm thu, thanh toán theo quy định (không dư tạm ứng); khi dừng chủ trương đầu tư dự án, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ căn cứ các quy định của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết để xử lý theo quy định. - Đối với gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng công trình đã tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng từ ngày 12/02/2025, tuy nhiên chưa triển khai thực hiện do chưa khởi công công trình.do đó khi dừng chủ trương đầu tư dự án, Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ căn cứ các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết để có giải pháp xử lý (chấm dứt hợp đồng) theo quy định. - Đối với công tác bồi thường GPMB, bố trí tái định cư: UBND thành phố Thanh Hoá trước đây (nay là UBND các phường Đông Sơn, Đông Tiến) đã hoàn thành công tác GPMB toàn bộ phần đất nông nghiệp là 3,39 ha; còn lại diện tích đất ở của các hộ dân bị ảnh hưởng chưa được GPMB do đang xây dựng hạ tầng tái định cư; đối với phạm vi Trường tiểu học Đông Tiến, hiện nay đang triển khai thi công xây dựng trường mới, theo tiến độ dự kiến hoàn thành tháng 02/2026. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục thực hiện hoàn thành công tác GPMB và cắm mốc, bàn giao cho địa phương quản lý để đảm bảo ổn định đời sống nhân dân khu vực dự án đi qua; do đó không có phát sinh, vướng mắc trong công tác GPMB. | Theo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 6567/SXD-KHTC ngày 05/8/2025
3 | Cải tạo, sửa chữa Trụ sở cơ quan làm việc của Sở Tài chính | Trong khuôn viên Sở Tài chính tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa | Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa | 4414/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 | 15049.211 | 0 | 15049.211 | 0 | 0 | UBND tỉnh | UBND tỉnh | UBND tỉnh | - UBND tỉnh có Quyết định số 4742/QĐ-UBND ngày 02/12/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. - Ngày 09/12/2024 BQLDA đã chỉ định thầu Gói thầu số 03: Tư vấn lập thiết kế BVTC-DT tại Quyết định số 1619/QĐ-BQL. - Dự án triển khai đảm bảo tiến độ được duyệt. | Do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Hợp nhất Sở kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính) | Hiện nay, các khối lượng công việc tư vấn bước chuẩn bị đầu tư đã hoàn thành. Đề nghị cấp vốn và thanh toán khối lượng hoàn thành (giá trị: 362,365 triệu đồng) | Theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa tại Công văn số 1042/BQL-KTTĐ ngày 12/8/2025
4 | Trụ sở Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể chính trị - xã hội huyện Bá Thước | xã Bá Thước | Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước | 2779/QĐ-UBND ngày 03/7/2024 | 35000 |  | 35000 | 0 | 1700 | HĐND tỉnh | UBND tỉnh | UBND tỉnh | Dự án được phê duyệt tại Quyết định số 2779/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá, đến thời điểm hiện tại đã lựa chọn xong nhà thầu xây lắp, giám sát thi công, chưa tổ chức khởi công công trình, đã thanh toán cho các nhà thầu khảo sát, thiết kế, thẩm tra, chưa thực hiện tạm ứng cho xây gói thầu xây lắp, giám sát | Vị trí thực hiện dự án, quy mô dự án đã không phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của xã Bá Thước trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 và những năm tiếp theo | - Đề nghị dừng chủ trương thực hiện dự án, đồng thời cho phép chủ đầu tư tiếp tục thanh toán và quyết toán dự án đối với phần công việc đã thực hiện xong (Tư vấn lập quy hoạch, khảo sát, thiết kế…) - Cho phép tiếp tục điều chỉnh nguồn vốn còn lại của dự án để thực hiện sang dự án Đường tránh ngập Quốc lộ 217, đoạn qua trung tâm xã Bá Thước tỉnh Thanh Hoá | Theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước tại Công văn số 35/BQLDA-KTTĐ ngày 15/08/2025
5 | Tiêu thoát lũ sông Nhơm | Thuộc địa phận các xã Tân Khang, Tân Thọ, Trung Chính, Trung Thành, Trung Ý, Tế Thắng, Tế Lợi, Tế Nông, Tế Tân, Minh Thọ (Nay thuộc xã Trung Chính, xã Thắng Lợi, xã Nông Cống) | Ban QLDA ĐTXD khu vực Nông Cống | 3365/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 | 787165 |  | 787165 |  | 133650 |  | UBND tỉnh | UBND tỉnh | a) Giai đoạn 1 (thi công từ năm 2012-2015) - Hạng mục nạo vét sông Nhơm: 9,559 km/22,49 km. - Hạng mục thi công cầu giao thông: Hoàn thành 2/7 cầu (Cầu Tế Thắng 2, Cầu qua cửa tràn trạm bơm Tế Thắng). - Hạng mục cải tạo, nâng cấp đê tả sông Nhơm thuộc địa bàn các xã: Tân Thọ, Tân Khang với chiều dài đạt: 2.072m/25.043m. - Hạng mục thi công cống dưới đê: Hoàn thành 2/5 cống dưới đê. b) Giai đoạn 2 (thi công từ năm 2021-2023): - Hạng mục nạo vét sông Nhơm: Hoàn thiện 3 vị trí cắt cổ bầu (Tân Thọ, Tế Thắng 1, Tế Thắng 2). - Hạng mục thi công cầu: Thi công cầu Tế Thắng 1 và hoàn thiện cầu Tân Thọ. Tổng số cầu đã thực hiện trong 2 giai đoạn là 4/7 cầu. c) Các hạng mục còn lại - Phần đê: Đê tả Tân Khang, Tân Thọ, Trung Chính, Tế Tân; đê Hữu Tế Thắng, Tế Lợi; - Phần kè gia cố mái; - Cầu giao thông: Cầu Đa Dầm, Cầu huyện; cầu Tân Sơn; - Hạng mục nạo vét: K23+71 - K20+340; K17+629 - K14+923; K3+222 - K6 +704; K12+228 - K14+923. | Thiếu vốn thực hiện dự án | - Đối với các hạng mục đã thi công đã phát huy được hiệu quả đầu tư. - Các hạng mục chưa tổ chức thi công: UBND huyện Nông Cống đã thực hiện lập dự án đầu tư một số hạng mục cần thiết bằng nguồn vốn hợp pháp để triển khai đảm bảo phòng chống lụt bão. Do đó, phương án xử lý với các hạng mục còn lại là chấm dứt dự án tại điểm dừng kỹ thuật để quyết toán dự án. | Theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD khu vực Nông Cống tại Công văn số 39/CV-BQLDA ngày 19/8/2025
6 | Xây dựng sân thể thao thôn Tân Đại, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn | Xã Đông Hoà (cũ) | UBND phường Đông Sơn | 8693/QĐ-UBND ngày 20/12/2024 | 1196 |  |  | 1196 | 60 | HĐND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND phường Đông Sơn | Dự án đã được phê duyệt BC KTKT | Tạm dừng thực hiện do sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương sáp nhập tổ dân phố |  | Theo đề xuất của UBND phường Đông Sơn tại Công văn số 37/BC-UBND ngày 15/8/2025
7 | Xây mới nhà văn hóa thôn Chính Bình, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn | Xã Đông Hoà (cũ) | UBND phường Đông Sơn | 8748/QĐ-UBND ngày24/12/2024 | 4317.305 |  |  | 4317.305 | 180 | HĐND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND phường Đông Sơn | Dự án đã được phê duyệt BC KTKT | Tạm dừng thực hiện do sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương sáp nhập tổ dân phố |  | Theo đề xuất của UBND phường Đông Sơn tại Công văn số 37/BC-UBND ngày 15/8/2025
8 | Xây dựng NVH thôn Tân Đại, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn | Xã Đông Hoà (cũ) | UBND phường Đông Sơn | 8855/QĐ-UBND ngày28/12/2024 | 4793.97 |  |  | 4793.97 | 195 | HĐND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND phường Đông Sơn | Dự án đã được phê duyệt BC KTKT | Tạm dừng thực hiện do sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương sáp nhập tổ dân phố |  | Theo đề xuất của UBND phường Đông Sơn tại Công văn số 37/BC-UBND ngày 15/8/2025
9 | Đường gom QL 47 giáp mặt bằng điểm dân cư nông thôn khu đồng Cồn Củ, Đa Đôi , thôn 3, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa,(Tên cũ: Đường gom quốc lộ 47 giáp mặt bằng sau cây xăng Minh Hương xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) | Xã Đông Khê (cũ) | UBND phường Đông Sơn | 942/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 | 3463 |  |  | 3463 |  | HĐND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND huyện Đông Sơn (cũ) | UBND phường Đông Sơn | Dự án đã được phê duyệt BC KTKT (Quy mô: L=78,27m; Đầu tư đồng bộ hệ thống mặt đường, vỉa hè, cây xanh, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng) | Vướng mắc giải phóng mặt bằng; quy mô chưa cần thiết, cấp bách |  | Theo đề xuất của UBND phường Đông Sơn tại Công văn số 37/BC-UBND ngày 15/8/2025
10 | Chỉnh trang khuôn viên, xây dựng nhà để xe công sở; sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng, Camera an ninh tuyến đường trục chính trên địa bàn xã Đông Thịnh | Phường Đông Thịnh (cũ) | UBND phường Đông Sơn | 245/QĐ-UBND ngày 22/10/2024 | 1929.762 |  |  | 1929.762 | 1174.902 | HĐND phường Đông Thịnh (cũ) | UBND phường Đông Thịnh (cũ) | UBND phường Đông Sơn | Đã thi công hoàn thành các hạng mục, còn phần xây nhà để xe công sở tạm dừng do sáp nhập | Tạm dừng thực hiện do sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công sở bàn giao cho Công an | Kiểm tra nghiệm thu chốt khối lượng thực hiện | Theo đề xuất của UBND phường Đông Sơn tại Công văn số 37/BC-UBND ngày 15/8/2025
11 | Hội trường Nhà văn hoá đa năng phường Xuân Lâm | Phường Xuân Lâm (nay là phường Đào Duy Từ) | UBND phường Đào Duy Từ | 9916/QĐ-UBND ngày 06/12/2024 | 6076 |  |  | 6076 | 306 | HĐND thị xã Nghi Sơn | UBND thị xã Nghi Sơn | UBND phường Đào Duy Từ | Mới ép cọc và xây khu vệ sinh (thực hiện được 3%) | Do sáp nhập bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp | Quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo báo cáo của UBND phường Đào Duy Từ tại Công văn số 63/BC-UBND ngày 05/8/2025
12 | Nhà văn hoá tổ dân phố Vạn Xuân - Thành, phường Xuân Lâm | Phường Xuân Lâm (nay là phường Đào Duy Từ) | UBND phường Đào Duy Từ | 37/QĐ-UBND ngày 24/2/2025 | 1427.852 |  |  | 1427.852 |  | HĐND phường Xuân Lâm | UBND phường Xuân Lâm | UBND phường Đào Duy Từ | Dự án mới phê duyệt kết quả lựa chọn Nhà thầu xây lắp | Do sáp nhập bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp | Quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo báo cáo của UBND phường Đào Duy Từ tại Công văn số 63/BC-UBND ngày 05/8/2025
13 | Cải tạo, sửa chữa Hội trường văn hóa đa năng xã Định Hải, thị xã Nghi Sơn | phường Hải Lĩnh | UBND phường Hải Lĩnh | 10176/QĐ-UBND ngày 17/12/2024 | 1597 |  |  | 1597 | 0 | HĐND thị xã Nghi Sơn | UBND thị xã Nghi Sơn | UBND phường Hải Lĩnh | Đã thực hiện phê duyệt đơn vị xây lắp, chưa khởi công (đã dừng dự án) | * Dừng theo Văn bản số 3107-CV/TU ngày 14/6/2025 của Thị ủy Nghi Sơn. * Không có vốn đối ứng thực hiện dự án (Do thị xã Nghi Sơn trong năm 2025 chưa phân bổ được nguồn vốn). * Hiện nay trụ sở UBND xã Định Hải cũ đã được bàn giao làm trụ sở của Công an phường Hải Lĩnh | * Quyết toán những hợp đồng liên quan tới công tác tư vấn khảo sát, thiết kế; Tư vấn đấu thầu. | Theo báo cáo của UBND phường Hải Lĩnh tại Công văn số 117/UBND-KTHTĐT ngày 14/08/2025
14 | Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn | Phường Quảng Vinh (Nay là phường Nam Sầm Sơn) | UBND phường Nam Sầm Sơn | 2028/QĐ-UBND ngày 14/06/2024 | 14992 | 0 | 0 | 14992 | 6230 | HĐND thành phố Sầm Sơn | UBND thành phố Sầm Sơn | UBND phường Nam Sầm Sơn | Đã xây dựng đạt 70% khối lượng | Do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp | Thanh toán phần khối lượng đã thực hiện | Theo đề xuất của UBND phường Nam Sầm Sơn tại Công văn số 591/UBND-KTHTĐT ngày 18/8/2025
15 | Cải tạo, chỉnh trang Trạm y tế xã Quảng Đại, thành phố Sầm Sơn | Xã Quảng Đại (Nay là phường Nam Sầm Sơn) | UBND phường Nam Sầm Sơn | 3613/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 | 2286 | 0 | 0 | 2286 | 0 | HĐND thành phố Sầm Sơn | UBND thành phố Sầm Sơn | UBND phường Nam Sầm Sơn | Gói thầu thi công chưa triển khai | Do thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp | Thanh toán phần khối lượng đã thực hiện | Theo đề xuất của UBND phường Nam Sầm Sơn tại Công văn số 591/UBND-KTHTĐT ngày 18/8/2025
16 | Nâng cấp, cái tạo Trung tâm văn hoá phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn | Phường Bình Minh | UBND phường Bình Minh | 79/NQ-HĐND ngày 13/8/2024; 84/NQ-HĐND ngày 23/11/2024 |  |  |  | 3132 | 0 | HĐND phường Bình Minh |  | UBND phường Bình Minh | Đã thực hiện thủ tục chuẩn bị DA: PD dự án, PD kế hoạch LCNT, PD kết quả LCNT thi công. Chưa triển khai thi công. | Công trình tạm dừng thi công do sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp |  | Theo đề xuất của UBND phường Tĩnh Gia tại Công văn số 403/UBND-KTHTĐT ngày 15/08/2025
17 | Trạm y tế phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn | Phường Bình Minh | UBND phường Bình Minh | 32/NQ-HĐND ngày 18/01/2022; 64/NQ-HĐND ngày 10/01/2024 |  |  |  | 6482 | 0 | HĐND phường Bình Minh |  | UBND phường Bình Minh | Công trình đã thi công hoàn thiện phần móng và đắp đất. | Công trình tạm dừng thi công do sắp xếp bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp |  | Theo đề xuất của UBND phường Tĩnh Gia tại Công văn số 403/UBND-KTHTĐT ngày 15/08/2025
18 | Trường tiểu học Thành Công, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2891/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 315 |  | 315 |  | 78 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng | 7 Công trình thuộc Chương trình Kiên cố hóa trường lớp học năm 2004-2005. Sau khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Bá Thước về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và chỉ định đơn vị xây lắp, Chủ đầu tư (là UBND xã Lũng Cao cũ) đã thực hiện ký hợp đồng với nhà thầu thi công và cho nhà thầu tạm ứng vốn theo quy định. Tuy nhiên các công trình nằm trên các điểm lẻ, công tác vận chuyển vật liệu đến chân công trình gặp rất nhiều khó khăn, vật liệu chỉ có thể tập kết ở điểm cách xa công trình gây khó khăn cho công tác thi công, bảo quản nguyên vật liệu. Không xây dựng nhà xây được nên xã đã dựng nhà bằng gỗ, nhưng sau khi hoàn thành nghiệm thu không đảm bảo theo đúng quyết định được phê duyệt nên không thực hiện thanh toán tạm ứng được, nên sau đó nhà thầu đã thực hiện tháo dỡ công trình. UBND xã Cổ Lũng đã tích cực liên hệ với đơn vị có liên quan, tuy nhiên vẫn chưa tìm được thông tin, địa chỉ liên hệ với công ty (có thông tin là Giám đốc Công ty đã chết) để thu hồi vốn tạm ứng theo quy định. | Các công trình đã dừng thi công từ năm 2005, trải qua một thời gian dài, đến nay việc tiếp tục thi công công trình là không cần thiết. |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
19 | Trường mầm non Làng Kịt xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2887/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 107 |  | 107 |  | 34 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
20 | Trường mầm non làng Thành Công, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2887/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 104 |  | 104 |  | 34 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
21 | Trường tiểu học làng Cao Hoong, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2890/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 912 |  | 912 |  | 26 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
22 | Trường mầm non làng Cao Hoong, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2887/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 886 |  | 886 |  | 34 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
23 | Trường tiểu học làng Son, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | 458/QĐ-CT ngày 23/02/2003; 2890/QĐ-CT ngày 20/12/2004 | 115 |  | 115 |  | 19 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
24 | Trường tiểu học Khu chính, xã Lũng Cao | Xã Cổ Lũng | UBND xã Cổ Lũng | [5 empty] | 14.7 | UBND tỉnh | UBND huyện Bá Thước | UBND xã Cổ Lũng |  |  |  | Theo đề xuất của UBND xã Cổ Lũng tại Công văn số 153/BC-UBND ngày 15/08/2025
25 | Công sở Thị trấn Hà Trung (cũ) | xã Hà Trung | UBND xã Hà Trung | 304/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 | 14673.625 |  |  | 14673.625 | 4400 | HĐND Thị trấn Hà Trung | UBND Thị trấn Hà Trung | UBND xã Hà Trung | Đã thi công đổ mái xong tầng 2, chưa đổ mái tầng 3 | Do thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp không còn nhu cầu sử dụng để làm công sở thị trấn Hà Trung | Thực hiện quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo đề xuất của UBND xã Hà Trung tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 15/08/2025
26 | Mở rộng trụ sở UBND thị trấn, thực hiện công trình các hạng mục phụ trợ công sở làm việc thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung | xã Hà Trung | UBND xã Hà Trung | 59/QĐ-UBND ngày 21/4/2022 | 14611.204 |  |  | 14611.204 | 5602.222 | HĐND Thị trấn Hà Trung | UBND Thị trấn Hà Trung | UBND xã Hà Trung | Hiện nay đã GPMB xong, chưa triển khai thi công | Do thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp không còn nhu cầu sử dụng để làm công sở thị trấn Hà Trung | Thực hiện quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo đề xuất của UBND xã Hà Trung tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 15/08/2025
27 | Công sở làm việc xã Hà Ngọc (cũ). Hạng mục: Công trình phụ trợ, khu thể thao | xã Hà Trung | UBND xã Hà Trung | 84/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 | 7268.2275 |  |  | 7268.2275 | 3681 | HĐND xã Hà Ngọc | UBND xã Hà Ngọc | UBND xã Hà Trung | Đã thi công xong 1 số hạng mục như: nhà xe, tường rào, sân bê tông, nhà ăn... | Do thực hiện sắp xếp bộ máy chính quyền 2 cấp không còn nhu cầu sử dụng để làm công sở xã Hà Ngọc | Thực hiện quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo đề xuất của UBND xã Hà Trung tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 15/08/2025
28 | Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt | xã Hà Trung | UBND xã Hà Trung | 12213/QĐ-UBND ngày 16/12/2021, 457/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 | 44683.501 |  |  | 44683.501 | 14198.7648 | HĐND huyện Hà Trung | UBND huyện Hà Trung | UBND xã Hà Trung | Đạt 60% KL san nền, ép dọc thử 4/6 cọc thử, đang dừng thi công chờ MB | Do thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp trường THCS Lý Thường Kiệt thuộc UBND xã Hà Trung nên chỉ thực hiện tuyển sinh trên địa bàn xã Hà Trung. Do đó không đủ học sinh để đảm bảo yêu cầu xây dựng trường chuyên. | Thực hiện quyết toán đến thời điểm hiện tại | Theo đề xuất của UBND xã Hà Trung tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 15/08/2025
29 | Nhà văn hóa thôn 4 xã Liên Lộc | Xã Hoa Lộc | UBND xã Hoa Lộc | 41/QĐ-UBND ngày 27/2/2025 | 1680 |  |  | 1680 | 0 | HĐND xã Liên Lộc | UBND xã Liên Lộc | UBND xã Hoa Lộc | Dự án đã triển khai xong giai đoạn thiết kế, chưa triển khai thi công | Dừng thực hiện do sáp nhập xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp | Dự án đã nghiệm thu khối lượng khảo sát, thiết kế, đề nghị bố trí vốn để thanh toán công nợ | Theo đề xuất của UBND xã Hoa Lộc tại Công văn số 267/UBND-KT ngày 13/8/2025
30 | Nhà văn hóa thôn 5 xã Liên Lộc | Xã Hoa Lộc | UBND xã Hoa Lộc | 08/QĐ-UBND ngày 08/1/2025 | 1694 |  |  | 1694 | 0 | HĐND xã Liên Lộc | UBND xã Liên Lộc | UBND xã Hoa Lộc | Dự án đã triển khai xong gia đoạn thiết kế, chưa triển khai thi công | Dừng thực hiện do sáp nhập xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp | Dự án đã nghiệm thu khối lượng khảo sát, thiết kế, đề nghị bố trí vốn để thanh toán công nợ | Theo đề xuất của UBND xã Hoa Lộc tại Công văn số 267/UBND-KT ngày 13/8/2025
31 | Thảm nhựa, sửa chữa nâng cấp mặt đường từ Ql 1A đi Điếm Hảo, xã Hoằng Quý, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Xã Hoằng Phú | UBND xã Hoằng Phú | 44/QĐ-UBND ngày 02/5/2024 | 947 |  |  | 947 | 0 | HĐND xã Hoằng Quý | UBND xã Hoằng Quý | UBND xã Hoằng Quý | Dự án đã có Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thi công với nhà thầu (từ năm 2024) nhưng đến nay chưa thực hiện thi công xây dựng | Công trình chậm tiến độ, chưa thi công xây dựng, dự án đầu tư chưa thực sự cấp bách | Chi trả phần công việc đã thực hiện: khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật. | Theo đề xuất của UBND xã Hoằng Quý tại Công văn số 267/UBND-KT ngày 13/8/2025
32 | Sửa chữa sân vận động huyện Quảng Xương phục vụ tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao năm 2024 | Thị trấn Tân Phong nay là Xã Lưu Vệ | Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương | 303/QĐ-UBND ngày 5/2/2025 | 1823 |  |  | 1823 |  | HĐND huyện Quảng Xương | Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương | UBND xã Lưu Vệ | Dự án chưa triển khai thực hiện | Không còn phù hợp với mục tiêu đầu tư | Đề nghị chủ đầu tư Bố trí đủ vốn để thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng chủ trương đầu tư | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
33 | Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tây Tiền Thịnh (VT1) huyện Quảng Xương; Hạng mục nền mặt đường, công trình thoát nước, cấp nước, điện sinh hoạt | xã Quảng Đức | Ban QLDA ĐTXD huyện Quảng Xương | 2247/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 | 39904 |  |  | 39904 |  | HĐND huyện Quảng Xương | Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương | UBND xã Lưu Vệ | Dự án đã hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường | Cần xem xét lại hiệu quả đầu tư | Đề nghị chủ đầu tư Bố trí đủ vốn để thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng chủ trương đầu tư | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
34 | Nâng cấp hệ thống mạng LAN cơ quan chính quyền huyện và số hóa hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn huyện Quảng Xương | huyện Quảng Xương | Văn phòng HĐND-UBND huyện | 6200/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 | 4624 |  |  | 4624 |  | HĐND huyện Quảng Xương | Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương | UBND xã Lưu Vệ | Dự án chưa triển khai thực hiện | Dự án không còn phù hợp về mục tiêu, phạm vi đầu tư | Đề nghị chủ đầu tư Bố trí đủ vốn để thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện của dự án nếu dừng chủ trương đầu tư | Theo đề xuất của UBND xã Lưu Vệ tại Công văn số 457/UBND-KT ngày 14/8/2025
35 | Bê tông hóa tuyến đường Thanh Niên đoạn từ Cầu Cải đến cống ông Sinh xã Hoạt Giang | Xã Hoạt Giang | UBND xã Hoạt Giang | 4665/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 | 6086 | 2700 |  | 2800 | 2700 | HĐND huyện Hà Trung cũ | UBND xã Hoạt Giang cũ | UBND xã Hoạt Giang | Dự án đã thực hiện khoảng 74,5% khối lượng (Giá trị nghiệm thu đến 30/6/2025 là 4,551 tỷ). Đã bố trí được 2,7 tỷ đồng (nguồn vốn TW), còn lại 3,386 tỷ đồng (nguồn vốn NS huyện, xã, nguồn khác) chưa bố trí được | Dự án đã thực hiện thi công, nhà thầu dừng thi công; Thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp | Quyết toán phần việc đã thực hiện. Bố trí vốn thanh toán phần khối lượng đã thực hiện còn lại | Theo đề xuất của UBND xã Hoạt Giang tại Công văn số 347/UBND-KT ngày 22/8/2025
36 | Khu bãi rác và xử lý chất thải khu vực ven biển huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. | xã Vạn Lộc | UBND huyện Hậu Lộc cũ | 2427/QĐ-UBND ngày 01/8/2012 | 18902 |  | 16902 | 2000 | 11182.112 |  | UBND huyện Hậu Lộc | UBND xã Vạn Lộc | Đã hoàn thành đường vào bãi rác và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2013; Cơ bản hoàn thành đường nội bộ và 04 ô chứa rác thải; Tổng khối lượng công trình đạt khoảng 50% công việc; | Dự án này phục vụ cho 5 xã ven biển cũ nay là xã Vạn Lộc, lượng dân số quá đông, lại thực hiện bằng công nghệ xử lý chôn lấp kết hợp với xử lý nước rác bằng hệ thống lọc dưới đấy và bể yếm khí; công suất 17,5 T/ ngày đêm là quá nhỏ, nếu thực hiện sau 2 năm phải đóng cửa do lượng rác quá tải dẫn đến gây ô nhiễm môi trường và do nước rĩ rác thải ra. | Đề xuât dừng dự án do không đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu vực xung quanh. | Theo đề xuất của UBND xã Vạn Lộc tại Công văn số 438/UBND-KT ngày 20/8/2025
37 | Xây mới trạm Y tế xã Thọ Sơn, huyện Triệu Sơn | xã Thọ Bình (thuộc xã Thọ Sơn cũ) | UBND xã Thọ Bình (thuộc xã Thọ Sơn cũ) | Số 30/QĐ-UBND ngày 8/02/2022 | 8614.865 |  |  | 8614.865 | 616.817 | HĐND xã Thọ Sơn cũ | UBND xã Thọ Sơn cũ | UBND xã Thọ Bình | Dự án đã thực hiện GPMB | Thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp | Quyết toán phần việc đã thực hiện. Bố trí vốn thanh toán phần khối lượng đã thực hiện còn lại | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Bình tại Công văn số 412/UBND-KT ngày 08/8/2025
38 | Xây dựng đường giao thông trục chính từ thôn 5 qua thôn 6 đi thôn 3 xã Thọ Sơn (Giai đoạn 2) | xã Thọ Bình (thuộc xã Thọ Sơn cũ) | UBND xã Thọ Bình (thuộc xã Thọ Sơn cũ) | Số 759/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 | 5076.298 |  |  | 5076.298 | 1305 | HĐND xã Thọ Sơn cũ | UBND xã Thọ Sơn cũ | UBND xã Thọ Bình | Dự án đã thực hiện thi công, nhà thầu dừng thi công | Thiếu vốn đầu tư nghiêm trọng sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp | Quyết toán phần việc đã thực hiện. Bố trí vốn thanh toán phần khối lượng đã thực hiện còn lại | Theo đề xuất của UBND xã Thọ Bình tại Công văn số 412/UBND-KT ngày 08/8/2025