## PL 1 TH chung (hidden)
Phụ lục 1: TỔNG HỢP TÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐẾN NĂM 2017
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
STT | Nguồn vốn | Kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết 2017 |  | Kế hoạch trung hạn còn lại của giai đoạn 2018 - 2020 |  | Ghi chú
|  | Tổng số | Trong đó: NST, NSTW hoặc TPCP | Tổng số | Trong đó: NST, NSTW hoặc TPCP | Tổng số | Trong đó: NST, NSTW hoặc TPCP
| TỔNG SỐ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | Vốn cân đối ngân sách tỉnh | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | KH trung hạn còn lại GĐ 2018 - 2020 còn lại thấp hơn 58 tỷ đồng sau khi bố trí vốn 2016, 2017 là do một số dự án đã được bố trí thêm vốn từ nguồn tăng thu, sắp xếp nhiệm vụ chi.
2 | Vốn các Chương trình MTQG | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
4 | Vốn các chương trình mục tiêu | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | KH trung hạn còn lại GĐ 2018 - 2020 bị lệch 8 tỷ do Dự án này cải tạo, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Thanh Hóa được NSTW bố trí GĐ 2016 - 2020 là 35 tỷ đồng; tuy nhiên năm 2017, dự án đã được bố trí thêm từ nguồn tăng thu NST là 8 tỷ đồng.
5 | Vốn trái phiếu Chính phủ | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Vốn ODA | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## PL 3a CT30a (hidden)
Phụ lục 3a: TÌNH HÌNH GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 ĐẾN HẾT NĂM 2017
(Đơn vị tính: Triệu đồng)
Số TT | Danh mục dự án | Quy mô đầu tư | Thời gian KC-HT | Tổng mức đầu tư (hoặc dự kiến TMĐT) |  | Vốn đã bố trí hết năm 2015 |  | Vốn còn thiếu |  | Dự kiến phương án bố trí vốn giai đoạn 2016 - 2020 |  |  |  |  | Ghi chú |  |  |  | HT | CT | Mới
[10 empty] | Giai đoạn 2016 - 2020 |  | Trong đó: vốn NSTW
|  |  |  | Tổng số | TĐ: Phần vốn do NSTW đầu tư | Tổng số | TĐ: Phần vốn do NSTW đầu tư | Tổng số | TĐ: Phần vốn do NSTW đầu tư | Tổng số | TĐ: Phần vốn do NSTW đầu tư | Vốn năm 2016 đã được giao kế hoạch | Vốn năm 2017 đã được giao kế hoạch | Vốn trung hạn còn lại của GĐ 2018 - 2020
1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | HT | CT
| TỔNG VỐN PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) |  |  | 2399068.5 | 2392844.7 | 770734 | 768283 | 1628334.5 | 1624561.7 | 1062776.57 | 1059003.77 | 166769 | 156398 | 735836.67 |  | 151825.2243 | [6 empty] | 1125972 | 148217.4 | 149291 | 301799 | 674883 | 526666
I | Huyện Mường Lát |  |  | 314622 | 314622 | 104818 | 104818 | 209804 | 209804 | 153564.4 | 153564.4 | 23825 | 22742 | 106997.4 | [7 empty] | 9736.6
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 41156 | 41156 | 31800 | 31800 | 9356 | 9356 | 9356 | 9356 | 4067 | 0 | 5289
1 | Đập, mương bản Sáng xã Quang Chiểu. |  |  | 13761 | 13761 | 11500 | 11500 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 | 2261 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
2 | Sửa chữa nâng cấp đập Na Tao - Đông Ban xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. |  |  | 14011 | 14011 | 10200 | 10200 | 3811 | 3811 | 3811 | 3811 | 1000 |  | 2811 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 148217.4
3 | Đập, mương bản Sộp Nặm xã Tén Tằn. |  |  | 3007 | 3007 | 2600 | 2600 | 407 | 407 | 407 | 407 | 407 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 3438
4 | Kênh, mương K5+K3 đến Na Khà xã Tén Tằn. |  |  | 1040 | 1040 | 700 | 700 | 340 | 340 | 340 | 340 |  |  | 340 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
5 | Đập, kênh dẫn nước bản Đoàn Kết xã Tén Tằn. |  |  | 1699 | 1699 | 1300 | 1300 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
6 | Kênh suối Sa Vít bản Táo xã Trung Lý. |  |  | 2113 | 2113 | 1500 | 1500 | 613 | 613 | 613 | 613 |  |  | 613 |  |  | 1 |  | 1
7 | Đập, mương suối Lét xã Tam Chung. |  |  | 1915 | 1915 | 1400 | 1400 | 515 | 515 | 515 | 515 |  |  | 515 |  |  | 1 |  | 1
8 | Đập, mương bản Chiệng xã Tam Chung. |  |  | 3610 | 3610 | 2600 | 2600 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 |  |  | 1010 |  |  | 1 |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 119396 | 119396 | 73018 | 73018 | 46378 | 46378 | 34438.4 | 34438.4 | 12819 | 5730 | 15889.4
1 | Đường giao thông từ bản Chim xã Nhi Sơn đi bản Pom Khuông xã Tam Chung. |  |  | 40054 | 40054 | 31256 | 31256 | 8798 | 8798 | 4792.6 | 4792.6 | 800 |  | 3992.6 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | Nâng cấp đường giao thông từ bản Pá Quăn đi bản Cò Cài xã Trung Lý. |  |  | 79342 | 79342 | 41762 | 41762 | 37580 | 37580 | 29645.8 | 29645.8 | 12019 | 5730 | 11896.8 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án khởi công mới năm 2016 |  |  | 64070 | 64070 | 0 | 0 | 64070 | 64070 | 57663 | 57663 | 6639 | 17012 | 34012
1 | Đập mương Tòng xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát. |  |  | 9186 | 9186 |  |  | 9186 | 9186 | 8267.4 | 8267.4 | 2639 | 4250 | 1378.4 | [6 empty] | 1 |  | 1125972
2 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ đường Tây Thanh Hóa đi bản Ún - Sài Khao, huyện Mường Lát. |  |  | 54884 | 54884 |  |  | 54884 | 54884 | 49395.6 | 49395.6 | 4000 | 12762 | 32633.6 | [6 empty] | 1
d | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 90000 | 52107 | 52107 | 300 | 0 | 51807
1 | Đường từ Tây Thanh Hóa đi Suối Tung xã Trung Lý, huyện Mường Lát. |  |  | 40000 | 40000 | 0 |  | 40000 | 40000 | 34000 | 34000 | 100 |  | 33900 | Dự kiến khởi công mới 2018, bố trí 85% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Đường giao thông từ trung tâm bản Suối Lóng xã Tam Chung đi bản Sài Khao xã Mường Lý (đoạn nối tiếp với đường bản Ún đi bản Sài Khao), huyện Mường Lát. |  |  | 30000 | 30000 | 0 |  | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | 100 |  | 14900 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 50% TMĐT | [5 empty] | 1
3 | Kiên cố hóa mặt đường từ bản Pùng đi bản Hạm xã Quảng Chiểu, huyện Mường Lát. |  |  | 20000 | 20000 | 0 |  | 20000 | 20000 | 3107 | 3107 | 100 |  | 3007 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 15% TMĐT | [5 empty] | 1 |  | 25024
II | Huyện Quan Hóa |  |  | 309730 | 309730 | 101175 | 101175 | 208555 | 208555 | 150148.1 | 150148.1 | 23824 | 22143 | 104181.1 | [7 empty] | 9481.9
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 96191 | 96191 | 76415 | 76415 | 19776 | 19776 | 19776 | 19776 | 5794 | 676 | 13306
1 | Đường giao thông từ bản Dồi xã Thiên Phủ đi bản Bâu xã Nam Động (GĐ II). |  |  | 38909 | 38909 | 30100 | 30100 | 8809 | 8809 | 8809 | 8809 | 1000 |  | 7809 |  |  | 1 |  | 1
2 | Cầu Nam Tiến. |  |  | 30385 | 30385 | 24915 | 24915 | 5470 | 5470 | 5470 | 5470 | 4794 | 676 | 0 |  |  | 1 |  | 1
3 | Đường từ Bản Dồi Thiên Phủ đến Bản Bâu Nam Động (GĐ I). |  |  | 26897 | 26897 | 21400 | 21400 | 5497 | 5497 | 5497 | 5497 |  |  | 5497 |  |  | 1 |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 105402 | 105402 | 24760 | 24760 | 80642 | 80642 | 70101.8 | 70101.8 | 17730 | 17038 | 35333.8
1 | Nâng cấp đường giao thông từ bản Pọng xã Phú Nghiêm, huyện Quan Hoá đi xã Ban Công, huyện Bá Thước. |  |  | 17320 | 17320 | 7600 | 7600 | 9720 | 9720 | 7988 | 7988 | 6300 |  | 1688 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | Đường giao thông xã Nam Tiến, huyện Quan Hóa. |  |  | 48673 | 48673 | 15160 | 15160 | 33513 | 33513 | 28645.7 | 28645.7 | 4000 | 8000 | 16645.7 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | Trường phổ thông 2 cấp học (THCS và THPT) tại bản Dôi xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa. |  |  | 39409 | 39409 | 2000 | 2000 | 37409 | 37409 | 33468.1 | 33468.1 | 7430 | 9038 | 17000.1 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 108137 | 108137 | 0 | 0 | 108137 | 108137 | 60270.3 | 60270.3 | 300 | 4429 | 55541.3
1 | Đường từ bản Chiềng xã Nam Động đi bản Sủa, huyện Quan Sơn. |  |  | 48137 | 48137 |  |  | 48137 | 48137 | 43323.3 | 43323.3 | 100 | 4429 | 38794.3 | Dự án khởi công mới năm 2017, bố trí đủ 90% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Đường giao thông từ bản Bá đi bản Vui xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa. |  |  | 40000 | 40000 |  |  | 40000 | 40000 | 14947 | 14947 | 100 |  | 14847 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 37% TMĐT | [5 empty] | 1
3 | Đập, kênh tưới bản Chăm xã Xuân Phú, huyện Quan Hóa. |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 | 2000 | 2000 | 100 |  | 1900 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 10% TMĐT | [5 empty] | 1
III | Huyện Quan Sơn |  |  | 360205.6 | 360205.6 | 138321 | 138321 | 221884.6 | 221884.6 | 149010.07 | 149010.07 | 23824 | 21944 | 103242.07 | [7 empty] | 9395.93
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 143742 | 143742 | 118562 | 118562 | 25180 | 25180 | 25180 | 25180 | 15177 | 0 | 10003
1 | Đường từ quốc lộ 217 đi bản Xa Mang xã Sơn Điện đi bản Cha Lung xã Tam Thanh. |  |  | 70441 | 70441 | 56438 | 56438 | 14003 | 14003 | 14003 | 14003 | 4000 |  | 10003 |  |  | 1 |  | 1
2 | Cầu thị trấn Quan Sơn. |  |  | 36682 | 36682 | 31274 | 31274 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 | 5408 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
3 | Đường từ bản Xuân Thành xã Sơn Thủy đi Bản Hiềng xã Na Mèo. |  |  | 31654 | 31654 | 27250 | 27250 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 | 4404 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
4 | Đập, mương suối La xã Sơn Điện. |  |  | 4965 | 4965 | 3600 | 3600 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 | 1365 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 73681 | 73681 | 19759 | 19759 | 53922 | 53922 | 46553.9 | 46553.9 | 8347 | 21944 | 16262.9
1 | Cầu treo và đường giao thông từ xã Trung Tiến đi xã Trung Xuân, huyện Quan Sơn. |  |  | 44705 | 44705 | 12699 | 12699 | 32006 | 32006 | 27535.5 | 27535.5 | 3523 | 12094 | 11918.5 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | Nối tiếp đường giao thông Trung Thượng - Sơn Lư đến Tây Thanh Hóa, huyện Quan Sơn. |  |  | 28976 | 28976 | 7060 | 7060 | 21916 | 21916 | 19018.4 | 19018.4 | 4824 | 9850 | 4344.4 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 142782.6 | 142782.6 | 0 | 0 | 142782.6 | 142782.6 | 77276.17 | 77276.17 | 300 | 0 | 76976.17
1 | Đường giao thông từ bản Hiềng đi bản Sa Ná xã Na Mèo, huyện Quan Sơn. |  |  | 27815 | 27815 |  |  | 27815 | 27815 | 23642.75 | 23642.75 | 100 |  | 23542.75 | Dự kiến khởi công mới 2018, bố trí 85% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Đường giao thông từ Quốc lộ 217 đi bản Sủa xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn. |  |  | 55000 | 55000 |  |  | 55000 | 55000 | 25699 | 25699 | 100 |  | 25599 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 47% TMĐT | [5 empty] | 1
3 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông liên xã Tam Lư - Tam Thanh, huyện Quan Sơn. |  |  | 59967.6 | 59967.6 |  |  | 59967.6 | 59967.6 | 27934.42 | 27934.42 | 100 |  | 27834.42 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 47% TMĐT | [5 empty] | 1
IV | Huyện Bá Thước |  |  | 397268.9 | 394415 | 147887 | 147887 | 249381.9 | 246528 | 151863.95 | 149010.05 | 23824 | 21944 | 103242.05 | 0.05 | [6 empty] | -9395.95
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 181168.9 | 178315 | 136599 | 136599 | 44569.9 | 41716 | 44569.9 | 41716 | 13424 | 14777 | 13515
1 | Đường giao thông Lũng Niêm đi Thành Sơn. |  |  | 42766.9 | 39913 | 35100 | 35100 | 7666.9 | 4813 | 7666.9 | 4813 |  | 4813 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | QT 12/QĐ-UBDN ngày 03/01/2017
2 | Đường từ quốc lộ 217 xã Ái Thượng đi ngã ba Kẹm xã Điền Lư, huyện Bá Thước. |  |  | 46064 | 46064 | 29840 | 29840 | 16224 | 16224 | 16224 | 16224 | 7500 | 8724 | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | QT 3343/QĐ-UBDN ngày 31/8/2016
3 | Đường giao thông từ thôn Mười đi thôn Muốn xã Điền Quang. |  |  | 30133 | 30133 | 22740 | 22740 | 7393 | 7393 | 7393 | 7393 | 1300 |  | 6093 |  |  | 1 |  | 1
4 | Trung tâm dạy nghề huyện Bá Thước. |  |  | 25383 | 25383 | 21319 | 21319 | 4064 | 4064 | 4064 | 4064 | 2824 | 1240 | 0 |  |  | 1 |  | 1
5 | Đường giao thông Cẩm Giang - Cẩm Quý huyện Cẩm Thủy đi Lương Trung huyện Bá Thước (đoạn trên địa bàn huyện Bá Thước). |  |  | 36822 | 36822 | 27600 | 27600 | 9222 | 9222 | 9222 | 9222 | 1800 |  | 7422 |  |  | 1 |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 61141 | 61141 | 11288 | 11288 | 49853 | 49853 | 43738.9 | 43738.9 | 10000 | 7167 | 26571.9
1 | Nâng cấp đường giao thông từ xã Điền Thượng, huyện Bá Thước đi xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc (đoạn thuộc địa phận huyện Bá Thước). |  |  | 61141 | 61141 | 11288 | 11288 | 49853 | 49853 | 43738.9 | 43738.9 | 10000 | 7167 | 26571.9 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 154959 | 154959 | 0 | 0 | 154959 | 154959 | 63555.15 | 63555.15 | 400 | 0 | 63155.15
1 | Nối tiếp đường giao thông từ quốc lộ 217 xã Điền Trung, Điền Hạ, huyện Bá Thước đi huyện Cẩm Thủy. |  |  | 34959 | 34959 |  |  | 34959 | 34959 | 29715.15 | 29715.15 | 300 |  | 29415.15 | Dự kiến khởi công mới 2018, bố trí 85% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Nối tiếp đường giao thông từ Giàu Cả đi Cáo Đại xã Lương Ngoại, huyện Bá Thước. |  |  | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | 22590 | 22590 | 100 |  | 22490 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 50% TMĐT | [5 empty] | 1
3 | Đường giao thông từ xã Thiết Ống đi xã Điền Thượng, huyện Bá Thước |  |  | 75000 | 75000 |  |  | 75000 | 75000 | 11250 | 11250 |  |  | 11250 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 15% TMĐT
V | Huyện Lang Chánh |  |  | 303252 | 302333 | 67870 | 67870 | 235382 | 234463 | 153343 | 152424 | 23824 | 22542 | 106058 | [7 empty] | 9652
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 35854 | 34935 | 29657 | 29657 | 6197 | 5278 | 6197 | 5278 | 1779 | 3499 | 0
1 | Đường giao thông thị trấn Lang Chánh đi Làng Giáng xã Quang Hiến. |  |  | 21107 | 21107 | 20107 | 20107 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
2 | Đập Bù Đàn xã Tân Phúc. |  |  | 5879 | 5879 | 5100 | 5100 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
3 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân nước lạnh xã Trí Nang, huyện Lang Chánh. |  |  | 8868 | 7949 | 4450 | 4450 | 4418 | 3499 | 4418 | 3499 |  | 3499 | 0 |  |  |  |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 95853 | 95853 | 38213 | 38213 | 57640 | 57640 | 50166 | 50166 | 18464 | 5757 | 25945
1 | Đường điện 35 KV, trạm biến áp và đường dây 0,4 KV bản Nà Đang, xã Lâm Phú. |  |  | 23283 | 23283 | 16600 | 16600 | 6683 | 6683 | 4354.7 | 4354.7 | 2000 |  | 2354.7 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ bản Ngày đi bản Nà Đang, xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh. |  |  | 30322 | 30322 | 4500 | 4500 | 25822 | 25822 | 22789.8 | 22789.8 | 3600 | 4508 | 14681.8 |  |  |  | 1 |  | 1
3 | Khắc phục sửa chữa 3 tuyến đường: thị trấn Lang Chánh đi xã Lâm Phú; Quốc lộ 15A đi xã Giao Thiện và Quốc lộ 15A đi xã Tân Phú - Đông Lương bị hư hỏng do mưa lũ đầu tháng 9 năm 2012. |  |  | 21113 | 21113 | 12500 | 12500 | 8613 | 8613 | 8613 | 8613 | 7364 | 1249 |  |  |  |  | 1 |  | 1
4 | Tràn liên hợp và đường 2 đầu tràn sông Sạo xã Giao Thiện (hạng mục bổ sung khắc phục, sửa chữa sạt lở do mưa lũ gây ra). |  |  | 21135 | 21135 | 4613 | 4613 | 16522 | 16522 | 14408.5 | 14408.5 | 5500 |  | 8908.5 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án khởi công mới năm 2016 |  |  | 65751 | 65751 | 0 | 0 | 65751 | 65751 | 59175.9 | 59175.9 | 3381 | 13286 | 42508.9
1 | Đường giao thông thôn Quang Tân, thôn Oi xã Quang Hiến đi thôn Bượn, thôn Đáy xã Tân Phúc. |  |  | 44977 | 44977 | 0 |  | 44977 | 44977 | 40479.3 | 40479.3 | 2000 | 9500 | 28979.3 | [6 empty] | 1
2 | Đập Na Kha, bản Xã xã Yên Khương, huyện Lang Chánh. |  |  | 20774 | 20774 | 0 |  | 20774 | 20774 | 18696.6 | 18696.6 | 1381 | 3786 | 13529.6 | [6 empty] | 1
d | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 105794 | 105794 | 0 | 0 | 105794 | 105794 | 37804.1 | 37804.1 | 200 | 0 | 37604.1
1 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Tân Phú (huyện Lang Chánh) đi xã Vân Nho (huyện Bá Thước). |  |  | 65860 | 65860 | 0 |  | 65860 | 65860 | 31814 | 31814 | 100 |  | 31714 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 48% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ thôn Phống - Ảng đi thôn Chiếu xã Quang Hiến, huyện Lang Chánh. |  |  | 39934 | 39934 | 0 |  | 39934 | 39934 | 5990.1 | 5990.1 | 100 |  | 5890.1 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 15% TMĐT | [5 empty] | 1
VI | Huyện Như Xuân |  |  | 370510 | 368059.1 | 95237 | 92786 | 275273 | 275273.1 | 146733.4 | 146733.5 | 23824 | 21545 | 101364.4 | [7 empty] | 9225.5
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 124944 | 122493.1 | 88237 | 85786 | 36707 | 36707.1 | 36707 | 36707.1 | 15924 | 20523 | 260 |  |  |  |  | 58426.1 | 88307.4
1 | Đường giao thông Luống Đồng - Thanh Lương - Xuân Đàm xã Hóa Quỳ, huyện Như Xuân. |  |  | 1520 | 1520 | 1260 | 1260 | 260 | 260 | 260 | 260 |  |  | 260 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | QT
2 | Đường Yên Cát đi Tân Bình nối với Xuân Khang (huyện Như Thanh). |  |  | 28490 | 28490 | 19350 | 19350 | 9140 | 9140 | 9140 | 9140 | 3400 | 5740 | 0 |  |  | 1 |  | 1
3 | Cải tạo, nâng cấp hồ Đồng Man xã Cát Tân. |  |  | 13375 | 13375 | 8600 | 8600 | 4775 | 4775 | 4775 | 4775 | 2100 | 2675 | 0 |  |  | 1 |  | 1
4 | Sửa chữa nâng cấp hồ Đồng Cần, xã Xuân Bình. |  |  | 38783 | 38783 | 28446 | 28446 | 10337 | 10337 | 10337 | 10337 | 5424 | 4913 | 0 |  |  | 1 |  | 1
5 | Trung tâm dạy nghề huyện Như Xuân. |  |  | 15950 | 13499.1 | 11651 | 9200 | 4299 | 4299.1 | 4299 | 4299.1 | 1700 | 2599 |  |  |  | 1 |  | 1
6 | Nâng cấp tuyến đường giao thông Kẻ Lạn - Ná Hày - Thanh Tiến - Thống Nhất - Làng Trung, xã Thanh Quân. |  |  | 26826 | 26826 | 18930 | 18930 | 7896 | 7896 | 7896 | 7896 | 3300 | 4596 | 0 |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | QT 352/QĐ-UBND ngày 02/02/2017
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 31910 | 31910 | 7000 | 7000 | 24910 | 24910 | 21719 | 21719 | 6500 | 0 | 15219
1 | Đường giao thông làng Mài xã Bình Lương, huyện Như Xuân. |  |  | 31910 | 31910 | 7000 | 7000 | 24910 | 24910 | 21719 | 21719 | 6500 |  | 15219 |  |  |  | 1 |  | 1
c | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 213656 | 213656 | 0 | 0 | 213656 | 213656 | 88307.4 | 88307.4 | 1400 | 1022 | 85885.4
1 | Đường giao thông Thượng Ninh đi Cát Tân, huyện Như Xuân. |  |  | 45796 | 45796 |  |  | 45796 | 45796 | 41216.4 | 41216.4 | 800 | 1022 | 39394.4 | Khởi công mới 2017, bố trí 90% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Đường giao thông từ thị trấn Yên Cát đi thôn Đồng Thổ xã Bình Lương, huyện Như Xuân. |  |  | 24860 | 24860 |  |  | 24860 | 24860 | 21130 | 21130 | 400 |  | 20730 | Dự kiến khởi công mới 2018, bố trí 85% TMĐT | [5 empty] | 1
3 | Đường giao thông từ xã Thượng Ninh huyện Như Xuân đi xã Phượng Nghi huyện Như Thanh. |  |  | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | 11261 | 11261 | 100 |  | 11161 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 25% TMĐT | [5 empty] | 1
4 | Đường giao thông Thanh Bình - Thanh Thủy xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân. |  |  | 45000 | 45000 |  |  | 45000 | 45000 | 6750 | 6750 | 100 |  | 6650 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 15% TMĐT | [5 empty] | 1
5 | Cải tạo, nâng cấp hồ Ná Hiếng, xã Thanh Quân, huyện Như Xuân |  |  | 53000 | 53000 |  |  | 53000 | 53000 | 7950 | 7950 |  |  | 7950 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 15% TMĐT
VII | Huyện Thường Xuân |  |  | 343480 | 343480 | 115426 | 115426 | 228054 | 228054 | 158113.65 | 158113.65 | 23824 | 23538 | 110751.65 | 0.35 | [6 empty] | 10080.35
a | Dự án hoàn thành trước năm 2016 |  |  | 59499 | 59499 | 48872 | 48872 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 10627 | 0 | 0
1 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông Xuân Dương - Thọ Thanh - Xuân Cao. |  |  | 28256 | 28256 | 20692 | 20692 | 7564 | 7564 | 7564 | 7564 | 7564 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | QT số 353/QĐ-UBND ngày 02/02/2017
2 | Nối tiếp đường giao thông Lương Thịnh đi Ngọc Thiện xã Lương Sơn. |  |  | 31243 | 31243 | 28180 | 28180 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 | 3063 |  | 0 |  |  | 1 |  | 1
b | Dự án thực hiện giai đoạn 2011 - 2015 chuyển tiếp sang giai đoạn 2016 - 2020 |  |  | 135453 | 135453 | 66554 | 66554 | 68899 | 68899 | 55353.7 | 55353.7 | 10397 | 17706 | 27250.7
1 | Trường THPT Thường Xuân 3, huyện Thường Xuân. |  |  | 45234 | 45234 | 18585 | 18585 | 26649 | 26649 | 22125.6 | 22125.6 | 3760 | 4500 | 13865.6 |  |  |  | 1 |  | 1
2 | Đường giao thông từ trung tâm xã đi bản Vịn, bản Đục xã Bát Mọt. |  |  | 90219 | 90219 | 47969 | 47969 | 42250 | 42250 | 33228.1 | 33228.1 | 6637 | 13206 | 13385.1 |  | 404836 |  | 1 |  | 1
c | Dự án khởi công mới năm 2016 |  |  | 34865 | 34865 | 0 | 0 | 34865 | 34865 | 31378.5 | 31378.5 | 2500 | 5832 | 23046.5
1 | Đường từ trung tâm xã Xuân Lẹ đi thôn Đuông Bai xã Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân. |  |  | 34865 | 34865 |  | 0 | 34865 | 34865 | 31378.5 | 31378.5 | 2500 | 5832 | 23046.5 |  | 404837 |  |  |  |  | 1
d | Dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2017 - 2020 |  |  | 113663 | 113663 | 0 | 0 | 113663 | 113663 | 60754.45 | 60754.45 | 300 | 0 | 60454.45
1 | Nâng cấp đường từ xã Vạn Xuân đi xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân. |  |  | 44905 | 44905 |  |  | 44905 | 44905 | 38169.25 | 38169.25 | 100 |  | 38069.25 | Dự kiến khởi công mới 2018, bố trí 85% TMĐT | [5 empty] | 1
2 | Đường giao thông Thọ Thanh - Thị trấn Thường Xuân - Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân. |  |  | 53758 | 53758 |  |  | 53758 | 53758 | 21085.2 | 21085.2 | 150 |  | 20935.2 | Dự kiến khởi công mới 2019, bố trí 39% TMĐT | [5 empty] | 1 |  | 1125972
3 | Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ xã Xuân Dương đi xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân. |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 | 1500 | 1500 | 50 |  | 1450 | Dự kiến khởi công mới 2020, bố trí 10% TMĐT | 1155505 |  |  |  |  | 1
404836
1155505
9

## PB1
Phụ lục 1: Tổng vốn bố trí cho đầu tư kết cấu hạ tầng năm 2023
(Kèm theo Công văn số /SGTVT-KHTC ngày /12/2023 của Sở GTVT)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Số TT | Lĩnh vực hạ tầng | Nguồn vốn NSNN |  |  | Vốn ngoài NSNN | Ghi chú
|  | NSTW | NST | NS huyện, thị xã, thành phố
1 | 2 | 3 |  |  |  | 6
| Tổng số | 555.434 | 1927.128 |  | 12.526
1 | Hạ tầng Giao thông | 555.434 | 1927.128 |  | 12.526
- | Công tác quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ được giao quản lý | 337.409
- | Công tác quản lý, bảo trì luồng ĐTNĐ trung ương | 16.355
- | Công tác quản lý, bảo trì các tuyến đường tỉnh |  | 510.313
- | Công tác quản lý, bảo trì luồng ĐTNĐ địa phương |  | 18.587
- | Công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng xe buýt |  | 5.25
- | Các dự án đầu tư công do Sở GTVT làm Chủ đầu tư | 201.67 | 1392.978 |  | 12.526
2 | Hạ tầng KKT, KCN
3 | Hạ tầng CCN
4 | Hạ tầng đô thị
5 | Hạ tầng công nghệ thông tin
6 | Hạ tầng cung cấp điện
7 | Hạ tầng thương mại

## PB2
Phụ lục: Danh mục một số dự án đầu tư hạ tầng trọng điểm được bố trí vốn ngân sách trong năm 2023
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Hình thức đầu tư | Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án | Vị trí dự án | Chủ đầu tư | Thời gian thực hiện | Tổng mức đầu tư (hoặc dự kiến TMĐT) |  |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết năm 2022 | Năm 2023 |  | Ghi chú
[7 empty] | Tổng số | NSNN |  | Ngoài NSNN |  | Kế hoạch vốn năm 2023 | Giải ngân 2023
[8 empty] | NSTW | NSĐP
TỔNG SỐ
I | Hạ tầng giao thông | [9 empty] | 13487512.634 | 1607173.366 | 719729.566
1 | Đường giao thông nối thị xã Sầm sơn với KKT Nghi Sơn GĐ1 |  | 79/QĐ-UBND ngày 9/1/2017; 1852/QĐ-UBND ngày 17/5/2019; 2581/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 |  | Sở GTVT | 8/2017-8/2021 | 1479704 | 1300000 | 179704 |  | 1388111 | 72819 | 72094 | Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
2 | Tuyến nối Tây Thanh Hóa |  | 1797/QĐ-UBND ngày 21/5/2020 |  | Sở GTVT | 2007-2017 | 3780015 | 3630434 | 149581 |  | 3734012 | 46003 | 46003 | Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
3 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 526B (Hậu lộc - Quán Dốc) |  | 3576/QĐ-UBND ngày 24/10/2022 |  | Sở GTVT | 5/2019-5/2021 | 74493.195 | 0.195 | 74493 |  | 67987 | 6506 | 6506 | Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt
4 | Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 515B Thiệu Lý- Đông Hoàng |  | 4152/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 |  | Sở GTVT | 7/2019-7/2021 | 37997.212 |  | 37997.212 |  | 29803 | 6097 | 6097 | Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt Vốn tiết kiệm chi (Sở TC): 2.097 trđ
5 | Đường GT từ QL217 đi xã Cẩm Phú, H.Cẩm Thủy (thuộc DA đường đến TT các xã chưa có ô tô) |  | Số 842/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 |  | Sở GTVT |  | 4656 |  |  |  | 4620 | 36 | 36 | Dự án đã hoàn thành có quyết toán được duyệt
6 | Hợp phần khôi phục cải tạo đường địa phương, dự án LRAMP, tỉnh Thanh Hoá |  | 622/QĐ-BGTVT ngày 02/3/2016; 1698/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2017; 462/QĐ-BGTVT ngày 07/4/2022 |  | Sở GTVT | 2016-2023 | 243000 | 45000 | 18000 | 180000 | 222769 | 12526 | 9013 | Dự án đã hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt
7 | Đường từ trung tâm TP Thanh Hoá nối với đường giao thông từ CHK Thọ Xuân đi KKT Nghi Sơn |  | 865/QĐ-UBND ngày 09/3/2018; 4599/QĐ-UBND ngày 05/11/2019; 5441/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 |  | Sở GTVT | 2019 - 2023 | 1484970 |  | 1484970 |  | 1118433.2 | 123460.8 | 39342
8 | Đường giao thông từ ngã ba Voi (TP Thanh Hoá) đi Sầm Sơn |  | 1163/QĐ-UBND ngày 03/4/2020; 1592/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 |  | Sở GTVT | 2020-2025 | 1360273 |  | 1360273 |  | 1288983 | 124948 | 5958
9 | Đường giao thông nối QL217 với QL45 và QL47 |  | 4495/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Sở GTVT | 2020-2023 | 921000 |  | 921000 |  | 278412 | 250137 | 119216
10 | Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn-Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa |  | Số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020 |  | Sở GTVT | 2021-2024 | 2242000 | 1100000 | 1142000 |  | 975059 | 438872 | 273239
11 | Đường từ trung tâm Thành phố Thanh Hóa nối với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 |  | 4521/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 |  | Sở GTVT | 2019 - 2023 | 971987 |  | 971987 |  | 243583.655 | 45416.345 | 45416.345
12 | Đường giao thông từ QL 47 đến đường Hồ Chí Minh, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa |  | 3132/QĐ-UBND ngày 06/9/2013; 2422/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 |  | Sở GTVT | 2013-2022 | 914029 | 430000 | 484029 |  | 712000 | 100000 | 25967
13 | Đường từ nút giao Đông Xuân đi Thành phố Thanh Hóa, đoạn Đông Thanh - Đông Tiến |  | 404/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 |  | Sở GTVT |  | 818000 |  | 818000 |  | 0 | 250000 | 0
14 | Đại lộ Đông Tây thành phố Thanh Hóa, đoạn từ thị trấn Rừng Thông đến quốc lộ 1A (giai đoạn 1) |  | 2016/QĐ-UBND ngày 10/6/2016; 3224/QĐ-UBND ngày 27/8/2018; 930/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 |  | Sở GTVT | 12/2016 - 6/2022 | 1283327 | 983327 | 300000 |  | 645919 | 30000 | 0
15 | Đường vành đai phía tây thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 1) |  | 2992/QĐ-UBND ngày 05/9/2022 |  | Sở GTVT | 11/2014-12/2021 | 603519 |  | 603519 |  | 577500 | 26019 | 24390
16 | Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1) |  | 4131/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 |  | Sở GTVT | 2009 - 2016 | 699479 | 604849 | 94630 |  | 693164 | 6315 | 0
17 | Đường giai thông từ bản Na Tao, xã Pù Nhi đi bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát |  | 4034/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 |  | Sở GTVT | 9/2011-11/2020 | 1105921 |  |  |  | 1099828 | 6093 | 0
18 | Lập BC NCTKT DA đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương |  |  |  | Sở GTVT | [5 empty] | 0 | 3122 | 0
19 | Đường giao thông từ KCN Bỉm sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa |  | 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2021; 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2021; 3060/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 |  | Sở GTVT | 2022-2024 | 900000 | 716600 | 183400 |  | 407328.779 | 58803.221 | 46452.221
II | Hạ tầng KKT Nghi Sơn và các KCN | [9 empty] | 2188064 | 197026 | 185904
1 | Đường đông tây 1 kéo dài - KKT Nghi Sơn |  | 970/QĐ-UBND ngày 18/3/2016; 148/QĐ-UBND ngày 12/01/2021; 1743/QĐ-UBND ngày 25/5/2021; 2495/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2016-2024 | 398439 | 384000 | 14439 |  | 374890 | 6963 | 605
2 | Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước chống ngập úng xã Mai Lâm, huyện Tĩnh Gia |  | 3369/QĐ-UBND ngày 05/9/2016; 1533/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2016-2023 | 54820 |  | 54820 |  | 39330 | 4934 | 4934
3 | Kè chống sạt lở và nạo vét tiêu thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn (giai đoạn 1) |  | 311/QĐ-BQLKTNS&KCN ngày 29/10/2018; 402/QĐ-BQLKTNS&KCN ngày 16/11/2021 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2018-2024 | 291000 |  | 170557 | 120443 | 196426 | 35000 | 35000
4 | Hoàn thiện mặt đường tuyến đường vào Nhà máy Xi măng Đại Dương |  | 4312/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2022-2024 | 82171 |  | 82171 |  | 0 | 46000 | 46000
5 | Tuyến đường bộ ven biển đoạn nối đường 513 với đường ven biển tỉnh Nghệ An thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn |  | 27/QĐ-BQLKTNS ngày 03/3/2011; 192/QĐ-BQLKTNS ngày 28/6/2013 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2011-2024 | 324314 | 111860 | 212454 |  | 154451 | 6362 | 1598
6 | Hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng đường Bắc Nam 2 - Khu kinh tế Nghi Sơn |  | 4251/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2022-2024 | 34950 |  | 34950 |  |  | 28000 | 28000
7 | Đường từ QL 1A đến điểm đầu tuyến đường Đông Tây 4 đi cảng Nghi Sơn, thuộc tuyến đường từ QL 1A đi cảng Nghi Sơn |  | 352/QĐ-BQLKTNS&KCN ngày 29/9/2016; 172/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 28/8/2017; 22/QĐ-BQLKKTNS&KCN ngày 15/01/2021 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2016-2024 | 1479095 |  | 1479095 |  | 1230075 | 57667 | 57667
8 | Đường Đông Tây 4 - Khu kinh tế Nghi Sơn (giai đoạn 1) |  | 335/QĐ-BQLKTNS ngày 27/12/2011 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2011-2024 | 154470 |  | 154470 |  | 146979 | 2100 | 2100
9 | Xây dựng hạ tầng thoát nước, chiếu sáng và trồng cây xanh trên đường Bắc Nam 1B và Bắc Nam 2 (đoạn từ QL 1A tại xã Tùng Lâm đến nút giao với đường Bắc Nam 1B) |  | 740/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 |  | Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN | 2021-2024 | 82362 |  | 82362 |  | 45913 | 10000 | 10000
III | Hạ tầng cung cấp điện | [9 empty] | 354769 | 45841 | 45254
| Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hoá |  | 3606/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; 1302/QĐ-UBND ngày 20/4/2021; 2508/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 |  | Sở Công Thương | 2013-2023 | 431863 | 383164 | 48699 | 0 | 354769 | 45841 | 45254 | Tổng vốn năm 2023 là: 45,841 tỷ đồng (trong đó vốn cấp năm 2023 là 40 tỷ đồng và vốn điều chuyển từ năm 2022 sang năm 2023 số tiền là 5,841 tỷ đồng) | 45.8409 | 45.2538 | Tổng vốn năm 2023 là: 45,841 tỷ đồng (trong đó vốn cấp năm 2023 là 40 tỷ đồng và vốn điều chuyển từ năm 2022 sang năm 2023 số tiền là 5,841 tỷ đồng)
Note on D9: Administrator1: Nguồn vốn: Vốn TPCP là 1.300 tỷ, vốn NSNN và cá nguồn HĐHP là 180 tỷ